## Sheet1
Level 0 | Level 1 | Level 2 | Có thể test | Dev | Test | Issue requirement trên Jira | Status
Tài khoản KH | Quản lý hồ sơ | Thông tin tài khoản | Y | Công Anh | Trang | https://projects.fss.com.vn/browse/SHBCBOND-429 | Error. Hiện tại còn 4 issues chưa fix ạ. Issues 620, 634, 642, 643
|  | Duyệt thông tin tài khoản | Y | Công Anh | Trang |  | Done
|  | Quản lý upload file thông tin tài khoản | Y | Hân | Hà |  | Done
|  | Import mở TK khách hàng | N
| Chăm sóc tài khoản | Chuyển nhóm quản lý | Y | Cường | Hà |  | Done
|  | Chuyển phân nhóm khách hàng | Y | Cường | Hà |  | Done
| Quản trị tài khoản | Cấp lại mật khẩu | Y | Hân | Hà |  | Done
|  | Phong tỏa tài khoản | Y | Hân | Hà |  | Done
|  | Giải tỏa tài khoản | Y | Hân | Hà |  | Done
|  | Đóng tài khoản | Y | Công Anh | Trang |  | Done
|  | Kích hoạt lại tài khoản đã đóng | Y | Công Anh | Trang |  | Done
Thỏa thuận | Đại lý chào bán |  | Theo issue Jira | Công Anh | Huyền | https://projects.fss.com.vn/browse/SHBCBOND-326 | Check trùng khoảng hiệu lực chưa đúng Tài khoản chỉ định chào trước điền đc nhiều nhưng hiện tại chỉ chọn đc 1
| Thỏa thuận ngang hàng | Tab chào bán - DS lệnh chào bán | Theo issue Jira | Hân | Hà | https://projects.fss.com.vn/browse/SHBCBOND-517 | E còn trường hợp NĐT chào bán chưa test được
|  | Tab chào bán - Chấp thuận lệnh bán | Theo issue Jira | Hân | Huyền | https://projects.fss.com.vn/browse/SHBCBOND-549 | Dđang test
|  | Tab chào bán - Hủy lệnh bán | N
|  | Tab giao dịch - DS các TS đã mua | Theo issue Jira | Hân | Huyền | https://projects.fss.com.vn/browse/SHBCBOND-560 | Đang test
|  | Tab giao dịch - In Biểu mẫu | N
|  | Tab giao dịch - Upload HS | Theo issue Jira | Hân | Hà | https://projects.fss.com.vn/browse/SHBCBOND-575 | Done
|  | Tab giao dịch - Y/c bán lại | Theo issue Jira | Công Anh | Hà | https://projects.fss.com.vn/browse/SHBCBOND-638
|  | Tab tất toán - DS các yêu cầu tất toán | N
|  | Tab tất toán - In Biểu mẫu | N
|  | Tab tất toán - Upload HS | N
| Khung lãi suất tái đầu tư |  | Y | Phong | Hà |  | Done
| Xác nhận hạch toán | Xác nhận hạch toán HĐ bán | N
|  | Xác nhận hạch toán HĐ mua lại | N
Quản lý tiền | Thanh toán HĐ bán | Xác nhận UNC đến | Theo issue Jira | Hân | Trang | https://projects.fss.com.vn/browse/SHBCBOND-637
|  | Sửa diễn giải nộp tiền | N
| Thanh toán HĐ mua lại | Xác nhận chỉ thị thanh toán | N
|  | Sửa diễn giải chỉ thị thanh toán | N
| Tra cứu | Truy vấn số dư và tài sản | Y | Hân | Hà |  | Done
Tài sản giao dịch | Đăng ký | Tổ chức phát hành | Y | Cường | Trang |  | Done
|  | Tài sản giao dịch | Theo issue Jira | Phong | Huyền | https://projects.fss.com.vn/browse/SHBCBOND-274 | còn lỗi nhỏ về hiển thị tab quyền chọn của giao dịch trên home khi thêm mới và sửa chưa thống nhất --> Phong chuyển CA làm - Tài khoản thế vị: chưa bỏ careby - Sửa rồi ấn kế tiếp, tắt đi: bị lưu cache
|  | Lịch thanh toán tài sản | Theo issue Jira | Công Anh | Huyền | https://projects.fss.com.vn/browse/SHBCBOND-275 | Done, bỏ qua phần phí
|  | Lãi suất tham chiếu | Y | Hân | Hà |  | Done
| Đại lý | Đường cong lãi suất | Theo issue Jira | Phong | Hà | https://projects.fss.com.vn/browse/SHBCBOND-311 | Lỗi giao diện popup tại home chưa hiện đủ thông tin các trường: C Hân Lỗi check trùng hiệu lực
|  | Tài khoản đại lý | Theo issue Jira | Phong | Huyền | https://projects.fss.com.vn/browse/SHBCBOND-317 | - Còn lỗi insert sp thiếu codeid
|  | Sản phẩm bán lẻ | Theo issue Jira | Phong | Hà | https://projects.fss.com.vn/browse/SHBCBOND-315 | Lỗi giao diện popup tại home chưa hiện đủ thông tin các trường: C Hân Lỗi check trùng hiệu lực Lỗi ko chọn được tất cả bản ghi
|  | Hạn mức | Theo issue Jira | Công Anh | Hà | https://projects.fss.com.vn/browse/SHBCBOND-399 | Done
| Phát hành | Ghi sổ cho đại lý | Theo issue Jira | Hân | Trang | https://projects.fss.com.vn/browse/SHBCBOND-281 | Done
|  | Hoàn trả phát hành | Y | Hân | Trang |  | Done
|  | Thanh toán tiền phát hành | Y | Hân | Trang |  | Done
| Lưu ký | Phong tỏa tài sản | Y | Cường | Hà |  | Done
|  | Giải tỏa tài sản | Y | Cường | Hà |  | Done
|  | Xác nhận chuyển nhượng HĐ bán | Theo issue Jira | Cường | Trang | https://projects.fss.com.vn/browse/SHBCBOND-725
|  | Xác nhận chuyển nhượng HĐ mua lại | N
| Tra cứu | Sao kê tài sản | Y | Cường | Hà |  | Done
Hồ sơ | Phê duyệt hồ sơ bán | KSV phê duyệt hồ sơ bán | N
|  | TTKD phê duyệt hồ sơ bán | N
|  | BKS phê duyệt hồ sơ bán | N
| Phê duyệt hồ sơ mua lại | KSV phê duyệt hồ sơ mua lại | N
|  | TTKD phê duyệt hồ sơ mua lại | N
|  | BKS phê duyệt hồ sơ mua lại | N
Môi giới | Tổ chức quản lý | Nhóm môi giới | N
|  | Chính sách môi giới | N
|  | Quản lý môi giới | N
|  | Gán môi giới vào nhóm | N
|  | Chuyển nhóm môi giới | N
|  | Rút môi giới khỏi nhóm | N
|  | Hoa hồng môi giới | N
| Tài khoản nhà đầu tư | Khai báo CTV giới thiệu NĐT | N
|  | Thay CTV giới thiệu NĐT | N
|  | Thay RM đặt lệnh | N
Báo cáo
Hệ thống | Quản trị hệ thống | Quản trị người sử dụng | Y | Hân | Trang |  | Done
|  | Quản trị danh sách CTV | N
|  | Quản trị nhóm người sử dụng | Y | Hân | Trang |  | Done
|  | Tra cứu user theo nhóm NSD | Y | Hân | Trang |  | Done
|  | Lịch làm việc hệ thống | Y | Công Anh | Trang |  | Done
|  | Xử lý cuối ngày | N
| Tham số hệ thống | Quản lý khu vực | Y | Hân | Hà |  | Done
|  | Quản lý chi nhánh | Y | Hân | Hà |  | Done
|  | Quản lý biểu phí | Theo issue Jira | Hân | Trang | https://projects.fss.com.vn/browse/SHBCBOND-403 | Done
|  | Phân nhóm khách hàng | Y | Cường | Trang |  | Done
|  | Tham số hệ thống | N
|  | Tham số loại biểu phí | Theo issue Jira | Hân | Hà | https://projects.fss.com.vn/browse/SHBCBOND-401 | Done