## Sheet1
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Dev | Test | HDSD | Hoàn thiện
Tài khoản KH | Quản lý hồ sơ | Thông tin tài khoản | Danh | Trang | Trang | x
|  | Duyệt thông tin tài khoản | Danh | Trang | Trang | x
|  | Quản lý upload file thông tin TK | Hân | Trang | Trang | x
|  | Gửi yêu cầu x/n NĐT CN sang Core CK | Danh | Trang | Trang
| Quản trị tài khoản | Cấp lại mật khẩu |  | Hà | Hà | x
|  | Phong tỏa tài khoản |  | Hà | Hà | x
|  | Giải tỏa tài khoản |  | Hà | Hà | x
|  | Đóng tài khoản |  | Trang | Trang | x
|  | Kích hoạt lại tài khoản đã đóng | Danh | Trang | Trang | x
| Tra cứu | Sao kê tài sản |  | Hà | Hà | x
|  | Truy vấn số dư và tài sản |  | Hà | Hà | x
Tài sản giao dịch | Đăng ký | Tổ chức phát hành | Quân | Trang | Trang | x
|  | Tài sản giao dịch | Quân | Huyền | Huyền | Có lỗi, đang test lại trg hợp xóa
|  | Lịch tính lãi | Quân | Huyền | Huyền | x
|  | Lịch thanh toán gốc lãi | Quân | Huyền | Huyền | x
|  | Lãi suất tham chiếu | Quân | Huyền | Huyền | x
| Đại lý | Đường cong lãi suất | Hân | Hà | Hà | x
|  | Tài khoản đại lý | Hân | Hà | Huyền | x
|  | Sản phẩm bán lẻ | Hân | Hà | Hà | Lỗi xóa SP
|  | Khung lãi suất tái đầu tư | Hân | Hà | Hà | x
|  | Ghi sổ cho đại lý | Hân | Trang | Trang | x
| Lưu ký | Phong tỏa tài sản |  | Hà | Hà | x
|  | Giải tỏa tài sản |  | Hà | Hà | x
Gửi lưu ký TP
Rút TP
Chuyển khoản TP nội bộ
Chuyển khoản TP ra ngoài
Nhận chuyển khoản TP
Thỏa thuận | Biểu phí, thuế | Tham số loại biểu phí | Hân | Hà | Hà | x
|  | Quản lý biểu phí | Cường | Trang | Trang | x
| Đại lý | Đại lý chào bán | Quân | Trang | Trang | x
|  | Chỉnh sửa KL bán tối đa | Quân | Trang | Trang | x
|  | Hạn mức | Quân | Hà | Hà | issue 1448 lỗi nhỏ hiển thị
|  | Giới hạn sản phẩm mua lại | Quân
| Thỏa thuận ngang hàng | Tab chào bán - DS lệnh chào bán | Hân | Hà |  | x
|  | Tab chào bán - Chấp thuận lệnh bán | Hân | Huyền | Huyền | x
|  | Tab chào bán - Hủy lệnh bán | Cường | Hà | Hà | x
|  | Tab giao dịch - DS các TS đã mua | Hân | Huyền |  | x
|  | Tab giao dịch - Popup view chi tiết | Hân | Huyền |  | x
|  | Tab giao dịch - In Biểu mẫu | Cường
|  | Tab giao dịch - Upload HS | Hân | Hà | Hà | x
|  | Tab giao dịch - Y/c bán lại | Hân | Hà | Hà | Còn phần Hạn mức
|  | Tab giao dịch - Hủy lệnh mua | Hân | Hà | Hà | x
|  | Tab tất toán - DS các yêu cầu tất toán | Hân | Huyền |  | x
|  | Tab tất toán - Popup view chi tiết | Hân | Huyền |  | x
|  | Tab tất toán - In Biểu mẫu | Quân
|  | Tab tất toán - Upload HS | Hân | Hà | Hà | x
|  | Tab tất toán - Hủy yêu cầu bán lại | Quân | Hà | Hà | x
| Xác nhận hạch toán | Xác nhận hạch toán HĐ bán | Quân | Trang | Trang | issues 1490
|  | Xác nhận hạch toán HĐ mua lại | Quân | Trang | Trang | issues 1504
Hồ sơ | Phê duyệt hồ sơ bán | KSV phê duyệt hồ sơ bán | Hân | Huyền | Huyền | x
|  | TTKD phê duyệt hồ sơ bán (Make) | Hân | Huyền | Huyền | x
|  | TTKD phê duyệt hồ sơ bán (Check) | Hân | Huyền | Huyền | x
|  | BKS phê duyệt hồ sơ bán (Make) | Hân | Huyền | Huyền | x
|  | BKS phê duyệt hồ sơ bán (Check) | Hân | Huyền | Huyền | x
| Phê duyệt hồ sơ mua lại | KSV phê duyệt hồ sơ mua lại | Hân | Hà | Hà | x
|  | TTKD phê duyệt hồ sơ mua lại (Make) | Hân | Hà | Hà | x
|  | TTKD phê duyệt hồ sơ mua lại (Check) | Hân | Hà | Hà | x
|  | BKS phê duyệt hồ sơ mua lại (make) | Hân | Hà | Hà | x
|  | BKS phê duyệt hồ sơ mua lại (check) | Hân | Hà | Hà | x
Quản lý tiền | Thanh toán HĐ bán | Xác nhận UNC đến | Quân | Trang | Trang | x
Sửa diễn giải nộp tiền
| Thanh toán HĐ mua lại | Xác nhận chỉ thị thanh toán | Quân | Trang | Trang | issues 1514
Môi giới | Tổ chức quản lý | Quản lý phí hoa hồng | Cường | Trang | Trang | x
|  | Chính sách môi giới | Cường | Trang | Trang | x
|  | Gán biểu phí hoa hồng | Cường | Trang | Trang | x
|  | Quản lý RM | Cường | Trang | Trang | x
|  | Quản lý CBQL | Cường | Trang | Trang
|  | Quản lý CTV | Cường | Trang | Trang | x
|  | Quản lý POS | Cường | Trang | Trang | x
| Quản lý RM của HĐ bán | Thay RM đặt lệnh | Cường | Trang | Trang | Còn issue in BM
|  | Upload phiếu yêu cầu thay RM | Cường | Trang | Trang
|  | Duyệt yêu cầu thay RM (make) | Cường | Trang | Trang
|  | Duyệt yêu cầu thay RM (check) | Cường | Trang | Trang
Tra cứu hoa hồng môi giới
Tính lại hoa hồng
Hệ thống | Quản trị hệ thống | Quản trị người sử dụng | Quân | Trang | Trang | x
|  | Quản trị danh sách CTV | Cường | Trang | Trang | x
|  | Quản trị nhóm người sử dụng | Quân | Trang | Trang | x
|  | Tra cứu user theo nhóm NSD |  | Trang | Trang | x
|  | Chuyển chi nhánh cho user | Quân
|  | Lịch làm việc hệ thống |  | Trang | Trang | x
Xử lý cuối ngày
| Tham số hệ thống | Danh sách tổ chức | Cường | Trang | Trang | x
|  | Quản lý khu vực | Cường | Hà | Hà | x
|  | Quản lý chi nhánh | Cường | Hà | Hà | x
|  | Tham số hệ thống | Cường | Huyền | Huyền | x
| X/n kết quả tích hợp | Xác nhận mở TK CK | Danh | Trang | Trang
|  | Xác nhận NĐT CN | Danh | Trang | Trang
|  | Xác nhận chuyển nhượng HĐ bán | Quân | Trang | Trang | x
|  | Xác nhận chuyển nhượng HĐ mua lại | Quân | Hà | Hà | x
|  | Xác nhận hạch toán HĐ bán | Quân | Trang | Trang
|  | Xác nhận hạch toán HĐ mua lại | Quân | Trang | Trang