## Sheet1
Ngày | Sáng/Chiều/Cả ngày | Nội dung công việc | Trạng thái đầu buổi | Trạng thái cuối buổi | Mã dự án | Note
2021-05-10 | Sáng | Sửa nộp tiền tự động và thêm màn hình kết nối ngân hàng | 50% | 100% | EVS
|  | sửa tốc độ thực hiện hàm tính lãi suất nắm giữ đến đh | 0% | 50% | SHB
| Chiều | Check hàm tính giá bán lại | 0% | 50% | SHB
|  | sửa 8888 + 3031 | 0% | 100% | EVS
|  | deploy uat | 0% | 100% | EVS
|  | sửa báo bm0004 . Rp0039 | 0% | 100% | EVS
2021-11-05 | Sáng | Check hàm tính giá bán lại | 50% | 75% | SHB
|  | sửa tốc độ thực hiện hàm tính lãi suất nắm giữ đến đh | 50% | 50% | SHB
|  | Tạo server 242 | 0% | 50%
| chiều | Tạo server 242 | 50% | 100%
|  | Sửa bm 0008 | 0% | 100% | EVS
|  | Sửa giao diện đăng nhập | 0% | 100% | SHB
2021-12-05 | sáng | Check hàm tính giá bán lại | 75% | 90% | SHB
|  | Sửa sản phẩm | 0% | 100% | SHB
|  | Sửa RP0015 | 0% | 100% | EVS
| Chiều | BÁO CÁO ẤN CHỈ | 0% | 50% | EVS | Nhờ cường viết script của seri
|  | BÁO CÁO DANH SÁCH KH MUA TRÁI PHIẾU | 0% | 100% | EVS
13/05/2021 | sáng | Check hàm tính giá bán lại | 90% | 95% | SHB
|  | Sửa lãi suất khi nắm giữ đến đh | 50% | 50% | SHB
|  | Sửa báo cáo 0048 | 0% | 100% | EVS
|  | Sửa kết suất tài sản | 0% | 100% | REV
| Chiều | Check hàm tính giá bán lại | 95% | 100% | SHB
|  | Sửa lãi suất khi nắm giữ đến đh | 50% | 75% | SHB
|  | Check hàm gửi email | 0% | 100% | SHB
|  | Sửa tài khoản | 0% | 10% | SHB
14/05/2021 | Sáng | Sửa tài khoản | 10% | 50% | SHB
|  | Sửa lãi suất khi nắm giữ đến đh | 75% | 80% | SHB
|  | Sửa màn hình đăng nhập | 0% | 100% | SHB
| Chiều | Sửa tài khoản | 50% | 100% | SHB
|  | Sửa 3 báo cáo bm0004 rp0039 rp0038 | 0% | 100% | EVS
17/05/2021 | Sáng | Sửa báo cáo bm0004 RP0039 | 0% | 100% | EVS
|  | Sửa sản phẩm | 0% | 100% | EVS
| Chiều | Sửa chấp thuận chào bán | 0% | 100% | EVS
|  | Sửa 3021 | 0% | 100% | EVS
|  | Sửa thông tin tài khoản | 0% | 100% | EVS
18/05/2021 | Sáng | Sửa tab giao dịch | 0% | 100% | EVS
|  | Quản trị người sử dụng | 0% | 100% | EVS
|  | Tab bán lại trước hạn | 0% | 100% | EVS
| Chiều | Check lỗi live | 0% | 100% | EVS
|  | Sửa báo cáo 0004 0007 0011 | 0% | 100% | EVS
19/05/2021 | Sáng | Trả lãi tự động | 0% | 100% | EVS
|  | Báo cáo Trả lãi khách hàng | 0% | 100% | EVS
| Chiều | Vẽ biểu mẫu 02 k in phôi | 0% | 75% | EVS
20/05/2021 | Sáng | Vẽ biểu mẫu 02 k in phôi | 75% | 100% | EVS
|  | In hồ sơ cho ctv | 0% | 50% | EVS
| Chiều | Vẽ biểu mẫu 03 k in phôi | 0% | 100% | EVS
21/05/2021 | Sáng | In hồ sơ cho ctv | 50% | 100% | EVS
|  | Thêm trường Vùng màn hình home | 0% | 100% | EVS
|  | Ẩn tab chào bán với ctv | 0% | 100% | EVS
| Chiều | Báo cáo liệt kê giao dịch qua NCB – EVS check | 0% | 100% | EVS
|  | sửa tab lệnh đang chào | 0% | 100% | EVS
24/05/2021 | Sáng | Sửa EP0050 | 0% | 100% | EVS
|  | Thêm biểu mẫu đề nghị Thanh toán | 0% | 100% | EVS
| Chiều | deploy uat | 0% | 100% | EVS
|  | Thêm biểu mẫutờ trình tất toán | 0% | 50% | EVS
25/05/2021 | Sáng | Sửa ep0011 | 0% | 100% | EVS
|  | Thêm biểu mẫutờ trình tất toán | 50% | 75% | EVS
| Chiều | Thêm biểu mẫutờ trình tất toán | 75% | 100% | EVS
|  | Danh sách KH quay vòng kì hạn tiếp theo | 0% | 100% | EVS
26/05/2021 | Sáng | Sửa Ep0058 | 0% | 100% | EVS
| Chiều | Sửa lỗi liên quan đến màn hình tài khoản | 0% | 100% | SHB
|  | Gọi api mở tài khoản tự động bên core chứng khoán | 0% | 100% | EVS
|  | Sửa lỗi liên quan đến đóng tài khoản | 0% | 100% | SHB
|  | Sửa báo cáo RP0054 | 0% | 100% | EVS
|  | Mặc định ngân hàng khi mở tài khoản là SHB | 0% | 100% | SHB
27/05/2021 | Sáng | Tính giá mua bán | 0% | 20% | SHB
|  | sửa báo cáo Tờ trình tất toán | 0% | 100% | EVS
|  | DANH SÁCH KH QUAY VÒNG KÌ HẠN TIẾP THEO | 0% | 100% | EVS
| Chiều | deploy uat | 0% | 100% | EVS
|  | Tính giá mua bán | 20% | 50% | SHB
28/05/2021 | Sáng | Tính giá mua bán | 50% | 65% | SHB
|  | Sửa tab quyền chọn tài sản | 0% | 100% | SHB
| Chiều | Thêm màn hình call lại api bị miss bên core bank | 0% | 100% | EVS
31/05/2021 | Sáng | Check giá mua bán | 65% | 65% | SHB
|  | Fix cách tính % quyền chọn | 0% | 100% | SHB
|  | Sửa biểu mẫu 39, 07, 08 ,04 | 0% | 100% | EVS
| Chiều | Sửa hàm tính giá mua bán | 65% | 70% | SHB
|  | Tự động gọi kết nối ngân hàng khi ủy nhiệm chi | 0% | 40% | EVS
2021-01-06 | Sáng | Sửa hàm tính giá mua bán | 70% | 75% | SHB
|  | Tự động gọi kết nối ngân hàng khi ủy nhiệm chi | 40% | 50% | EVS
| Chiều | Tự động gọi kết nối ngân hàng khi ủy nhiệm chi | 50% | 75% | EVS
|  | Check hàm tính giá mua bán | 75% | 80% | SHB
|  | Thêm trường nhóm tab chào bán | 0% | 100% | EVS
2021-02-06 | Sáng | Sửa tab lệnh đang chào | 0% | 100% | EVS
|  | Tự động gọi kết nối ngân hàng khi ủy nhiệm chi | 75% | 100% | EVS
| Chiều | Đăng ký tài khoản dịch vụ | 0% | 75% | CBOND
2021-03-06 | Sáng | Đăng ký tài khoản dịch vụ | 75% | 100% | CBOND
|  | Cập nhật giá thị trường | 0% | 100% | CBOND
| Chiều | Đăng tin thỏa thuận hđ tài chính | 0% | 50% | CBOND
|  | Hỗ trợ | 0% | 100% | EVS
04/06/20221 | Sáng | Đăng tin thỏa thuận hđ tài chính | 50% | 75% | CBOND
|  | deploy uat | 0% | 100% | EVS
| Chiều | Đăng tin thỏa thuận hđ tài chính | 75% | 100% | CBOND
|  | Tab hợp đồng chào | 0% | 50% | CBOND
2021-07-06 | Sáng | Chấp thuận | 0% | 50% | CBOND
|  | Fix lỗi live | 0% | 100% | EVS
|  | Hủy lệnh hđ chào | 0% | 100% | CBOND
| Chiều | Chấp thuận | 50% | 100% | CBOND
2021-08-06 | Sáng | Fix home EVS | 0% | 0% | EVS
|  | Sửa giaá khi nhập khối lượng | 0% | 100% | SHB
| Chiều | Fix home EVS | 0% | 100% | EVS
|  | Sửa dòng tiền khi nắm giữ đến dh | 0% | 30% | SHB
2021-09-06 | Sáng | Sửa dòng tiền khi nắm giữ đến dh | 30% | 100% | SHB
|  | Sửa biểu mẫu ep0011 | 0% | 100% | EVS
|  | Sửa giấy xn nđt chuyên nghiệp | 0% | 100% | EVS
| Chiều | Sửa lãi suất khi tất toán | 0% | 100% | SHB
2021-10-06 | Sáng | Sửa các biểu mẫu ,BỎ MỤC KT TRÊN CÁC HỢP ĐỒNG | 0% | 100% | EVS
|  | Sửa biểu mẫu rp0039 | 0% | 100% | EVS
|  | Check giá mua bán | 0% | 20% | SHB
| Chiều | Check giá mua bán | 20% | 50% | SHB
|  | Sửa giao diện ủy nhiệm chi | 0% | 100% | EVS
|  | Thêm điều kiện lọc EP0048 | 0% | 100% | EVS
|  | Sửa màn hình tài khoản của nđt | 0% | 100% | SHB
2021-11-06 | Sáng | Check giá mua bán | 50% | 75% | SHB
|  | check Ủy nhiệm chi | 0% | 100% | EVS
| Chiều | Check giá mua bán | 75% | 85% | SHB
14/06/2021 | Sáng | Check lỗi 243 | 0% | 100% | EVS
|  | hỗ trợ in phôi | 0% | 100% | EVS
| Chiều | Sửa phôi , biểu mẫu 08 07 | 0% | 100% | EVS
|  | màn hình tài khoản | 0% | 75% | EVS
15/06/2021 | Sáng | Sửa phôi RP0058 | 0% | 100% | EVS
|  | màn hình tài khoản | 75% | 100% | EVS
| Chiều | chấp thuận chào bán nđt | 0% | 100% | EVS
|  | Thêm trường số tiền chuyển/ngày tài khoản | 0% | 100% | EVS
16/06/2021 | Sáng | Chức năng rút tiền/chuyển tiền | 0% | 50% | EVS
| Chiều | thêm 1 loại biểu phí là phí chuyển khoản ra ngoài | 0% | 100% | EVS
|  | Chức năng rút tiền/chuyển tiền | 50% | 100% | EVS
17/06/2021 | Sáng | Xác nhận nộp tiền | 0% | 75% | EVS
| Chiều | Xác nhận nộp tiền | 75% | 100% | EVS
|  | hỗ trợ in phôi | 0% | 100% | EVS
|  | Thêm trường trong ds yêu cầu tất toán | 0% | 100% | REVEX
18/06/2021 | Sáng | Lệnh bán TS của NĐT | 0% | 50% | EVS
|  | Check hoàn lại đầu tư sơ cấp live | 0% | 100% | EVS
|  | Đối với user login là NĐT: ẩn nút In hồ sơ, In UNC, BL trước hạn | 0% | 100% | EVS
|  | Đối với user login là User của NĐT: ẩn tab Lệnh chào bán lại trước hạn | 0% | 100% | EVS
| Chiều | Lệnh bán TS của NĐT | 50% | 100% | EVS
21/06/2021 | Sáng | Sửa màn hình chuyển tiền ra ngoài | 0% | 100% | EVS
|  | Sửa check ngày hết hạn cmt theo điều luật mới | 0% | 100% | EVS
| Chiều | Sửa 8827 8828 | 0% | 100% | EVS
|  | Đổi trường "Nghề nghiệp" từ dạng text sang combo box | 0% | 100% | EVS
|  | Bổ sung thêm loại giấy tờ IDCODE | 0% | 100% | EVS
|  | enable chức năng import thông tin tài khoản | 0% | 10% | EVS
|  | Sửa báo cáo EP0011 để hiển thị cả các lệnh NĐT tự đặt | 0% | 100% | EVS
22/06/2021 | Sáng | enable chức năng import thông tin tài khoản | 10% | 100% | EVS
|  | Sửa giao diện tài khoản | 0% | 100% | EVS
|  | Sửa giao diện tài khoản | 0% | 10% | SHB
| Chiều | Báo cáo ep0011, ep0006 | 0% | 100% | EVS
|  | Sửa giao diện tài khoản | 10% | 50% | SHB
|  | Sửa gia hạn | 0% | 100% | EVS
23/06/2021 | Sáng | Sửa thu chi hộ | 0% | 50% | EVS
|  | Sửa giao diện tài khoản | 50% | 60% | SHB
|  | Sửa điều kiện check import thong tin tài khoản | 0% | 50% | EVS
| Chiều | Sửa thu chi hộ | 50% | 100% | EVS
|  | Sửa giao diện tài khoản | 60% | 100% | SHB
|  | Sửa điều kiện check import thong tin tài khoản | 50% | 100% | EVS
24/06/2021 | Sáng | Bổ sung gọi tích hợp yêu cầu mở TK sang Core CK | 0% | 100% | SHB
|  | Xác nhận kết quả tích hợp Core CK >> Xác nhận NĐT CN | 0% | 50% | SHB
|  | deploy uat | 0% | 100% | EVS
|  | check lỗi báo cáo live | 0% | 100% | EVS
| Chiều | Bổ sung Gửi yêu cầu x/n NĐT CN sang Core CK | 0% | 50% | SHB
|  | Xác nhận kết quả tích hợp Core CK >> Xác nhận NĐT CN | 50% | 75% | SHB
25/06/2021 | Sáng | Bổ sung Gửi yêu cầu x/n NĐT CN sang Core CK | 50% | 75% | SHB
|  | Xác nhận kết quả tích hợp Core CK >> Xác nhận NĐT CN | 75% | 100% | SHB
|  | Fix lỗi màn hình tài khoản | 0% | 100% | SHB
| Chiều | Xác nhận mở TK CK | 0% | 100% | SHB
|  | check lỗi live | 0% | 100% | EVS
28/06/2021 | Sáng | check lỗi live | 0% | 100% | EVS
|  | Sửa biểu mẫu 02 03 | 0% | 100% | EVS
|  | Sửa RP0015 | 0% | 100% | REVEX
|  | Sửa giao diện tiếng anh màn hình tài khoản | 0% | 100% | SHB
| Chiều | Bổ sung thêm Giao dịch cho phép điều chỉnh gốc, thuế trong bảng yêu cầu tất toán của KH | 0% | 100% | REVEX
|  | Sửa lỗi live | 0% | 100% | REVEX
29/06/2021 | Sáng | Sửa cách tính phí | 0% | 75% | SHB
| Chiều | Sửa cách tính phí | 75% | 100% | SHB
|  | Sửa màn hình tài khoản | 0% | 100% | EVS
|  | Sửa ep0004 | 0% | 100% | EVS
30/06/2021 | Sáng | viết hàm tính giá theo đk mới | 0% | 100% | SHB
|  | Sửa chào bán | 0% | 100% | EVS
| Chiều | thêm biểu mẫu bm16, bm17 | 0% | 100% | EVS
|  | tab lệnh đang chào, giao dịch | 0% | 100% | EVS
2021-01-07 | Sáng | Sửa bm 04 13 | 0% | 100% | EVS
| Chiều | Sửa giao dịch 0404 | 0% | 100% | EVS
|  | Sửa màn hình tài sản | 0% | 100% | EVS
2021-02-07 | Chiều | Sửa bm 16 | 0% | 100% | EVS
|  | Fix một số lỗi giao diện đăng kí mở tk ck | 0% | 100% | SHB
|  | Thêm trường Phân quyền DL | 0% | 100% | EVS
|  | deploy uat | 0% | 100% | EVS
2021-05-07 | Sáng | check mẫu mail 8825 | 0% |  | EVS
|  | check đồng bộ gửi yc xn nđt cn | 0% |  | SHB
|  | Sửa mẫu thông báo xn nộp tiền | 0% |  | EVS