## Sheet1
Ngày | Sáng/Chiều/Cả ngày | Mã dự án | Nội dung công việc | Trạng thái đầu buổi | Trạng thái cuối buổi | Ghi chú
2021-05-10 | Sáng | SHBCBOND | Test issue 1136 + Test issue được fix 1217 | Thực hiện 0% | Thực hiện 50%
| Chiều | SHBCBOND | Test issue 1136 | Thực hiện 50% | Thực hiện 85% | Tạo issue mới 1230
2021-05-11 | sáng | SHBCBOND | Test issue 1136 | Thực hiện 85% | Thực hiện 100% | chuyển trạng thái sitdone
|  | SHBCBOND | Đọc design phần mua - bán TP ( hạn mức, quy tắc insert bảng solddtl và boughtdtl) | Thực hiện 0% | Thực hiện 50%
| chiều | SHBCBOND | Đọc design phần mua - bán TP ( hạn mức, quy tắc insert bảng solddtl và boughtdtl) | Thực hiện 50% | Thực hiện 85% | Tạo issue mới 1236
|  | SHBCBOND | Test issue được fix: 1225,1226,1228, 1230,1231 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-05-12 | Sáng | SHBCBOND | Đọc design phần mua - bán TP ( hạn mức, quy tắc insert bảng solddtl và boughtdtl) | Thực hiện 85% | Thực hiện 100%
|  | SHBCBOND | Test issue 1236 (Insert bảng boughtdtl và solddtl) | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tested
| Chiều | SHBCBOND | Test issue 1237 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tested
|  | SHBCBOND | Viết testcase Tham số loại biểu phí | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  | SHBCBOND | Đọc tài liệu quản lý biểu phí và thực hiện trên hệ thống | Thực hiện 0% | Thực hiện 50%
2021-05-13 | Sáng | SHBCBOND | Đọc tài liệu quản lý biểu phí và thực hiện trên hệ thống | Thực hiện 50% | Thực hiện 85%
| Chiều | SHBCBOND | Đọc tài liệu quản lý biểu phí và thực hiện trên hệ thống | Thực hiện 85% | Thực hiện 90% | Tạo issue 1259 E còn cách tính phí theo giá mua/bán chưa xem được ạ
2021-05-14 | Sáng | SHBCBOND | Đọc tài liệu quản lý biểu phí và thực hiện trên hệ thống | Thực hiện 90% | Thực hiện 95% | Do sửa tab Chào bán và TK nên e chưa xem được hết ạ
|  | SHBCBOND | Test requirment Đường cong lãi suất | Thực hiện 0% | Thực hiện 30%
|  | SHBCBOND | Tạo issue 1265,1265, 1273 về tổ chức, khu vực, chi nhánh | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
| Chiều | SHBCBOND | Test requirment Đường cong lãi suất | Thực hiện 30% | Thực hiện 60% | Tạo issue 1277, 1282, 1285, 1286
2021-05-17 | Sáng | SHBCBOND | Test requirment Đường cong lãi suất | Thực hiện 60% | Thực hiện 100% | Tạo issue mới
|  | SHBCBOND | Test issue 1277 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tested
| Chiều | SHBCBOND | Test requirment SP | Thực hiện 0% | Thực hiện 60% | Tạo issue mới
|  | SHBCBOND | Test requirment SP gen từ ĐCLS | Thực hiện 0% | Thực hiện 0%
|  | SHBCBOND | Test issue 1277, 1282 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tested
2021-05-18 | sáng | SHBCBOND | Test requirment SP | Thực hiện 60% | Thực hiện 90% | Do sửa tab Chào bán và TK nên e chưa test được hết ạ
|  | SHBCBOND | Test requirment SP gen từ ĐCLS | Thực hiện 0% | Thực hiện 40%
| Chiều | SHBCBOND | Test requirment SP gen từ ĐCLS | Thực hiện 40% | Thực hiện 100% | Tạo issue mới
|  | SHBCBOND | Test issue 1288, 1290 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-05-19 | Sáng | SHBCBOND | Test issue 1256 Tab chào bán | Thực hiện 0% | Thực hiện 40%
| chiều | SHBCBOND | Test issue 1256 Tab chào bán | Thực hiện 40% | Thực hiện 80%
2021-05-20 | Sáng | SHBCBOND | Test issue 1256 Tab chào bán | Thực hiện 80% | Thực hiện 90% | tạo issue mới
|  | SHBCBOND | Test issue sửa giao diện Hủy lệnh mua | Thực hiện 0% | Thực hiện 40%
| Chiều | SHBCBOND | Test issue 1256 Tab chào bán | Thực hiện 90% | Thực hiện 95% | E còn 1 xíu nữa. CN Đại lý chào bán đang sửa nên e ko lấy lệnh chào bán mới được
|  | SHBCBOND | Test issue sửa giao diện Hủy lệnh mua | Thực hiện 40% | Thực hiện 100% | sitdone
|  | SHBCBOND | Test requirement 1259 ko cho sửa tham số loại BP khi đã khai BP | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | sitdone
|  | SHBCBOND | Test issue 1322, 1320, 1273, 1224 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tested
2021-05-21 | Sáng | SHBCBOND | Test requirement 1281 Hủy lệnh mua | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | sitdone
|  | SHBCBOND | Test requirement 1280 Upload HS bán | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | sitdone
|  | SHBCBOND | Test issue 1308 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tested
| Chiều | SHBCBOND | Test isssue đc fix 1285,1294,1298 | Thực hiện 0% | Thực hiện 80% | Còn issue 1294 e chưa test và tạo các issue khác
|  | SHBCBOND | Test quản lý KV, CN | Thực hiện 0% | Thực hiện 30% | Tạo issue mới
2021-05-24 | Sáng | SHBCBOND | Test quản lý KV, CN | Thực hiện 30% | Thực hiện 80% | Test pass issue 1349, 1350 và tạo issue mới
|  | SHBCBOND | Test issue SP, DCLS 1331,1332, 1294 | Thực hiện 0% | Thực hiện 0%
| Chiều | SHBCBOND | Test quản lý KV, CN | Thực hiện 80% | Thực hiện 100% | Test pass
|  | SHBCBOND | Test issue SP, DCLS 1331,1332, 1294 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass và tạo 1 issue mới 1371
|  | SHBCBOND | Test issue Sửa giao diện Hạn mức | Thực hiện 0% | Thực hiện 30% | Tạo issue mới 1368,1369
2021-05-25 | Sáng | SHBCBOND | Test issue Sửa giao diện Hạn mức | Thực hiện 30% | Thực hiện 50%
|  | SHBCBOND | Test issue được fix của SP, ĐCLS: 1347,1348 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tested và tạo issue mới
|  | SHBCBOND | Test issue được fix của chức năng thay RM đặt lệnh: 1190, 1196 | Thực hiện 0% | Thực hiện 50% | Tested và tạo issue mới
| CHiều | SHBCBOND | Test issue Sửa giao diện Hạn mức | Thực hiện 50% | Thực hiện 80% | Test pass các issue fixed và tạo issue mới 1381,1383
|  | SHBCBOND | Test requirement y/c bán lại | Thực hiện 0% | Thực hiện 10% | E đang đọc thêm về luồng lệnh đến Y/C bán lại
|  | SHBCBOND | Test requirement của SP 1371 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | chuyển sitdone 1371 và tạo 1 issue mới 1382
|  | SHBCBOND | Test issue được fix của chức năng thay RM đặt lệnh: 1190, 1377 | Thực hiện 50% | Thực hiện 100% | test pass
2021-05-26 | Sáng | SHBCBOND | Đọc tài liệu và test requirement y/c bán lại | Thực hiện 10% | Thực hiện 30%
|  | SHBCBOND | Test issue đc fix: 1338, 1382 | Thực hiện 0% | Thực hiện 50% | Hạn mức bị sai nên chưa test đc isse 1382. Tạo issue mới Hạn mức
| Chiều | SHBCBOND | Test issue được fix về chấp thuận lệnh bán | Thực hiện 0% | Thực hiện 50% | Tạo issue 1384, 1388, 1389
|  | SHBCBOND | Đọc tài liệu và test requirement y/c bán lại | Thực hiện 30% | Thực hiện 50%
2021-05-27 | sáng | SHBCBOND | Đọc tài liệu và test requirement y/c bán lại | Thực hiện 50% | Thực hiện 65% | e còn phần hạn mức để lại chờ desgin
|  | SHBCBOND | Test issue được fix về chấp thuận lệnh bán | Thực hiện 50% | Thực hiện 80% | test pass issue 1338, 1388 reopen issue 1377
| Chiều | SHBCBOND | Test req và issue đã fix DCLS | Thực hiện 0% | Thực hiện 90% | Tạo 1 issue mới 1400
|  | SHBCBOND | Test req và issue đã fix SP bán lẻ | Thực hiện 0% | Thực hiện 60% | Tạo các issue mới: 1401,1402,1403
2021-05-28 | Sáng | SHBCBOND | Test req và issue đã fix SP bán lẻ | Thực hiện 60% | Thực hiện 80% | Test pass issue 1403
|  | SHBCBOND | Đọc tài liệu và Test req Upload HS bán 1371 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | sitdone
| Chiều | SHBCBOND | Test req và issue đã fix SP bán lẻ | Thực hiện 80% | Thực hiện 90% | còn issue chưa fix 1402, các issue khác đã test pass
|  | SHBCBOND | Test req và issue đã fix DCLS issue 1400 | Thực hiện 90% | Thực hiện 100% | test pass, sitdone issue sửa giao diện dcls
|  | SHBCBOND | Test issue fix của hạn mức 1384 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | test pass issue 1384, 1381, tạo issue 1410
|  | SHBCBOND | Test issue fix của tab Chào bán 1389 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | test pass, sitdone issue sửa tab chào bán
2021-05-31 | Sáng | SHBCBOND | Test issue fix của hạn mức 1383 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | test pass
|  | SHBCBOND | Test req y/c bán lại 1397 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | sitdone
|  | SHBCBOND | Test req sản phẩm | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass issue 1402 , tạo issue 1425
| Chiều | SHBCBOND | Test req upload HS mua lại 1393 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | sitdone
|  | SHBCBOND | Test issue 1376, 1425, 1410 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | test pass tạo issue 1428
|  | SHBCBOND | Đọc tài liệu Chấp thuận lệnh bán | Thực hiện 0% | Thực hiện 30%
2021-06-01 | Sáng | SHBCBOND | Test req đồng bộ tổ chức, kv, cn, quản lý user | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo 2 issue mới 1439 và 1440
|  | SHBCBOND | Test 1 lượt Hạn mức | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issue 1443
|  | SHBCBOND | Sửa lại testcase Hạn mức | Thực hiện 0% | Thực hiện 20%
|  | SHBCBOND | Test lại điều kiện của sản phẩm liên quan đến Hạn mức | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issue 1441và 1442
| Chiều | SHBCBOND | Sửa lại testcase Hạn mức | Thực hiện 20% | Thực hiện 100% | Tạo issue 1445
|  | SHBCBOND | Sửa lại testcase Đường cong lãi suất | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-06-02 | Sáng | SHBCBOND | test issue 1443 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issue 1448, Reopen issue 1443 (e xem lại việc check Sản phẩm khi duyệt sửa Hạn mức)
|  | SHBCBOND | Test req x/n chuyển nhượng HD mua lại | Thực hiện 0% | Thực hiện 20% | Tạo issue 1452 E cần đọc tìm hiểu thêm về luồng HS dẫn đến chức năng này
|  | SHBCBOND | Test issue Sản phẩm 1442, 1441 | Thực hiện 0% | Thực hiện 90% | test pass 1442, 1441 liên quan đến HM cần xem lại
| chiều | SHBCBOND | Test req x/n chuyển nhượng HD mua lại + đọc tài liệu luồng HS mua lại | Thực hiện 20% | Thực hiện 50% | E đợi chị Huyền test xong thì xem tiếp ạ
|  | SHBCBOND | Test issue 1441 Sản phẩm | Thực hiện 90% | Thực hiện 100% | Test pass
|  | SHBCBOND | Test issue 1443 Hạn mức | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass
|  | SHBCBOND | Tạo issue 1463 Hủy chào bán | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-06-03 | Sáng | SHBCBOND | sửa testcase SP bán lẻ | Thực hiện 0% | Thực hiện 70%
| chiều | SHBCBOND | sửa testcase SP bán lẻ | Thực hiện 70% | Thực hiện 100%
|  | SHBCBOND | Viết Tài liệu HDSD Đường cong lãi suất | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-06-04 | Sáng | SHBCBOND | Viết Tài liệu HDSD Sản phẩm bán lẻ | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  | SHBCBOND | Test req Hủy chào bán 1463 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | sitdone
|  | SHBCBOND | Viết Tài liệu HDSD Hạn mức | Thực hiện 0% | Thực hiện 30%
| Chiều | SHBCBOND | Viết Tài liệu HDSD Hạn mức | Thực hiện 30% | Thực hiện 100%
|  | SHBCBOND | Viết Tài liệu HDSD Cấp lại mật khẩu, Phong tỏa, Giải tỏa tài khoản | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  | SHBCBOND | Viết Tài liệu HDSD Phong tỏa, Giải tỏa tài sản | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-06-07 | Sáng | SHBCBOND | Test issue được fix 1446, 1452 | Thực hiện 0% | Thực hiện 50% | Pass issue 1446, Issue 1452 chưa fix đc theo yêu cầu
|  | SHBCBOND | Viết tài liệu HDSD Quản lý Khu vực, Chi nhánh, Tham số loại biểu phí | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
| Chiều | SHBCBOND | Chỉnh sửa lại testcase Thay RM đặt lệnh, Hủy chào bán, Hủy lệnh mua | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  | SHBCBOND | Viết tài liệu HDSD Hủy chào bán, Hủy lệnh mua | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  | SHBCBOND | Viết tài liệu HDSD Thay RM đặt lệnh | Thực hiện 0% | Thực hiện 70% | Tạo issue 1473
2021-06-08 | sáng | SHBCBOND | Viết tài liệu HDSD Thay RM đặt lệnh | Thực hiện 70% | Thực hiện 100%
|  | SHBCBOND | Test req 1447 KSV phê duyệt HS mua lại | Thực hiện 0% | Thực hiện 60% | Tạo issue 1480, 1483
| Chiều | SHBCBOND | Test req 1447 KSV phê duyệt HS mua lại | Thực hiện 0% | Thực hiện 90%
|  | SHBCBOND | Test issue đc fix 1452, 1473, 1483 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-06-09 | sáng | SHBCBOND | Test req 1447 KSV phê duyệt HS mua lại | Thực hiện 90% | Thực hiện 100%
|  | SHBCBOND | Test req x/n chuyển nhượng HD mua lại | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issue 1499
|  | SHBCBOND | Test issue được fix 1480 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass
2021-06-09 | Chiều | SHBCBOND | Test issue được fix 1439 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  | SHBCBOND | Sửa lại tài liệu HDSD + up vào file template | Thực hiện 0% | Thực hiện 70%
2021-06-10 | Sáng | SHBCBOND | Sửa lại tài liệu HDSD + up vào file template | Thực hiện 70% | Thực hiện 100%
|  | SHBCBOND | Test req Hủy yêu cầu bán lại | Thực hiện 0% | Thực hiện 50% | Tạo issue 1500,1501,1502,1503
| chiều | SHBCBOND | Test req Hủy yêu cầu bán lại | Thực hiện 50% | Thực hiện 75% | Tạo issue 1513, 1507, 1506, 1505
|  | SHBCBOND | Test issue được fix 1505, 1503, 1502, 1501, 1500 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | test pass
2021-06-11 | Sáng | SHBCBOND | Test req Hủy yêu cầu bán lại | Thực hiện 75% | Thực hiện 85% | Test pass issue 1506
|  | SHBCBOND | Test req TTKD phê duyệt HS mua lại ( make) | Thực hiện 0% | Thực hiện 20% | tạo issue 1519
|  | SHBCBOND | Test issue 1440 + đóng issue đồng bộ user 1428 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass 1440 + chuyển sitdone 1428
| chiều | SHBCBOND | Test req Hủy yêu cầu bán lại | Thực hiện 85% | Thực hiện 100% | Test pass issue 1507 Tạo issue 1520, 1521 Reopen issue 1513 Phần HM sẽ test sau
|  | SHBCBOND | Test req TTKD phê duyệt HS mua lại ( make) | Thực hiện 20% | Thực hiện 40% | Test pass issue 1519
2021-06-15 | Sáng | SHBCBOND | Test issue đc fix của Hủy yc bán lại | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | test pass issue 1513, reopen issue 1520
|  | SHBCBOND | Test req TTKD phê duyệt HS mua lại ( make) | Thực hiện 40% | Thực hiện 60%
| Chiều | SHBCBOND | Test req TTKD phê duyệt HS mua lại ( make) | Thực hiện 60% | Thực hiện 100% | tạo issue 1524, 1525, 1526
|  | SHBCBOND | Test issue đc fix của Hủy yc bán lại | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass issue 1521. tạo issue 1523
2021-06-16 | sáng | SHBCBOND | Test req TTKD phê duyệt HS mua lại (check) | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Htai ko có lỗi nhưng do có liên quan GD 8303 nên đợi fix issue của CN TTKD phê duyệt HS mua lại (Make) e sẽ xem lại ạ
|  | SHBCBOND | Test req BKS phê duyệt HS mua lại ( make) | Thực hiện 0% | Thực hiện 20%
| Chiều | SHBCBOND | Test req BKS phê duyệt HS mua lại ( make) | Thực hiện 20% | Thực hiện 60%
|  | SHBCBOND | Test issue 1520 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | test pass
2021-06-17 | Cả ngày | SHBCBOND | Test req BKS phê duyệt HS mua lại ( make) | Thực hiện 60% | Thực hiện 95% | ko còn lỗi nhưng Phần view chưa xem được nên sẽ test lại sau
|  | SHBCBOND | Test req BKS phê duyệt HS mua lại ( check) | Thực hiện 0% | Thực hiện 95% | ko còn lỗi nhưng Phần view chưa xem được nên sẽ test lại sau
|  | SHBCBOND | Test issue 1524, 1525, 1526, tạo và test 1538 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | test pass
|  | SHBCBOND | Tạo issue 1539 x/n chuyển nhượng HĐ mua lại | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-06-18 | Sáng | SHBCBOND | Test phần View BKS phê duyệt HS mua lại (make, check) | Thực hiện 95% |  | chưa fix xong phần view
|  | SHBCBOND | Test lại phần Thay RM đặt lệnh cập nhật oxmast | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issue 1541
|  | SHBCBOND | Test issue thêm chức năng Duyệt thêm mới | Thực hiện 0% | Thực hiện 40%
| Chiều | SHBCBOND | Test issue thêm chức năng Duyệt thêm mới | Thực hiện 40% | Thực hiện 80%
|  | SHBCBOND | Test issue fixx của x. CN Hợp đồng mua lại | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass và chuyển sitdone req
2021-06-21 | Sáng | SHBCBOND | Test duyệt thêm mới: Đường cong lãi suất | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  | SHBCBOND | Tổng hợp case sửa - xóa các chức năng | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
| Chiều | SHBCBOND | Sửa lại tài liệu HDSD + up vào file template | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Viết xong HDSD yêu cầu bán lại. Hủy yc bán lại, Upload hs bán lại KSV, TTKD phê duyệt HS bán lại
2021-06-22 | Sáng | SHBCBOND | Test req tham số loại biểu phí 1553 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | sitdone
|  | SHBCBOND | Test issue Hủy yc bán lại 1523 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | test pas 1523, tạo issue k insert invtran khi phí thuế = 0
|  | SHBCBOND | Test HS bán lại 1 lượt để chuyển trạng thái sitdone | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | về luồng ok, còn lỗi preview tạo issue k insert invtran khi phí thuế = 0 vs TH TTKD từ chối HS
| Chiều | SHBCBOND | Đọc tìm hiểu và thực hiện luồng HS bán | Thực hiện 0% | Thực hiện 90% | Còn phần từ chối HS liên quan đến hủy các lệnh mua lại
2021-06-23 | Sáng | SHBCBOND | Test req đăng kí đại lý 1545 | Thực hiện 0% | Thực hiện 90% | Tạo các issue mới
|  | SHBCBOND | Test issue 1552 | Thực hiện 0% | tesspass
| Chiều | SHBCBOND | Test req đăng kí đại lý 1545: test issue dc fix | Thực hiện 90% | Thực hiện 100% | Tess pass các issue fix, tạo issue 1588
|  | SHBCBOND | Test req quy tắc sửa, xóa sản phẩm | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issue 1594, 1596, 1598
2021-06-24 | Sáng | SHBCBOND | Test issue 1579 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | test pass, tạo issue mới
|  | SHBCBOND | Đọc tìm hiểu về Hạn mức bán ra, mua lại | Thực hiện 0% | Thực hiện 30%
| Chiều | SHBCBOND | Test issue đc fix | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | reopen 1596, test pass các issue đc fix
|  | SHBCBOND | Đọc tìm hiểu về Hạn mức bán ra, mua lại | Thực hiện 30% | Thực hiện 50% | Tìm hiểu xong Hạn mức bán ra
|  | SHBCBOND | Test khung Ls tái đầu tư | Thực hiện 0% | Thực hiện 30% | Tạo issue 1617
2021-06-25 | Sáng | SHBCBOND | Test khung Ls tái đầu tư | Thực hiện 30% | Thực hiện 100% | sitdone
|  | SHBCBOND | Viết HDSD Khung LS tái đầu tư | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
| Chiều | SHBCBOND | Test issue 1596 Xóa Sp | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | test pass
|  | SHBCBOND | Sửa testcase theo design mới: khung LS, Tham số BP, DCLS, SP | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  | SHBCBOND | Sửa + Bổ sung HDSD theo design mới | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-06-28 | sáng | SHBCBOND | Đọc tìm hiểu về Hạn mức bán ra, mua lại | Thực hiện 50% | Thực hiện 85%
| Chiều | SHBCBOND | hoàn hạn mức khi hủy YCBL và TTKD từ chối phê duyệt HS mua lại | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  | SHBCBOND | Đọc tìm hiểu về Hạn mức bán ra, mua lại | Thực hiện 85% | Thực hiện 100%
|  | SHBCBOND | Viết hdsd SHS x/n CN Hđ mua lại | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-06-29 | Sáng | SHBCBOND | Hoàn hạn mức khi hủy lệnh bán TP cho nđt | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  | SHBCBOND | Xử lý hạn mức khi TTKD từ chối phê duyệt HS bán | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
| Chiều | SHBCBOND | Đọc tài liệu BRD về khai báo thông tin TSGD | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | log 2 issue mới
|  | SHBCBOND | Đọc tài liệu BRD về môi giới | Thực hiện 0% | Thực hiện 50% | Đọc xong phần CSMG, biểu phí Hoa hồng
2021-06-30 | Sáng | SHBCBOND | Đọc tài liệu BRD về môi giới | Thực hiện 50% | Thực hiện 100%
|  | SHBCBOND | Test issue 1634 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
| Chiều | SHBCBOND | Đọc tài liệu BRD + Design về RM, CBQL, CTV, POS | Thực hiện 0% | Thực hiện 85%
|  | SHBCBOND | Test isssue đc fix về RM, CBQL, CTV, POS, TSGD | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass hết Tạo issue 1659
2021-07-01 | Sáng | SHBCBOND | Đọc tài liệu BRD + Design về RM, CBQL, CTV, POS | Thực hiện 85% | Thực hiện 100%
|  | SHBCBOND | Test issue 1448, 1659 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | test pass
| Chiều | SHBCBOND | Đọc tài liệu BRD + Design về Thông tin TK KH luồng tạo TK-> x/n NĐT CN | Thực hiện 0% | Thực hiện 85%
|  | SHBCBOND | Tạo issue và test issue 1665, 1666, 1668 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | pass 1665, 1666
2021-07-02 | Sáng | SHBCBOND | Đọc tài liệu BRD + Design về Thông tin TK KH luồng tạo TK-> x/n NĐT CN | Thực hiện 85% | Thực hiện 100% | Tạo issue 1672
| Chiều | SHBCBOND | Sửa lại testcase + HDSD các chức năng | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Hoàn thiện testcase qly KV,CN, Upload HS, YCBL
|  | SHBCBOND | Tạo issue và test iissue Khung LS tái đầu tư | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass