## Sheet1
Ngày | Sáng/Chiều/Cả ngày | Mã dự án | Nội dung công việc | Trạng thái đầu buổi | Trạng thái cuối buổi
2021-05-10 | Sáng | SHB CBOND | Đồng bộ oxpost, oxmast | 50% | 100%
|  |  | Sản phẩm bán lẻ >> Gọi lệnh đồng bộ tab chào bán khi Duyệt | 0% | 0%
|  |  | Thỏa thuận > Thỏa thuận ngang hàng > Chấp thuận >> Check NĐT khi đặt lệnh | 0% | 100%
2021-05-10 | Chiều | SHB CBOND | Đồng bộ lệnh bán lại | 50% | 100%
|  |  | Sản phẩm bán lẻ , Đường cong lãi suất tiếng anh | 0% | 80%
|  |  | Hủy lệnh mua >> Insert ivtran của người bán và người mua | 0% | 100%
|  |  | Sản phẩm bán lẻ >> Gọi lệnh đồng bộ tab chào bán khi Duyệt | 0% | 100%
2021-05-11 | Sáng | SHB CBOND | Sản phẩm bán lẻ, đường cong lãi suất tiếng anh | 80% | 100%
|  |  | Chấp thuận lệnh bán | 0% | 100%
|  |  | Tab giao dịch >> thứ tự hiển thị | 0% | 100%
|  |  | Đường cong lãi suất >> sửa | 0% | 100%
2021-05-11 | Chiều | SHB CBOND | Quản lý biểu phí >> hiển thị biểu phí bậc thang ngoài home | 0% | 85%
|  |  | Ghi sổ đại lý | 0% | 100%
|  |  | Sản phẩm bán lẻ > Nhân bản | 0% | 100%
|  |  | Yêu cầu bán lại | 0% | 100%
2021-05-12 | Sáng | SHB CBOND | Quản lý biểu phí >> hiển thị biểu phí bậc thang ngoài home | 85% | 100%
|  |  | Đường cong lãi suất >> tiếng anh | 0% | 100%
|  |  | Ghi sổ đại lý > view home | 0% | 100%
|  |  | Chấp thuận lệnh bán | 0% | 100%
2021-05-12 | Chiều | SHB CBOND | requierment Đường cong lãi suất | 0% | 50%
|  |  | requierment Sản phẩm bán lẻ | 0% | 0%
|  |  | Upload hồ sơ khách hàng >> loại hồ sơ | 0% | 100%
2021-05-13 | Sáng | SHB CBOND | requierment Đường cong lãi suất | 50% | 100%
|  |  | requierment Sản phẩm bán lẻ | 0% | 30%
|  |  | Quản lý môi giới | 0% | 100%
|  |  | Chính sách môi giới | 0% | 100%
|  |  | Chấp thuận lệnh bán | 0% | 100%
2021-05-13 | Chiều | SHB CBOND | requierment Sản phẩm bán lẻ | 0% | 100%
|  |  | Đăng ký đại lý | 0% | 100%
|  |  | Ghi sổ đại lý | 0% | 100%
2021-05-14 | Sáng | SHB CBOND | Upload hồ sơ khách hàng | 0% | 0%
|  |  | Tab chào bán >> gird hiển thị | 0% | 100%
|  |  | Quản lý biểu phí > view home đại lý | 0% | 100%
|  |  | Tham số loại biểu phí > sửa | 0% | 100%
|  |  | Chấp thuận lệnh bán | 0% | 20%
|  |  | BKS phê duyệt hồ sơ bán | 0% | 100%
2021-05-14 | Chiều | SHB CBOND | Upload hồ sơ khách hàng | 0% | 100%
|  |  | Chấp thuận lệnh bán | 20% | 30%
|  |  | Đường cong lãi suất, sản phẩm bán lẻ >> hiển thị 2 tab lãi suất | 0% | 100%
|  |  | Đường cong lãi suất , sản phẩm bán lẻ > sửa điều kiện | 0% | 100%
2021-05-17 | Sáng | SHB CBOND | Chấp thuận lệnh bán | 30% | 60%
|  |  | Quản lý biểu phí >> xem chi tiết | 0% | 100%
2021-05-17 | Chiều | SHB CBOND | Chấp thuận lệnh bán requierment | 60% | 90%
|  |  | Sản phẩm bán lẻ >> check valid | 0% | 100%
|  |  | Đường cong lãi suất >> thông báo | 0% | 100%
|  |  | Quản lý biểu phí >> bậc thang | 0% | 100%
2021-05-18 | Sáng | SHB CBOND | Chấp thuận lệnh bán requierment | 90% | 95%
|  |  | Tab giao dịch >> gird hiển thị requierment | 0% | 0%
2021-05-18 | Chiều | SHB CBOND | Chấp thuận lệnh bán requierment | 95% | 100%
|  |  | Tab giao dịch >> gird hiển thị requierment | 0% | 30%
2021-05-19 | Sáng | SHB CBOND | Tab giao dịch >> gird hiển thị requierment | 30% | 70%
|  |  | Đồng bộ tab chào bán, tab giao dịch, tab tất toán | 0% | 100%
2021-05-19 | Chiều | SHB CBOND | Tab giao dịch >> gird hiển thị requierment | 70% | 90%
|  |  | Chấp thuận lệnh bán > fix bug | 0% | 100%
2021-05-20 | Sáng | SHB CBOND | Tab giao dịch >> gird hiển thị requierment | 90% | 100%
|  |  | Chấp thuận lệnh bán >> fix thông tin KH | 0% | 100%
2021-05-20 | Chiều | SHB CBOND | Upload hồ sơ bán requierment | 0% | 100%
|  |  | Hủy lệnh mua requierment | 0% | 100%
|  |  | Chấp thuận lệnh bán> fix thông tin TS, view home | 0% | 100%
|  |  | Đường cong lãi xuất >> fix bug check trùng | 0% | 100%
|  |  | Sản phẩm bán lẻ > fix bug check trùng | 0% | 100%
|  |  | Chấp thuận lệnh bán >> fix bug đồng bộ nhiều lệnh | 0% | 100%
21-05-2021 | Sáng | SHB CBOND | Đường cong lãi suất > fix bug | 0% | 100%
|  |  | Sản phẩm bán lẻ > fix bug | 0% | 100%
|  |  | TTKD, BKS phê duyệt hồ sơ bán >> fix bug đồng bộ lệnh bán lại | 0% | 100%
21-05-2021 | Chiều | SHB CBOND | Yêu cầu bán lại requierment | 0% | 40%
|  |  | Đường cong lãi suất >> fix bug bỏ trường tất toán trước hạn | 0% | 100%
|  |  | Sản phẩm bán lẻ >> fix bug bỏ trường tất toán trước hạn | 0% | 100%
|  |  | Upload hồ sơ bán >> fix bug | 0% | 100%
|  |  | Chấp thuận lệnh bán >> fix bug TT TS | 0% | 100%
|  |  | Tab giao dịch >> fix bug dkien hiển thị button | 0% | 100%
2021-05-24 | Sáng | SHB CBOND | Yêu cầu bán lại requierment | 40% | 50%
|  |  | Chấp thuận lệnh bán > fix bug TT chi tiết TS | 0% | 0%
|  |  | Tab giao dịch > fix bug hiển thị backend | 0% | 100%
|  |  | Tab giao dịch > fix bug hiển thị nội dung popup | 0% | 100%
2021-05-24 | Chiều | SHB CBOND | Yêu cầu bán lại requierment | 50% | 100%
|  |  | Chấp thuận lệnh bán > fix bug TT chi tiết TS | 0% | 100%
|  |  | Chấp thuận lệnh bán > fix Từ chối | 0% | 0%
|  |  | Sản phẩm bán lẻ > fix bug | 0% | 100%
|  |  | Đường cong lãi suất > fix bug | 0% | 100%
|  |  | Tab giao dich >> chi tiết lệnh bán lại | 0% | 100%
2021-05-25 | Sáng | SHB CBOND | Chấp thuận lệnh bán > fix bug từ chối | 0% | 100%
|  |  | Chấp thuận lệnh bán > insert oxmasttemp | 0% | 100%
|  |  | Ghi sổ đại lý > fix insert isprofessor | 0% | 100%
|  |  | Tab giao dijch > upload hồ sơ > view | 0% | 100%
|  |  | Sản phẩm bán lẻ > fix sửa sản phẩm có hạn mức | 0% | 100%
|  |  | View chi tiết tab giao dịch > fix Sửa giao diện các lệnh bán lại | 0% | 100%
|  |  | Tab giao dịch > hủy lệnh mua > đóng popup view chi tiết tab giao dịch | 0% | 100%
2021-05-25 | Chiều | SHB CBOND | Sản phẩm bán lẻ > sửa giao diện requierment | 0% | 100%
|  |  | Đường cong lãi suất > sửa giao diện requierment | 0% | 100%
|  |  | Tab giao dịch >> Tổ chức lại Popup view chi tiết lệnh requierment | 0% | 0%
|  |  | Sản phẩm bán lẻ > sửa Nhân bản | 0% | 100%
2021-05-26 | Sáng | SHB CBOND | Chấp thuận lệnh bán > fix hiển thị TT Tài sản | 0% | 100%
|  |  | Tab giao dịch >> Tổ chức lại Popup view chi tiết lệnh requierment | 0% | 100%
|  |  | KSV/TTKD/BKS phê duyệt hồ sơ bán >> Không phân quyền duyệt nhưng vẫn duyệt được | 0% | 100%
|  |  | Tab giao dịch > fix chi tiết các lệnh bán lại | 0% | 100%
2021-05-26 | Chiều | SHB CBOND | Upload hồ sơ bán >> Sửa điều kiện hiển thị các trường trạng thái requirement | 0% | 100%
|  |  | Tab giao dịch >> Popup view chi tiết lệnh => Sửa điều kiện hiển thị trường DL requirement | 0% | 100%
|  |  | Chấp thuận lệnh bán >> fix Sửa RM, CBQL, CTV join thêm sale_roles | 0% | 100%
|  |  | Chấp thuận lệnh bán > requierment sửa điều kiện check NĐT KCN | 0% | 100%
2021-05-27 | Sáng | SHB CBOND | Tất toán > sửa gird hiển thị dữ liệu > requierment | 0% | 85%
2021-05-27 | Chiều | SHB CBOND | Tất toán > sửa gird hiển thị dữ liệu > requierment | 85% | 100%
|  |  | Nghiên cứu gọi đồng bộ 1 lần cho nhiều lệnh ở tab chào bán, tab giao dịch & tab lệnh bán lại | 0% | 50%
2021-05-28 | Sáng | SHB CBOND | Nghiên cứu gọi đồng bộ 1 lần cho nhiều lệnh ở tab chào bán, tab giao dịch & tab lệnh bán lại | 50% | 100%
|  |  | Chấp thuận lệnh bán > sửa yêu cầu lấy RM , CBQL | 0% | 100%
|  |  | Chấp thuận lệnh bán > check điều kiện NĐT KCN | 0% | 100%
|  |  | Sản phẩm bán lẻ > fix phí mua lại | 0% | 100%
|  |  | Đường con ls> fix phí mua lại | 0% | 100%
|  |  | Sản phẩm bán lẻ, đường cong lãi suất > fix giao diện 2 tab con | 0% | 100%
|  |  | Sản phẩm bán lẻ> fix check sửa | 0% | 100%
2021-05-28 | Chiều | SHB CBOND | Upload hồ sơ mua lại requirement | 0% | 100%
|  |  | KSV phê duyệt hồ sơ bán requirement | 0% | 100%
|  |  | Yêu cầu bán lại requierment> check dk enable | 0% | 100%
2021-05-31 | Sáng | SHB CBOND | Sản phẩm bán lẻ >> fix sửa bản ghi có lệnh trong oxmast, oxpost | 0% | 100%
|  |  | Tab giao dịch >> Popup view lệnh >> Khung nhỏ hơn dữ liệu trong khung | 0% | 50%
|  |  | Tab chào bán > fix RM đặt lệnh | 0% | 100%
2021-05-31 | Chiều | SHB CBOND | TTKD phê duyệt hồ sơ bán make > requirement | 0% | 30%
|  |  | Tab giao dịch >> Popup view lệnh >> Khung nhỏ hơn dữ liệu trong khung | 50% | 50%
|  |  | Tab chào bán > fix lấy dữ liệu | 0% | 100%
|  |  | Sản phẩm bán lẻ > fix sửa bản ghi | 0% | 100%
|  |  | Tab tất toán > fix popup | 0% | 100%
2021-06-01 | Sáng | SHB CBOND | TTKD phê duyệt hồ sơ bán make > requirement | 30% | 95%
|  |  | Tab giao dịch >> Popup view lệnh >> Khung nhỏ hơn dữ liệu trong khung | 50% | 100%
|  |  | Chấp thuận chào bán > fix lệnh chào theo product | 0% | 100%
2021-06-01 | Chiều | SHB CBOND | TTKD phê duyệt hồ sơ bán make > requirement | 5% | 100%
|  |  | Sản phẩm bán lẻ>>sửa | 0% | 0%
|  |  | TTKD phê duyệt hồ sơ bán check > requirement | 0% | 70%
|  |  | Kiểm tra lại đồng bộ các tab | 0% | 50% | Dữ liệu đẩy vào biến nodejs bị miss, k nhận đủ số lượng lệnh cần đồng bộ
2021-06-02 | Sáng | SHB CBOND | Sản phẩm bán lẻ>>sửa | 0% | 100%
|  |  | TTKD phê duyệt hồ sơ bán check > requirement | 70% | 100%
|  |  | Kiểm tra lại đồng bộ các tab | 50% | 60%
2021-06-02 | Chiều | SHB CBOND | Sản phẩm bán lẻ>>xóa | 0% | 100%
|  |  | Tab tất toán > fix giao diện | 0% | 100%
|  |  | Kiểm tra lại đồng bộ các tab | 60% | 100%
|  |  | BKS phê duyệt hồ sơ bán make > requierment | 0% | 0%
|  |  | KSV phê duyệt hồ sơ bán > fix popup | 0% | 100%
|  |  | KSV phê duyệt hồ sơ bán > fix gird | 0% | 100%
2021-03-06 | Sáng | SHB CBOND | BKS phê duyệt hồ sơ bán make > requierment | 0% | 100%
2021-03-06 | Chiều | SHB CBOND | Sửa giao diện các tab hồ sơ | 0% | 100%
|  |  | Yêu cầu bán lại >> tính giá theo khối lượng | 0% | 100%
|  |  | BKS phê duyệt hồ sơ bán Check > requirement | 0% | 100%
2021-04-06 | Sáng | SHB CBOND | KSV phê duyệt hồ sơ mua lại requirement | 0% | 100%
2021-04-06 | Chiều | CBOND | Thỏa thuận HĐ tài chín> tab DS HĐ > grid requirement | 0% | 100%
|  |  | Thỏa thuận HĐ tài chín> tab DS HĐ > hủy HĐ | 0% | 80%
2021-07-06 | Sáng | CBOND | Thỏa thuận hợp đồng tài chính > DS HĐ > hủy HĐ | 80% | 100%
|  |  | Xác nhận thanh toán tiền | 0% | 100%
2021-07-06 | Chiều | CBOND | Thanh toán gốc lãi | 0% | 100%
|  |  | Hoàn trả TS HĐ cầm cố | 0% | 100%
|  |  | Hoàn trả TS HĐ repo/revers repo | 0% | 100%
2021-08-06 | Sáng | SHB CBOND | KSV phê duyệt HS bán >> Căn chỉnh chưa chuẩn | 0% | 100%
|  |  | Upload HS bán >> Thu nhỏ khoảng cách giữa các trường + cân đối khung trái phải | 0% | 80%
|  |  | Chấp thuận lệnh bán >> Trường CTV >> Quy tắc lấy trường CTV | 0% | 100%
|  |  | KSV phê duyệt hồ sơ mua lại > chỉnh giao diện | 0% | 100%
|  |  | Upload HS mua lại> chỉnh giao diện | 0% | 80%
|  |  | Yêu cầu tất toán > chỉnh cách tính giá | 0% | 100%
2021-08-06 | Chiều | SHB CBOND | Upload HS bán >> Thu nhỏ khoảng cách giữa các trường + cân đối khung trái phải | 80% | 100%
|  |  | Upload HS mua lại> chỉnh giao diện | 80% | 100%
|  |  | TTKD phê duyệt hồ sơ mua lại requierment | 0% | 70%
2021-09-06 | Sáng | SHB CBOND | TTKD phê duyệt hồ sơ mua lại requierment | 70% | 95% | Chưa unit test được
|  |  | TTKD phê duyệt hồ sơ mua lại (check )requierment | 0% | 95% | Chưa unit test được
2021-09-06 | Chiều | SHB CBOND | TTKD phê duyệt hồ sơ mua lại requierment | 95% | 100%
|  |  | TTKD phê duyệt hồ sơ mua lại (check )requierment | 95% | 100%
|  |  | BKS phê duyệt hồ sơ mua lại make | 0% | 100%
|  |  | Sửa giao diện các upload hồ sơ | 0% | 100%
2021-10-06 | Sáng | SHB CBOND | BKS phê duyêt hồ sơ mua lại check reuquirement | 0% | 100%
|  |  | Yêu cầu bán lại > mặc định giá null | 0% | 100%
2021-10-06 | Chiều | SHB CBOND | Yêu cầu bán lại > view home | 0% | 100%
|  |  | Tab giao dịch> fix grid | 0% | 100%
|  |  | View hồ sơ >> Mặc định file hồ sơ view hiển thị 100% theo chiều ngang không phải dùng scroll ngang+ Zoom in/out reqyuirement | 0% | 10%
|  |  | Chấp thuận chào bán > fix cách tính giá bán | 0% | 100%
2021-11-06 | Sáng | SHB CBOND | View hồ sơ >> Mặc định file hồ sơ view hiển thị 100% theo chiều ngang không phải dùng scroll ngang+ Zoom in/out reqyuirement | 10% | 10%
|  |  | Sửa cách tính giá yêu cầu bán lại | 0% | 100%
|  |  | sửa cách tính lãi suất đầu tư yc bán lại | 0% | 100%
2021-11-06 | Chiều | SHB CBOND | Quản lý môi giới > fix clear dữ liệu | 0% | 100%
|  |  | Quản lý môi giới > fix check điều kiện | 0% | 100%
|  |  | TTKD phê duyệt HS mua lại (make)>> Quy tắc hiển thị dữ liệu | 0% | 100%
|  |  | View hồ sơ >> Mặc định file hồ sơ view hiển thị 100% theo chiều ngang không phải dùng scroll ngang+ Zoom in/out reqyuirement | 10% | 50%
14/6/2021 | Sáng | SHB CBOND | View hồ sơ >> Mặc định file hồ sơ view hiển thị 100% theo chiều ngang không phải dùng scroll ngang+ Zoom in/out reqyuirement | 50% | 80%
14/6/2021 | Chiều | SHB CBOND | View hồ sơ >> Mặc định file hồ sơ view hiển thị 100% theo chiều ngang không phải dùng scroll ngang+ Zoom in/out reqyuirement | 80% | 100%
|  |  | Xử lý luồng tính HM bán ra requirement | 0% | 50%
15/6/2021 | Sáng | SHB CBOND | Xử lý luồng tính HM bán ra requirement | 50% | 100%
|  |  | Xử lý luồng tính HM mua lại requirement | 0% | 60%
15/6/2021 | Chiều | Nghỉ phép
16/6/2021 | Sáng | SHB CBOND | Xử lý luồng tính HM mua lại requirement | 60% | 100%
|  |  | Hoàn hạn mức mua bán khi hủy lệnh bán TP cho NĐT requirement | 0% | 90%
|  |  | TTKD phê duyệt HS mua lại (make)>> Quy tắc xử lý - Giao dịch 8303 – với Loại GD U | 0% | 100%
16/6/2021 | Chiều | SHB CBOND | Hoàn hạn mức mua bán khi hủy lệnh bán TP cho NĐT requirement | 90% | 100%
|  |  | Hoàn hạn mức mua bán khi hủy yêu cầu bán lại requirement | 0% | 100%
|  |  | TTKD phê duyệt hồ sơ mua lại make > fix insert ivtran | 0% | 100%
|  |  | TTKD phê duyệt hồ sơ mua lại (8303 ) đồng bộ tab giao dịch | 0% | 100%
17/6/2021 | Sáng | SHB CBOND | Bổ sung chức năng duyệt thêm mới: Các chức năng: Tài khoản đại lý, Đường cong lãi suất, Sản phẩm bán lẻ, Khung lãi suất tái đầu tư, Tham số loại biểu phí | 0% | 20%
|  |  | Tài khoản đại lý: Bổ sung quy định màu trạng thái | 0% | 100%
17/6/2021 | Chiều | SHB CBOND | Bổ sung chức năng duyệt thêm mới: Các chức năng: Tài khoản đại lý, Đường cong lãi suất, Sản phẩm bán lẻ, Khung lãi suất tái đầu tư, Tham số loại biểu phí | 20% | 100%
|  |  | TTKS phê duyệt hồ sơ mua lại 8303> sửa update offid-> ttkd_offid | 0% | 100%
|  |  | Tạo lịch tính lãi requierment | 0% | 30%
18/6/2021 | Sáng | SHB CBOND | Tạo lịch tính lãi requierment | 30% | 60%
18/6/2021 | Chiều | SHB CBOND | Tạo lịch tính lãi requierment | 60% | 100%
|  |  | Khung lãi suất tái đầu tư > fix grid | 0% | 100%
|  |  | KSV phê duyệt hồ sơ bán > tiếng anh | 0% | 100%
21/6/2021 | Sáng | SHB CBOND | Lịch tính lãi > fix hiển thị mã tài sản | 0% | 100%
|  |  | Sửa Lịch thanh toán tài sản requierment | 0% | 30%
21/6/2021 | Chiều | SHB CBOND | Sửa Lịch thanh toán tài sản requierment | 30% | 90%
22/6/2021 | Sáng | SHB CBOND | Sửa Lịch thanh toán tài sản requierment | 90% | 100%
|  |  | Sửa lãi suất tham chiếu requierment | 0% | 100%
22/6/2021 | Chiều | SHB CBOND | Sửa hiển thị hạn mức còn lại yêu cầu bán lại | 0% | 100%
|  |  | Đăng ký đại lý> quy tắc xử lý requierment | 0% | 100%
|  |  | Tính hạn mức mua lại > sửa giá | 0% | 100%
|  |  | Khung lãi suất tái đầu tư > fix xóa | 0% | 100%
|  |  | View hồ sơ >> fix zoom | 0% | 100%
|  |  | Quản lý upload thông tin tài khoản> thêm zoom file, scroll ngang | 0% | 100%
23/6/2021 | Sáng | SHB CBOND | Sản phẩm bán lẻ > quy tắc sửa, xóa requierment | 0% | 100%
|  |  | TTKD phê duyệt hồ sơ mua lại > 8303> insert ivtran | 0% | 100%
|  |  | Đăng ký tài khoản đại lý >> Giao diện tiếng anh: Thông báo chưa chính xác khi nhập ngày chào bán đầu, bán cuối | 0% | 100%
|  |  | Đăng ký tài khoản đại lý >> Sửa bản ghi chờ duyệt: Không check tính hợp lệ ngày chào bán đầu, bán cuối | 0% | 100%
|  |  | Quản lý file upload thông tin TK: Sửa thông báo theo đúng loại giấy tờ | 0% | 100%
|  |  | Đăng kí tài khoản đại lý >> Giao diện tiếng anh >> Nút Duyệt thêm mới không có tên | 0% | 100%
|  |  | Quản lý upload file thông tin TK: Giao diện tiếng Anh | 0% | 100%
|  |  | Ghi sổ đại lý: Với tài khoản đại lý đã từng duyệt => Được thực hiện ghi sổ requierment | 0% | 100%
|  |  | Đăng ký tài khoản đại lý > giao diện tiếng anh> grid hiển thị | 0% | 100%
23/6/2021 | Chiều | SHB CBOND | Sửa khung lãi suất tái đầu tư requierment | 0% | 60%
24/6/2021 | Sáng | SHB CBOND | Sửa khung lãi suất tái đầu tư requierment | 60% | 90%
|  |  | Đăng kí tài khoản đại lý >> Xóa >> Đại lý đã duyệt ghi sổ vẫn duyệt xóa được | 0% | 100%
|  |  | Sản phẩm >> Giao diện tiếng anh>> Tab thông tin chung: Hiển thị button theo phương pháp tính giá | 0% | 100%
|  |  | Sản phẩm >> Xóa SP đã duyệt | 0% | 100%
|  |  | Sản phẩm >> Sửa sản phẩm >> Hiển thị thông báo tại tab Thông tin chung | 0% | 100%
24/6/2021 | Chiều | SHB CBOND | Sửa khung lãi suất tái đầu tư requierment | 90% | 100%
|  |  | Sửa chấp thuận chào bán | 0% | 100%
|  |  | Sản phẩm kì hạn >> Lấy đại lý đã duyệt: status = 'A' or pstatus like '%A%' | 0% | 100%
25/6/2021 | Sáng | SHB CBOND | Grid tab giao dịch => Bổ sung trường requierment | 0% | 100%
|  |  | Grid tab giao dịch >> Popup view chi tiết lệnh => Sửa giao diện requierment | 0% | 100%
|  |  | Fix issue 1596, 1617 | 0% | 100%
|  |  | Ghi sổ cho đại lý >> Thêm trường RefNo trên TRS requierment | 0% | 100%
25/6/2021 | Chiều | SHB CBOND | Bổ sung chức năng Upload phiếu yêu cầu điều chuyển RM | 0% | 90%
|  |  | Fix duyệt xóa sản phẩm theo đường cong, đồng bộ tab chào bán | 0% | 100%
|  |  | Fix ghi sổ đại lý | 0% | 100%
28/06/2021 | Sáng | SHB CBOND | Bổ sung chức năng Upload phiếu yêu cầu điều chuyển RM | 90% | 100%
|  |  | Bổ sung chức năng TTKD duyệt yêu cầu điều chuyển RM (Make) | 0% | 70%
|  |  | fix issue 1629,1632 | 0% | 100%
28/06/2021 | Chiều | SHB CBOND | Bổ sung chức năng TTKD duyệt yêu cầu điều chuyển RM (Make) | 70% | 100%
|  |  | Bổ sung chức năng TTKD duyệt yêu cầu điều chuyển RM (Check) | 0% | 90%
|  |  | Bổ sung Điều chỉnh lãi suất | 0% | 10%
29/6/2021 | Sáng | SHB CBOND | Bổ sung chức năng TTKD duyệt yêu cầu điều chuyển RM (Check) | 90% | 100%
|  |  | Bổ sung Điều chỉnh lãi suất | 10% | 30%
|  |  | FIX Sửa hoàn hạn mức hủy lệnh bán | 0% | 100%
29/6/2021 | Chiều | SHB CBOND | Bổ sung Điều chỉnh lãi suất | 30% | 90% | Chờ phần tính giá điều chỉnh của Danh
30/6/2021 | Sáng | SHB CBOND | KSV ĐVKD phê duyệt yêu cầu điều chỉnh lãi suất requierment | 0% | 80%
|  |  | Bổ sung Điều chỉnh lãi suất | 90% | 95%
30/06/2021 | Chiều | SHB CBOND | KSV ĐVKD phê duyệt yêu cầu điều chỉnh lãi suất requierment | 80% | 100%
|  |  | Bổ sung Điều chỉnh lãi suất | 95% | 100%
|  |  | Fix tiếng anh các màn hình, review code | 0% | 100%
|  |  | Fix issue 1655,1657,1658 | 0% | 100%
2021-01-07 | Sáng | SHB CBOND | Lịch tính lãi >> Cho phép Ngày xác định lãi suất được phép = Ngày phát hành cho kỳ 1 | 0% | 100%
|  |  | Fix tiếng anh KSV phê duyệt yêu cầu điều chỉnh LS | 0% | 100%
|  |  | Review code màn hình lịch tính lãi, lịch thanh toán tài sản | 0% | 100%
|  |  | Fix issue 1663,1664 | 0% | 100%
2021-01-07 | Chiều | SHB CBOND | Review code các tab hồ sơ | 0% | 100%
|  |  | Bổ sung Gửi yêu cầu x/n NĐT CN sang Core CK> view file upload | 0% | 100%
2021-02-07 | Sáng | SHB CBOND | Review code tab chào bán, tab giao dịch, lệnh bán lại | 0% | 100%
2021-02-07 | Chiều | SHB CBOND | Fix issue 1676,1678 | 0% | 100%
|  |  | Review code khung lãi suất | 0% | 100%
|  |  | Nghiên cứu sửa menu theo web SHB | 0% | 20%