## Sheet1
Ngày | Sáng/Chiều/Cả ngày | Dự án | Nội dung công việc | Trạng thái đầu buổi | Trạng thái cuối buổi | Ghi chú
2021-05-10 | Sáng | LPBFTP | Check báo cáo BOND01 | 0% | 100% | Lỗi double pmtb_bo do lỗ/lãi hiển thị ở 2 dòng
2021-05-10 | Sáng | SHBCBOND | Test giá mua (margin) | 0% | 10% | Lỗi chưa nhập số lượng mua nhưng tính giá tất toán và tính trên tổng khối lượng chứ không tính trên khối lượng khả dụng
2021-05-10 | Chiều | SHBCBOND | SHBCBOND-1227: Sản phẩm chỉ lấy sản phẩm Hoạt động | 0% | 100%
2021-05-10 | Chiều | SHBCBOND | Test giá mua (margin) | 10% | 10% | Danh chưa fix lỗi giá do còn fix cho Tuyền và EVS
2021-05-10 | Chiều | SHBCBOND | Gán biểu phí | 0% | 70% | Reopen 2 issue
2021-05-11 | Sáng | SHBCBOND | Test giá mua (margin) | 10% | 50% | Xong TH với phí chuyển nhượng tính trên giá trị
2021-05-11 | Sáng | SHBCBOND | Gán biểu phí | 70% | 70% | Dev chưa fix issue
2021-05-11 | Sáng | SHBCBOND | Check solddtl.remain_limit đang tính trên giá trị khi khai hạn mức tính trên mệnh giá | 0% | 50% | Chuyển Hân check code
2021-05-11 | Sáng | TPBFTP | Check lỗi up live: Phân hệ LN/OD: > Có 24,463 khoản tăng EP, trong đó 1 khoản EP tăng từ 0.15 -> 5.91 (Chi tiết file EP đính kèm) > Có 83 khoản có dữ liệu tại ngày 08/05 nhưng không có tại ngày 09/05 (Chi tiết file FICO đính kèm) > 234 khoản có ngày thay đổi ls tiếp theo là 10/05/2021 nhưng 09/05 đã thực hiện repricing (Chi tiết file REPRICING đính kèm) | 0% | 30% | - EP: do tính cả thu bù --> Thái sửa code - 2 TH còn lại: đã viết lệnh gửi anh Cường
2021-05-11 | Chiều | SHBCBOND | Test giá mua (LSCK) - TH1. KH chưa nhận kì coupon nào -TH2: Kh đã nhận coupon | 0% | 40% | -TH1: Pass giá khi mua bán tại ngày hiện tại - TH2: đã nhận 1 kì lãi chưa trừ đi Tổng tiền lãi coupon đã nhận sau thuế --> Danh đang sửa
2021-05-11 | Chiều | TPBFTP | Check lỗi up live: Phân hệ LN/OD: > Có 24,463 khoản tăng EP, trong đó 1 khoản EP tăng từ 0.15 -> 5.91 (Chi tiết file EP đính kèm) > Có 83 khoản có dữ liệu tại ngày 08/05 nhưng không có tại ngày 09/05 (Chi tiết file FICO đính kèm) > 234 khoản có ngày thay đổi ls tiếp theo là 10/05/2021 nhưng 09/05 đã thực hiện repricing (Chi tiết file REPRICING đính kèm) | 30% | 60% | - EP: do tính cả thu bù --> Thái sửa code - 234 tài khoản thay đổi FTP_RATE: do kết thúc thu bù nên FTP_RATE giảm - Thiếu 83 tài khoản FICO: chuyển IT (TienNV6) do đây là nguồn đẩy thêm FSS ko quản lý
2021-05-12 | Sáng | SHBCBOND | Test giá mua (LSCK - phí chuyển nhượng tính trên mệnh giá): - TH1. KH chưa nhận kì coupon nào -TH2: Kh đã nhận coupon | 40% | 80% | Chưa test thay đổi loại khách hàng và nhiều kỳ nhận lãi
2021-05-12 | Sáng | SHBCBOND | Test TTKD từ chối duyệt hồ sơ bán, hoàn hạn mức | 0% | 50%
2021-05-12 | Chiều | SHBCBOND | Test giá mua (LSCK - phí chuyển nhượng tính trên mệnh giá): - TH1. KH chưa nhận kì coupon nào -TH2: Kh đã nhận coupon | 80% | 100% | xong TH áp la từ ngày mua đầu, phí chuyển nhượng tính trên mệnh giá
2021-05-12 | Chiều | SHBCBOND | Test TTKD từ chối duyệt hồ sơ bán, hoàn hạn mức | 50% | 80% | lỗi lệnh đồng bộ, chưa thực hiện bán lại đc
2021-05-12 | Chiều | SHBCBOND | Test BKS từ chối duyệt hồ sơ bán, hoàn hạn mức | 0% | 0% | chuưa test đến
2021-05-12 | Chiều | TPBFTP | Test lấy mã upload ftp_input | 0% | 100%
2021-05-13 | Sáng | SHBCBOND | Test TTKD từ chối duyệt hồ sơ bán, hoàn hạn mức | 80% | 85% | Hoàn hạn mức boughtdtl chưa đúng
2021-05-13 | Sáng | SHBCBOND | Test giá mua - LSCK - phí chuyển nhượng tính trên giá trị lệnh | 0% | 100%
2021-05-13 | Sáng | SHBCBOND | Test giá mua - margin - phí chuyển nhượng tính trên giá trị lệnh | 0% | 50% | Chuyển Hân làm
2021-05-13 | Chiều | SHBCBOND | Test giá mua - margin - phí chuyển nhượng tính trên giá trị lệnh | 50% | 100%
2021-05-13 | Chiều | TPBFTP | Check CTUD khi đóng ko nhập ngày kết thúc: 20210769_VNDlsUSD_GOLIVE, nhập ngày 10/05, ngày 11/05 chạy xong dữ liệu ngày 10/5 nhưng đóng CTUD nhưng ko cần nhập ngày kết thúc | 0% | 50% | Hiện tại CTUD chưa áp dụng cho tài khoản nào, đang check log thao tác
2021-05-13 | Chiều | SHBCBOND | Test giá mua - LSCK - Phí chuyển nhượng tính theo mệnh giá – Áp LS tại kỳ hiện tại | 0% | 20% | Dựng file test
2021-05-14 | Sáng | SHBCBOND | SHBCBOND-1232 : Tài sản giao dịch >> sửa giao diện | 0% |  | Dev đang sửa
2021-05-14 | Sáng | SHBCBOND | BKS từ chối hồ sơ bán => Sửa thêm phần hủy lệnh mua lại + hoàn HM | 0% |  | Lỗi lưu sai trường bks_reason thành ttkd_reason Dev đang sửa
2021-05-14 | Sáng | SHBCBOND | Viết test case Chính sách môi giới | 0% | 50%
2021-05-14 | Chiều | SHBCBOND | Viết test case Chính sách môi giới | 50% | 100%
2021-05-14 | Chiều | SHBCBOND | Viết test case Gán môi giới | 0% | 100%
2021-05-17 | Sáng | TPBFTP | Check dữ liệu mã upload của một số tài khoản ko lên báo cáo | 0% | 100% | Nguyên nhân do chuyển dữ liệu pmtb_ftp_input.batch_n is null Chuyển chị Vân
2021-05-17 | Sáng | LPBFTP | Cập nhật và check dữ liệu lãi/lỗ pmtb_bo_raw_hist | 0% | 50%
2021-05-17 | Chiều | LPBFTP | Cập nhật và check dữ liệu lãi/lỗ pmtb_bo_raw_hist | 50% | 100% | Chuyển chạy lại dữ liệu
2021-05-17 | Chiều | SHBCBOND | Test tab chào bán | 0% | 40%
2021-05-18 | Sáng | SHBCBOND | SHBCBOND-1232 Tài sản giao dịch >> sửa giao diện | 0% | 100% | Còn nhiều lỗi
2021-05-18 | Sáng | SHBCBOND | SHBCBOND-1233 Lịch thanh toán tài sản >> Bổ sung trường | 0% | 100% | Sai yêu cầu cơ bản của issue
2021-05-18 | Chiều | SHBCBOND | Test các issue fix lỗi giao diện: Gán biểu phí hoa hồng, Chính sách môi giới, hiển thị tab giao dịch, đồng bộ lỗi | 0% | 100% | Gán biểu phí hoa hồng vẫn còn lỗi check trùng
2021-05-18 | Chiều | SHBCBOND | Test luồng lệnh | 0% | 10% | Sửa chưa hết issue nên còn bị phụ thuộc nhau
2021-05-19 | Cả ngày | SHBCBOND | Test luồng lệnh | 10% |  | Dev đang sửa lại luồng lệnh, hồ sơ test ok, yêu cầu bán lại chưa test đc, hạn mức tạm dừng chưa test tiếp
2021-05-19 | Chiều | SHBCBOND | Chấp thuận chào bán | 0% | 70% | Đang test
2021-05-20 | Sáng | SHBCBOND | Chấp thuận chào bán | 70% | 100%
2021-05-20 | Chiều | LPBFTP | Check BOND01 double lãi | 0% |  | Chuyển ch Vân check tiếp, chưa ra nguyên nhân
2021-05-20 | Chiều | SHBCBOND | Test issue fix lỗi tài sản giao dịch | 0% | 50%
2021-05-21 | Sáng | LPBFTP | Check BOND01 double lãi | 0% |  | Ch Vân đã sửa
2021-05-21 | Chiều | LPBFTP | BOND01 Sửa order deskcode đến datatype | 0% | 100%
2021-05-21 | Chiều | LPBFTP | Nghiên cứu sửa dòng tổng | 0% |  | Bỏ qua ko sửa
2021-05-21 | Chiều | SHBCBOND | Test fix lỗi: tài sản giao dịch, tab chào bán, gán biểu phí hoa hồng | 0% | 100%
2021-05-24 | Cả ngày | SHBCBOND | Tab giao dịch | 0% | 70%
2021-05-24 | Chiều | SHBCBOND | Test issue fix lỗi tài sản giao dịch, gán biểu phí hoa hồng, tab giao dịch | 0% | 100%
2021-05-25 | Cả ngày | SHBCBOND | Tab giao dịch | 70% | 75% | Vẫn còn lỗi
2021-05-25 | Chiều | SHBCBOND | Test fix lỗi tab giao dịch | 0% | 100%
2021-05-25 | Chiều | SHBCBOND | Lịch thanh toán tài sản | 0% | 50% | Đang test
2021-05-26 | Cả ngày | TPBFTP | Test desk bond chịu chi phí rủi ro với bank book | 0% | 40%
2021-05-27 | Cả ngày | TPBFTP | Test desk bond chịu chi phí rủi ro với bank book | 40% | 100%
2021-05-27 | Chiều | TPBFTP | Check lỗi: 1. Lỗi đóng CTUD 2. Lỗi CTUD có nhiều hơn 4 mã ưu đãi thì báo lỗi hệ thống 3. Lỗi CTUD sai thứ tự ưu tiên | 0% | 50% | 1. Check MT cty ko lỗi, chuyển nhờ IT check log chạy dữ liệu ngày 10/05 tại ngày 11/05 2. Dự đoán do độ rộng trường, đã nhờ khai lại để check tlog 3. Đã gửi IT câu lệnh select dữ liệu
2021-05-28 | Cả ngày | SHBCBOND | Test giá | 0% | 30% | Test giá bán của tài sản có quyền chọn mua lại: - TH1: CK dòng tiền đến đáo hạn => PASS - TH2: CK trực tiếp margin => Danh đang check
2021-05-28 | Chiều | SHBCBOND | Test fix lỗi tab giao dịch | 0% | 100%
2021-05-28 | Chiều | TPBFTP | Hỗ trợ check dữ liệu | 50% | 70% | 3. Lỗi CTUD lấy sai thứ tự ưu tiên => do khai báo CTUD chưa đúng, Thay vì khai báo TERM_CODE = 6 thì cần khai báo TERM_CODE = '6M' 1. Lỗi đóng CTUD: đang check tiếp
2021-05-31 | Sáng | SHBCBOND | Test giá | 30% | 40% | Pass giá bán của tài sản có quyền chọn mua Giá mua Danh đang làm lại
2021-05-31 | Chiều | SHBCBOND | SHBCBOND-1387 Tab tất toán >> Sửa Grid hiển thị dữ liệu | 0% | 80%
2021-05-31 | Chiều | SHBCBOND | SHBCBOND-1394 Sửa chức năng KSV phê duyệt HS bán | 0% | 0%
2021-05-31 | Chiều | SHBCBOND | Test fix lỗi | 0% | 0%
2021-05-31 | Chiều | SHBCBOND | Test giá | 30% | 35% | Test giá mua lại tại ngày bán (áp lãi suất từ ngày mua đầu): pass
2021-06-01 | Cả ngày | SHBCBOND | Test giá | 35% | 80% | Test pass giá bán và giá mua lại của tài sản ko quyền chọn và có quyền chọn áp theo lsck Chưa test lại trg hợp tài sản chiết khấu trực tiếp margin
2021-06-01 | Sáng | SHBCBOND | SHBCBOND-1387 Tab tất toán >> Sửa Grid hiển thị dữ liệu | 80% |  | Chưa test thay đổi loại khách hàng và nhiều kỳ nhận lãi
2021-06-01 | Chiều | SHBCBOND | Test các issue fix lỗi | 0% | 100% | Chỉ còn issue built đang test
2021-06-02 | Sáng | SHBCBOND | SHBCBOND-1387 Tab tất toán >> Sửa Grid hiển thị dữ liệu | 80% | 100%
2021-06-02 | Sáng | SHBCBOND | SHBCBOND-1374 Tab giao dịch >> Popup view chi tiết lệnh => Sửa điều kiện hiển thị trường DL | 0% | 100%
2021-06-02 | Sáng | SHBCBOND | SHBCBOND-1343 Tab giao dịch >> Tổ chức lại Popup view chi tiết lệnh | 0% | 100%
2021-06-02 | Chiều | SHBCBOND | SHBCBOND-1394 Sửa chức năng KSV phê duyệt HS bán | 0% | 70%
2021-06-02 | Chiều | SHBCBOND | SHBCBOND-1421 Sửa TTKD phê duyệt hồ sơ bán (MAKE) | 0% | 30%
2021-06-03 | Sáng | SHBCBOND | SHBCBOND-1394 Sửa chức năng KSV phê duyệt HS bán | 70% | 100%
2021-06-03 | Sáng | SHBCBOND | SHBCBOND-1421 Sửa TTKD phê duyệt hồ sơ bán (MAKE) | 30% | 40%
2021-06-03 | Chiều | SHBCBOND | SHBCBOND-1421 Sửa TTKD phê duyệt hồ sơ bán (MAKE) | 40% | 60% | Em mất thêm thời gian tổng hợp luồng nên nay test đc ít case
2021-06-03 | Chiều | TPBFTP | Test màn hình MBV NB + Viết HDSD | 0% | 100%
2021-06-04 | Sáng | SHBCBOND | SHBCBOND-1421 Sửa TTKD phê duyệt hồ sơ bán (MAKE) | 60% | 100%
2021-06-04 | Sáng | SHBCBOND | Test các issue fix lỗi | 0% | 100% | Hết các issue fix lỗi tại thời điểm sáng 04/06
2021-06-04 | Sáng | TPBFTP | Báo cáo 1.7 không xuất được dữ liệu tháng 5 của LN và OD | 0% | 10% | Đaã gửi câu lệnh, nhờ anh Cường select
2021-06-04 | Chiều | TPBFTP | Báo cáo 1.7 không xuất được dữ liệu tháng 5 của LN và OD | 10% | 50% | Check lệnh báo cáo ko sai và vẫn có dữ liệu, hiện chưa check ra nguyên nhân Đã gửi lệnh xuất full báo cáo
2021-06-04 | Chiều | TPBFTP | Test upload: 'PMTB_CHANGE_BRN_UPL','Upload thay doi chi nhanh' | 0% | 0% | chưa check
2021-06-04 | Chiều | SHBCBOND | SHBCBOND-1421 Sửa TTKD phê duyệt hồ sơ bán (MAKE) | 0% | 30%
2021-06-07 | Sáng | SHBCBOND | SHBCBOND-1421 Sửa TTKD phê duyệt hồ sơ bán (MAKE) | 30% | 100%
2021-06-07 | Sáng | TPBFTP | Hỗ trợ xuất dữ liệu BC 1.7 TPBANK | 0% | 100%
2021-06-07 | Sáng | SHBCBOND | Test các issue fix lỗi: tab tất toán, tab giao dịch, tham số hệ thống | 0% | 100% | Reopen 1 issue
2021-06-07 | Chiều | SHBCBOND | SHBCBOND-1422 Bổ sung TTKD phê duyệt hồ sơ bán (CHECK) | 0% | 100%
2021-06-07 | Chiều | TPBFTP | Test upload thay đổi chi nhánh | 0% | 100%
2021-06-07 | Chiều | TPBFTP | Hỗ trợ xuất dữ liệu BC 1.7 TPBANK | 0% | 100%
2021-06-08 | Cả ngày | SHBCBOND | SHBCBOND-1426 Sửa BKS phê duyệt hồ sơ bán (MAKE) | 0% | 20% | Để tham số cho Hà test
2021-06-08 | Cả ngày | SHBCBOND | SHBCBOND-1427 Bổ sung BKS phê duyệt hồ sơ bán (CHECK) | 0% | 20% | Để tham số cho Hà test
2021-06-08 | Sáng | SHBCBOND | Test tham số hệ thống | 0% | 100% | Ropen 1 issue, log 2 issue
2021-06-08 | Chiều | SHBCBOND | Viết HDSD tài sản giao dịch và lịch thanh toán tài sản | 0% | 100% | Phát sinh 1 số lỗi cơ bản của giao diện
2021-06-09 | Cả ngày | SHBCBOND | Viết tài liệu HDSD | 0% |  | Bố trí lại menu, viết chức năng đăng ký đại lý, ghi sổ, đặt lệnh bán
2021-06-09 | Cả ngày | SHBCBOND | Test issue fix lỗi | 0% | 70%
2021-06-09 | Cả ngày | TPBFTP | Hỗ trợ test về issue desk bond chịu chi phí rủi ro với desk thanh khoản | 0% |  | - Đang hỗ trợ - Đã hỗ trợ khai báo và viết lệnh xuất dữ liệu báo cáo 4.5 và 4.6
2021-06-10 | Cả ngày | SHBCBOND | Test giá tính cho sp margin | 0% | 100% | Pass giá bán và mua lại của sp margin khi phí chuyển nhượng tính theo MG/GT
2021-06-10 | Cả ngày | SHBCBOND | Viết tài liệu HDSD | 0% |  | Chưa viết tiếp
2021-06-10 | Chiều | SHBCBOND | Test giá tính cho sp lsck khi thay đổi ng mua từ CN sang TC | 0% | 50% | Giá bán: pass Giá mua lại: Danh đang check
2021-06-10 | Chiều | LPBFTP | Check báo cáo FTP09 sao kê bình quân FD theo khách hàng 02395827 từ 01/01-> 31/05/2021 | 0% |  | Dữ liệu nặng, vẫn đang check
2021-06-11 | Cả ngày | LPBFTP | Check báo cáo FTP09 sao kê bình quân FD theo khách hàng 02395827 từ 01/01-> 31/05/2022 | 0% |  | Chưa check xong
2021-06-11 | Cả ngày | SHBCBOND | Viết tài liệu HDSD | 0% |  | Viết hủy lệnh chào bán
2021-06-11 | Cả ngày | SHBCBOND | Test giá sp lsck tính phí chuyển nhượng trên gtri, ls mua lại áp ls cho kì hiện tại | 0% | 100% | Pass
2021-06-11 | Sáng | SHBCBOND | Test giá tính cho sp lsck khi thay đổi ng mua từ CN sang TC | 50% | 100% | Giá bán: pass Giá mua lại: pass
2021-06-14 | Cả ngày | SHBCBOND | Test issue fix lỗi | 0% | 100% | Hết lỗi fixed
2021-06-14 | Cả ngày | LPBFTP | Check báo cáo FTP09 sao kê bình quân FD theo khách hàng 02395827 từ 01/01-> 31/05/2022 | 0% | 100% | Lỗi sp hoa trạng nguyên, ko fix, báo cáo tổng hợp chỉ đúng khi xuất dl từ 01/04/2021
2021-06-15 | Cả ngày | SHBCBOND | SHBCBOND-1426 Sửa BKS phê duyệt hồ sơ bán (MAKE) | 0% | 100%
2021-06-15 | Cả ngày | SHBCBOND | SHBCBOND-1427 Bổ sung BKS phê duyệt hồ sơ bán (CHECK) | 0% | 100%
2021-06-15 | Chiều |  | SHBCBOND-1468 View hồ sơ >> Mặc định file hồ sơ view hiển thị 100% theo chiều ngang không phải dùng scroll ngang+ Zoom in/out | 0% | 100%
2021-06-16 | Cả ngày | SHBCBOND | Test luồng hồ sơ bán lại | 0% | 30% | Hân đang làm hạn mức
2021-06-16 | Chiều | SHBCBOND | Viết HDSD | 0% | 100% | 100% của KSV, TTKD phê duyệt hồ sơ bán
2021-06-16 | Chiều | TPBFTP | Hỗ trợ check dữ liệu | 0% |  | Đang check
2021-06-17 | Sáng | TPBFTP | Họp
2021-06-17 | Chiều | TPBFTP | Check lỗi CTUD | 0% | 100% | Do gen code khi biểu thức đk chứa REPRICING_FREQ => sửa lại gen code => Chờ Thái sửa
2021-06-17 | Chiều | TPBFTP | Viết lệnh xuất báo cáo UAT | 0% | 50%
2021-06-18 | Sáng | TPBFTP | Viết lệnh xuất báo cáo UAT | 50% | 100% | Đã gửi mail
2021-06-18 | Sáng | SHBCBOND | SHBCBOND-1509 Xử lý luồng tính HM bán ra | 0% | 30%
2021-06-18 | Chiều | SHBCBOND | SHBCBOND-1509 Xử lý luồng tính HM bán ra | 30% | 30%
2021-06-18 | Chiều | LPBFTP | Check fix lỗi fact SMY | 0% | 40% | Đang chỉnh sửa,đã đúng cột Lãi suaatss HĐ BQ, thu thuần, doanh thu nội bọ
2021-06-21 | Cả ngày | SHBCBOND | SHBCBOND-1509 Xử lý luồng tính HM bán ra | 30% | 100%
2021-06-21 | Cả ngày | LPBFTP | Check fix lỗi fact SMY | 40% | 100% | Thái đã gửi yêu cầu check báo cáo FTP09
2021-06-21 | Chiều | TPBFTP | Test sửa gen code CTUD | 0% | 100% | Thái đã gửi cập nhật,Huyền đã gửi hướng dẫn khai báo CTUD theo quy tắc mới
2021-06-22 | Sáng | SHBCBOND | SHBCBOND-1510 Xử lý luồng tính HM mua lại | 0% | 90% | Lỗi hiển thị hạn mức mua lại
2021-06-22 | Chiều | SHBCBOND | SHBCBOND-1510 Xử lý luồng tính HM mua lại | 90% | 92% | Phát sinh case làm tròn khi tính giá mua lại sau thuế phí
2021-06-22 | Chiều | SHBCBOND | SHBCBOND-1511 Hoàn hạn mức mua bán khi hủy lệnh bán TP cho NĐT | 0% | 70% | Đang test
2021-06-23 | Sáng | SHBCBOND | SHBCBOND-1511 Hoàn hạn mức mua bán khi hủy lệnh bán TP cho NĐT | 70% | 100%
2021-06-23 | Sáng | SHBCBOND | SHBCBOND-1512 Hoàn hạn mức mua bán khi hủy yêu cầu bán lại | 0% | 30%
2021-06-23 | Chiều | SHBCBOND | SHBCBOND-1512 Hoàn hạn mức mua bán khi hủy yêu cầu bán lại | 30% | 50%
2021-06-23 | Chiều | TPBFTP | Hỗ trợ check LIVE | 0% | 100% | Lỗi do upload pmtb_loan_info Bổ sung yêu cầu check file upload tỷ giá phải dạng số
2021-06-23 | Chiều | TPBFTP | Hỗ trợ check UAT | 0% | 50% | Hướng dẫn ASU check dữ liệu Bạn Tiến ko phản hồi đt, skype về vấn đề thiếu dữ liệu BOND
2021-06-24 | Cả ngày | SHBCBOND | SHBCBOND-1512 Hoàn hạn mức mua bán khi hủy yêu cầu bán lại | 50% | 100%
2021-06-24 | Cả ngày | LPBFTP | Check MM01: dự thu lấy thiếu | 0% |  | Không có dữ liệu hist để check dự thu trên nguồn Chuyển chị Hồng Anh check tiếp dữ liệu nguồn
2021-06-24 | Chiều | TPBFTP | Họp issue bảo trì | 0% | 100%
2021-06-25 | Sáng | SHBCBOND | SHBCBOND-1484 Tài sản giao dịch >> Bổ sung duyệt thêm mới | 0% | 100%
2021-06-25 | Sáng | SHBCBOND | SHBCBOND-1492 Bổ sung duyệt thêm mới | 0% | 100%
2021-06-25 | Sáng | SHBCBOND | SHBCBOND-1535 Thêm chức năng Lịch tính lãi | 0% |  | Chuyển test sinh lịch tính lãi và lịch thanh toán
2021-06-25 | Sáng | SHBCBOND | SHBCBOND-1475 Sửa Đăng ký tài sản giao dịch | 0% | 100% | Sinh lịch sai => reopen issue
2021-06-28 | Cả ngày | SHBCBOND | SHBCBOND-1535 Thêm chức năng Lịch tính lãi | 0% | 50%
2021-06-28 | Cả ngày | SHBCBOND | SHBCBOND-1540 Sửa chức năng Lịch thanh toán tài sản | 0% | 30%
2021-06-28 | Cả ngày | LPBFTP | Hỗ trợ check MM sai dự thu/chi | 0% | 50% | Xong case thiếu lãi dự thu 1 ngày 08/05
2021-06-28 | Cả ngày | TPBFTP | Dữ liệu ngày 24/08 không lấy đc BUSINESS_LINE | 0% | 100% | lỗi bảng cfdm_customer, chạy lại bảng customer và dữ liệu từ 24/06
2021-06-30 | Cả ngày | SHBCBOND | SHBCBOND-1535 Thêm chức năng Lịch tính lãi | 50% | 100%
2021-06-30 | Cả ngày | SHBCBOND | SHBCBOND-1540 Sửa chức năng Lịch thanh toán tài sản | 30% | 100%
2021-07-02 | Cả ngày | LPBFTP | Check 8 khách hàng FTP09