## Sheet1
Ngày | Sáng/Chiều/Cả ngày | Mã dự án | Nội dung công việc | Trạng thái đầu buổi | Trạng thái cuối buổi | Ghi chú
2021-05-10 | Sáng | SHB - CBOND | Đọc tài liệu phần hồ sơ bán và thực hiện trên giao diện | Thực hiện 0% | Thực hiện 60%
| Chiều | SHB - CBOND | Đọc tài liệu phần hồ sơ bán và thực hiện trên giao diện | Thực hiện 60% | Thực hiện 90%
2021-05-11 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues 1200, Issues 1151 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Chuyển trạng thái Sitdone
| Chiều | SHB - CBOND | Đọc tài liệu phần hồ sơ bán và thực hiện trên giao diện | Thực hiện 90% | Thực hiện 100%
|  |  | Đọc tài liệu phần hồ sơ mua và thực hiện trên giao diện | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-05-12 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues 1234: Ghi sổ đại lý >> Sửa giao diện | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issues 1239, 1240 đã test Chuyển trạng thái Sitdone
|  | SHB - CBOND | Test issues 1235: Phiếu giao dịch bán trái phiếu | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issues 1241, 1242, 1243, 1244. Dev chưa fix lỗi
| Chiều | SHB - CBOND | Đọc tài liệu luồng môi giới và thực hiện trên giao diện: Quản lý phí hoa hồng, Chính sách môi giới, Gán biểu phí hoa hồng, Quản lý môi giới | Thực hiện 0% | Thực hiện 75% | Tạo issues 1250
2021-05-13 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues 1222: Sửa hiển thị thông tin biểu phí bậc thang của chức năng Quản lý biểu phí | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issues 1257
|  |  | Sửa testcase chức năng Ghi sổ cho đại lý | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Đọc tài liệu luồng môi giới và thực hiện trên giao diện: Quản lý phí hoa hồng, Chính sách môi giới, Gán biểu phí hoa hồng, Quản lý môi giới | Thực hiện 75% | Thực hiện 85% | Tạo issues 1258 Test issues 1250
2021-05-13 | Chiều | SHB - CBOND | Đọc tài liệu luồng môi giới và thực hiện trên giao diện: Quản lý phí hoa hồng, Chính sách môi giới, Gán biểu phí hoa hồng, Quản lý môi giới | Thực hiện 85% | Thực hiện 100%
|  |  | Tạo issues 1261, 1262 của chức năng Quản lý biểu phí. Test issues 1257 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Xem cách tính Phí mua, phí bán, thuế bán ở tab Chấp thuận | Thực hiện 0% | Thực hiện 40%
2021-05-14 | Sáng | SHB - CBOND | Xem cách tính Phí mua, phí bán, thuế bán ở tab Chấp thuận | Thực hiện 40% | Thực hiện 50%
|  |  | Tạo issues 1267 của chức năng Quản lý biểu phí. Test issues 1262 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Xem phần Phần quyền dữ liệu | Thực hiện 0% | Thực hiện 15%
2021-05-14 | Chiều | SHB - CBOND | Xem phần Phần quyền dữ liệu | Thực hiện 15% | Thực hiện 70% | Tạo issues 1279
|  |  | Test issues 1255 - Chỉnh sửa KL chào bán tối đa >> Sửa giao diện Tạo issues 1283, 1284 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Dev chưa fix lỗi
|  |  | Test issues 1254 - Ghi sổ cho đại lý >> Bổ sung đồng bộ tab chào bán | Thực hiện 0% | Thực hiện 85%
2021-05-17 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues 1254 - Ghi sổ cho đại lý >> Bổ sung đồng bộ tab chào bán | Thực hiện 85% | Thực hiện 100% | Chuyển trạng thái Sitdone
|  |  | Test issues 1251 - Quản lý thông tin tài khoản >> Sửa giao diện | Thực hiện 0% | Thực hiện 25% | Tạo issues 1289, 1291
2021-05-17 | Chiều | SHB - CBOND | Test issues 1251 - Quản lý thông tin tài khoản >> Sửa giao diện | Thực hiện 25% | Thực hiện 60% | Danh chưa tạo bảng để giả lập dữ liệu SHS nên em chưa test đc case đó ạ Tạo issues 1293, 1295
|  |  | Tess issues 1283, 1284: Chỉnh sửa khối lượng chào bán tối đa | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tested
|  |  | Test issues 1261, 1267: Chức năng quản lý biểu phí | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tested
|  |  | Test issues 1252: Upload hồ sơ >> Bổ sung thêm thông tin khách hàng | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Chuyển trạng thái Sitdone
2021-05-18 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues 1251 - Quản lý thông tin tài khoản >> Sửa giao diện | Thực hiện 60% | Thực hiện 80% | Test tạo tài khoản là Tổ chức Tạo issues 1296, 1297, 1299
2021-05-18 | Chiều | SHB - CBOND | Test issues 1251 - Quản lý thông tin tài khoản >> Sửa giao diện | Thực hiện 80% | Thực hiện 90% | Test bổ sung những case còn thiếu Tạo thêm issues: 1305 Thêm TK Corebank là Tổ chức đang bị trắng trơn nên em chưa test được case này ạ
|  |  | Đọc tài liệu luồng Hạn mức | Thực hiện 0% | Thực hiện 10%
|  |  | Test Phân quyền dữ liệu | Thực hiện 0% | Thực hiện 35% | Test các issues 1269, 1271, 1272, 1279 Tạo issues 1307, 1309
2021-05-19 | Sáng | SHB - CBOND | Test Phân quyền dữ liệu | Thực hiện 35% | Thực hiện 60% | Tạo issues 1311, 1312
2021-05-19 | Chiều | SHB - CBOND | Test Phân quyền dữ liệu | Thực hiện 60% | Thực hiện 85% | Tạo issues 1316 Test issues 1311, 1312, 1276, 1274
|  |  | Test 1275: Sửa xác nhận UNC đến | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Chuyển trạng thái Sitdone
|  |  | Xem lại hiển thị số lượng NĐT còn lại trên tab Chào bán | Thực hiện 0% | Thực hiện 70%
2021-05-20 | Sáng | SHB - CBOND | Test Phân quyền dữ liệu | Thực hiện 85% | Thực hiện 95% | Tạo issues 1319
|  |  | Xem lại hiển thị số lượng NĐT còn lại trên tab Chào bán | Thực hiện 70% | Thực hiện 100%
2021-05-20 | Chiều | SHB - CBOND | Test Phân quyền dữ liệu | Thực hiện 95% | Thực hiện 100% | Tạm thời là em thấy OK rồi ạ. Nhưng mà em vẫn sợ em thiếu case. Nếu chị rảnh thì chị ngó qua chức năng đấy cho em xin nhận xét ạ ^^
|  |  | Test issues 1207: Quản lý biểu phí hoa hồng >> Bổ sung bảng commission_log, commission_dtl_log | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Đọc tài liệu mới: Đại lý chào bán | Thực hiện 0% | Thực hiện 70%
2021-05-21 | Sáng | SHB - CBOND | Đọc tài liệu mới: Đại lý chào bán | Thực hiện 70% | Thực hiện 100%
|  |  | Đọc tài liệu mới: Grid hiển thị lệnh danh sách chào bán | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Đọc tài liệu mới: Chấp thuận lệnh chào bán | Thực hiện 0% | Thực hiện 40%
2021-05-21 | Chiều | SHB - CBOND | Test issues 1253: Đại lý chào bán >> Chỉnh sửa giao diện | Thực hiện 0% | Thực hiện 65% | Tạo issues 1327, 1328, 1335, 1336, 1337, 1340, 1345
|  |  | Đọc tài liệu mới: Chấp thuận lệnh chào bán | Thực hiện 40% | Thực hiện 40%
2021-05-24 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues 1253: Đại lý chào bán >> Chỉnh sửa giao diện | Thực hiện 65% | Thực hiện 90% | Tạo issues 1355 của chức năng Ghi sổ đại lý
2021-05-24 | Chiều | SHB - CBOND | Test issues 1253: Đại lý chào bán >> Chỉnh sửa giao diện | Thực hiện 90% | Thực hiện 100% | Tạo issues 1362
|  |  | Test issues 1310: Sửa xác nhận chuyển nhượng HĐ bán | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issues 1364
|  |  | Đọc tài liệu mới: Chấp thuận lệnh chào bán | Thực hiện 40% | Thực hiện 60% | Tạo issues 1370
|  |  | Tạo issues 1367 của chức năng Đóng TK | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-05-25 | Sáng | SHB - CBOND | Test các issues đã đc fix của chức năng Đại lý chào bán: 1327, 1328, 1335, 1336, 1340 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass Tạo issues 1372
|  |  | Đọc tài liệu mới: Chấp thuận lệnh chào bán | Thực hiện 60% | Thực hiện 65%
2021-05-25 | Chiều | SHB - CBOND | Test bổ sung: chức năng Gán user vào nhóm | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Em đang thấy có vấn đề ở một số chỗ nên em test lại ạ Tạo issues 1378, 1379
|  |  | Test issues 1351, 1354 của chức năng: Chỉnh sửa KL chào bán tối đa | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass
|  |  | Test issues 1362, 1372 của chức năng: Đại lý chào bán | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass
|  |  | Đọc tài liệu mới: Chấp thuận lệnh chào bán | Thực hiện 65% | Thực hiện 70%
2021-05-26 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues 1370: Chấp thuận chào bán: Insert bảng oxmasttemp bị sai | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass
|  |  | Test issues 1355: Ghi sổ đại lý: Với TK có isprofession = 'Y', isexists = 'N' + chưa upload giấy tờ xác nhận NĐT Chuyên nghiệp => Thực hiện ghi sổ thì trường isprofessor.investment = 'N' | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass
2021-05-26 | Chiều | SHB - CBOND | Đọc tài liệu mới: Chấp thuận lệnh chào bán | Thực hiện 70% | Thực hiện 75%
|  |  | Test các issues đã fix của Tài khoản | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass issues 1367, 1299, 1296, 1295, 1293, 1291, 1289 Chuyển trạng thái sitdone issues 1323
|  |  | Test issues 1223: Quản lý phí hoa hồng: Sửa hiển thị thông tin biểu phí bậc thang ở ngoài Home giống như Tài sản khi nhập quyền chọn mua, quyền chọn bán | Thực hiện 0% | Thực hiện 80% | Tạo issues 1390, 1391
2021-05-27 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues 1223: Quản lý phí hoa hồng: Sửa hiển thị thông tin biểu phí bậc thang ở ngoài Home giống như Tài sản khi nhập quyền chọn mua, quyền chọn bán | Thực hiện 80% | Thực hiện 100% | Tạo issues 1395
|  |  | Test issues 1391, 1390 của chức năng Quản lý phí hoa hồng | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass
|  |  | Test issues 1337, 1345 của chức năng Đại lý chào bán | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass issues 1345 Reopen issues 1337
|  |  | Test issues 1365: Sửa chính sách môi giới | Thực hiện 0% | Thực hiện 25%
| Chiều | SHB - CBOND | Test issues 1365: Sửa chính sách môi giới Đọc tài liệu: Chính sách môi giới | Thực hiện 25% | Thực hiện 40% | Tạo issues 1398, 1399, 1404
|  |  | Test issues 1337, 1386 của chức năng Đại lý chào bán | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass issues 1337 Reopen issues 1386
2021-05-28 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues 1365: Sửa chính sách môi giới Đọc tài liệu: Chính sách môi giới | Thực hiện 40% | Thực hiện 80%
2021-05-28 | Chiều | SHB - CBOND | Test issues 1365: Sửa chính sách môi giới Đọc tài liệu: Chính sách môi giới | Thực hiện 80% | Thực hiện 100% | Tạo issues 1407, 1408
|  |  | Test issues 1386: Đại lý chào bán: Chọn một chi nhánh chỉ định chào => Màn hình popup ngoài Home trường Chi nhánh chỉ định chào không lên thông tin chi nhánh đã chọn | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tess pass
|  |  | Test lại một lượt Đại lý chào bán | Thực hiện 0% | Thực hiện 30%
2021-05-31 | Sáng | SHB - CBOND | Test lại một lượt Đại lý chào bán | Thực hiện 30% | Thực hiện 100% | Tạo issues 1413
|  |  | Test issues requirement 1366: Thêm chức năng Quản lý Pos (Đã có menu) | Thực hiện 0% | Thực hiện 65% | Tạo issues 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1423, 1424
2021-05-31 | Chiều | SHB - CBOND | Test issues requirement 1366: Thêm chức năng Quản lý Pos (Đã có menu) | Thực hiện 65% | Thực hiện 100% | Tạo issues 1429 Tess pass issues 1415, 1416, 1417, 1419, 1424
|  |  | Test issues 1404, 1407, 1408 của chức năng Chính sách môi giới | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass
|  |  | Test issues 1378: Lỗi tìm kiếm của Gán user vào nhóm | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass
|  |  | Viết testcase chức năng: Quản lý POS | Thực hiện 0% | Thực hiện 45%
2021-06-01 | Sáng | SHB - CBOND | Viết testcase chức năng: Quản lý POS | Thực hiện 45% | Thực hiện 100%
|  |  | Test lại chức năng Chỉnh sửa khối lượng chào bán tối đa (Do màn hình Đại lý chào bán có thay đổi lưu sản phẩm) | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Test issues 1420, 1423 của chức năng Quản lý POS | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass
|  |  | Test issues 1412: Đại lý chào bán: Danh sách sản phẩm đang hiển thị nhiều shortname giống nhau | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass
|  |  | Viết testcase chức năng: Chính sách môi giới | Thực hiện 0% | Thực hiện 20%
2021-06-01 | Chiều | SHB - CBOND | Viết testcase chức năng: Chính sách môi giới | Thực hiện 20% | Thực hiện 100%
|  |  | Sửa testcase chức năng Quản trị nhóm người sử dụng | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Test issues requirement 1310: Sửa xác nhận chuyển nhượng HĐ bán | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Chuyển trạng thái Sitdone
2021-06-02 | Sáng | SHB - CBOND | Đọc tài liệu luồng hồ sơ bán (phần mới) | Thực hiện 0% | Thực hiện 20%
|  |  | Test issues requirement 1325: Sửa xác nhận hạch toán HĐ bán | Thực hiện 0% | Thực hiện 40% | Tạo issues 1450,1451 Chiều em test issues rq Quản lý CTV trước ạ. Sau đó thì em quay lại phần này. Tại vì liên quan đến phần Hồ sơ nhưng em cũng chưa xem được hết luồng mới
2021-06-02 | Chiều | SHB - CBOND | Test issues requirement 1392: Bổ sung chức năng Quản lý CTV | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issues 1455, 1456, 1460 Tess pass issues 1456
|  |  | Test issues 1418, 1429 của chức năng quản lý POS | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass
|  |  | Test issues 1436: Quản lý biểu phí, Quản lý phí hoa hồng: Danh sách sản phẩm lấy distinct theo Shortnam | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass
|  |  | Test issues 1438: Quản lý phí hoa hồng, Quản lý biểu phí: Tìm kiếm | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass
|  |  | Viết testcase chức năng: Quản lý CTV | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-06-03 | Sáng | SHB - CBOND | Đọc tài liệu luồng hồ sơ bán (phần mới) | Thực hiện 20% | Thực hiện 45%
|  |  | Sửa testcase chức năng Quản trị người sử dụng | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-06-03 | Chiều | SHB - CBOND | Viết tài liệu HDSD chức năng: Tài khoản khách hàng, Quản lý file upload thông tin tài khoản, Duyệt thông tin tài khoản | Thực hiện 0% | Thực hiện 70%
2021-06-04 | Sáng | SHB - CBOND | Viết tài liệu HDSD chức năng: Tài khoản khách hàng, Quản lý file upload thông tin tài khoản, Duyệt thông tin tài khoản | Thực hiện 70% | Thực hiện 100%
|  |  | Viết tài liệu HDSD chức năng: Đóng tài khoản, Kích hoạt lại tài khoản đã đóng | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Viết tài liệu HDSD chức năng: Tổ chức phát hành | Thực hiện 0% | Thực hiện 50%
2021-06-04 | Chiều | SHB - CBOND | Viết tài liệu HDSD chức năng: Tổ chức phát hành | Thực hiện 50% | Thực hiện 100%
|  |  | Test các issues đã được fix của chức năng: Quản lý POS, Quản lý CTV | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass
|  |  | Viết tài liệu HDSD chức năng Ghi sổ đại lý | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Viết tài liệu HDSD chức năng Quản lý Tổ chức | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Viết tài liệu HDSD chức năng Quản trị DS CTV | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-06-07 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues 1466 của chức năng Quản lý biểu phí - Quản lý phí hoa hồng | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass
|  |  | Viết tài liệu HDSD chức năng Quản lý biểu phí | Thực hiện 0% | Thực hiện 40%
|  |  | Viết tài liệu HDSD chức năng Quản lý phí hoa hồng | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-06-07 | Chiều | SHB - CBOND | Viết tài liệu HDSD chức năng Quản lý biểu phí | Thực hiện 40% | Thực hiện 100%
|  |  | Viết tài liệu HDSD chức năng Chính sách môi giới | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Viết tài liệu HDSD chức năng Quản lý CTV | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Viết tài liệu HDSD chức năng Quản lý POS | Thực hiện 0% | Thực hiện 40%
2021-06-08 | Sáng | SHB - CBOND | Viết tài liệu HDSD chức năng Quản lý POS | Thực hiện 40% | Thực hiện 100%
|  |  | Test issues bug 1472 của chức năng Quản lý biểu phí | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass
|  |  | Test issues rq 1453: Sửa chức năng Quản trị người sử dụng | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issues 1478, 1479
|  |  | Đọc tài liệu luồng hồ sơ bán và thực hiện trên giao diện | Thực hiện 0% | Thực hiện 20%
2021-06-08 | Chiều | SHB - CBOND | Đọc tài liệu luồng hồ sơ bán và thực hiện trên giao diện | Thực hiện 20% | Thực hiện 50%
|  |  | Test issues 1474: Quản lý CTV: Mã CTV => Lấy danh sách có active = 'Y' từ bảng collaborators | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass
2021-06-09 | Sáng | SHB - CBOND | Đọc tài liệu luồng hồ sơ bán và thực hiện trên giao diện | Thực hiện 50% | Thực hiện 60%
|  |  | Test issues bug 1450, 1451 của chức năng Xác nhận hạch toán HĐ bán | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass
|  |  | Test issues requirement 1325: Sửa xác nhận hạch toán HĐ bán | Thực hiện 40% | Thực hiện 100% | Tạo issues bug 1490, 1495
|  |  | Test issues bug 1478, 1479 của chức năng Quản trị người sử dụng | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issues bug 1489, 1494
2021-06-09 | Chiều | SHB - CBOND | Đọc tài liệu luồng hồ sơ bán và thực hiện trên giao diện | Thực hiện 60% | Thực hiện 75%
|  |  | Test các issues nếu được fix | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass issues 1489, 1494
|  |  | Copy tài liệu HDSD sang file template | Thực hiện 0% | Thực hiện 40%
2021-06-10 | Sáng | SHB - CBOND | Copy tài liệu HDSD sang file template và chỉnh sửa những chức năng đã viết | Thực hiện 40% | Thực hiện 100%
2021-06-10 | Chiều | SHB - CBOND | Test issues rq 1435: Sửa xác nhận hạch toán HĐ mua lại | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issues 1504, 1508 Test pass issues 1508
|  |  | Viết tài liệu HDSD chức năng: Quản trị người sử dụng, Quản trị nhóm người sử dụng, Thiết lập lịch làm việc, Đại lý chào bán, Tra cứu user theo nhóm người sử dụng | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-06-11 | Sáng | SHB - CBOND | Viết tài liệu HDSD chức năng: Quản lý môi giới, Gán biểu phí hoa hồng | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issues 1515, 1516, 1517, 1518
|  |  | Test issues rq 1437: Sửa chức năng Xác nhận chỉ thị thanh toán | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issues 1514
2021-06-11 | Chiều | SHB - CBOND | Viết tài liệu HDSD chức năng Chỉnh sửa khối lượng chào bán tối đa | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Viết testcase chức năng: Chỉnh sửa khối lượng chào bán tối đa, Đại lý chào bán Chỉnh sửa testcase chức năng: Chính sách môi giới | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Test issues bug 1517, 1515 của chức năng Quản lý môi giới | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass
2021-06-14 | Sáng | SHB - CBOND | Viết tài liệu HDSD chức năng: Xác nhận UNC đến, Xác nhận chỉ thị thanh toán, Xác nhận chuyển nhượng HĐ bán | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Chỉnh sửa lại testcase của 3 chức năng trên | Thực hiện 0% | Thực hiện 80%
2021-06-14 | Chiều | SHB - CBOND | Chỉnh sửa lại testcase của 3 chức năng trên | Thực hiện 80% | Thực hiện 100%
|  |  | Viết tài liệu HDSD chức năng: Xác nhận hạch toán HĐ bán, Xác nhận hạch toán HĐ mua lại | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Chỉnh sửa bổ sung testcase chức năng Xác nhận hạch toán HĐ bán, Xác nhận hạch toán HĐ mua lại | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Test pass issues 1516, 1493 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Chỉnh sửa testcase chức năng: Quản trị nhóm người sử dụng, Tra cứu user theo nhóm NSD, Tổ chức phát hành | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-06-15 | Sáng | SHB - CBOND | Chỉnh sửa và bổ sung testcase chức năng: Quản trị người sử dụng, Tài khoản Khách hàng | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Test issues bug 1518 của chức năng Gán biểu phí hoa hồng | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass
|  |  | Chỉnh sửa bổ sung testcase chức năng Quản lý biểu phí | Thực hiện 0% | Thực hiện 20%
2021-06-15 | Chiều | SHB - CBOND | Chỉnh sửa bổ sung testcase chức năng Quản lý biểu phí | Thực hiện 20% | Thực hiện 100%
|  |  | Viết test case chức năng: Quản lý môi giới | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Viết test case chức năng: Gán biểu phí hoa hồng | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-06-16 | Sáng | SHB - CBOND | Đọc tài liệu chức năng: Thay RM đặt lệnh | Thực hiện 0% | Thực hiện 10%
|  |  | Đọc tài liệu Chấp thuận chào bán: Hiển thị RM Đặt lệnh, CBQL, CMND của CTV và thực hiện trên giao diện | Thực hiện 0% | Thực hiện 20%
|  |  | Tạo issues bổ sung duyệt thêm mới của các chức năng maintain | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Bổ sung một số case thiếu của testcase Đại lý chào bán | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-06-16 | Chiều | SHB - CBOND | Đọc tài liệu Chấp thuận chào bán: Hiển thị RM Đặt lệnh, CBQL, CMND của CTV và thực hiện trên giao diện | Thực hiện 20% | Thực hiện 100%
|  |  | Đọc tài liệu chức năng: Thay RM đặt lệnh | Thực hiện 10% | Thực hiện 60%
2021-06-17 | Sáng | SHB - CBOND | Đọc tài liệu chức năng: Thay RM đặt lệnh và thực hiện trên giao diện | Thực hiện 60% | Thực hiện 80% | 39 sáng nay a Thái có sửa nên chủ yếu e ngồi đọc tài liệu ạ
|  |  | Đọc tài liệu luồng hồ sơ bán và thực hiện trên giao diện | Thực hiện 0% | Thực hiện 20%
2021-07-17 | Chiều | SHB - CBOND | Đọc tài liệu chức năng: Thay RM đặt lệnh và thực hiện trên giao diện | Thực hiện 80% | Thực hiện 100%
|  |  | Đọc tài liệu luồng hồ sơ bán và thực hiện trên giao diện | Thực hiện 20% | Thực hiện 40%
|  |  | Test hiển thị upload hồ sơ của chức năng Quản lý upload file thông tin TK |  |  | Do a Thái có sửa nên em test lại.
2021-06-18 | Sáng | SHB - CBOND | Đọc tài liệu luồng hồ sơ bán và thực hiện trên giao diện | Thực hiện 40% | Thực hiện 50%
|  |  | Test issues requirement 1532: Bổ sung thêm chức năng Duyệt thêm mới của TCPH | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Chuyển trạng thái Sitdone Tạo issues bug 1543 liên quan đến lỗi kết xuất file excel ngôn ngữ tiếng Anh
|  |  | Bổ sung phần duyệt thêm mới vào tài liệu HDSD chức năng TCPH | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Bổ sung phần duyệt thêm mới vào testcase của chức năng TCPH | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-06-18 | Chiều | SHB - CBOND | Đọc tài liệu luồng hồ sơ bán và thực hiện trên giao diện | Thực hiện 50% | Thực hiện 85%
|  |  | Test past issues bug 1543 của tổ chức phát hành | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Viết tài liệu tổng hợp case Sửa - Xóa của các chức năng Quản lý môi giới, Quản lý CTV, Quản lý POS | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Sửa tài liệu HDSD chức năng Xác nhận chuyển nhượng HĐ bán, Xác nhân hạch toán HĐ bán, Xác nhận hạch toán HĐ mua lại | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Do thay đổi vị trí trên menu nên em sửa lại mô tả đường dẫn và up file ảnh mới trong tài liệu HDSD
|  |  | Sửa testcase chức năng Xác nhận chuyển nhượng HĐ bán, Xác nhân hạch toán HĐ bán, Xác nhận hạch toán HĐ mua lại | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Do thay đổi vị trí trên menu nên em sửa lại mô tả đường dẫn trong file testcase
2021-06-21 | Chiều | SHB - CBOND | Đọc tài liệu chức năng Yêu cầu bán lại và thực hiện trên giao diện | Thực hiện 0% | Thực hiện 10%
|  |  | Đọc tài liệu luồng hồ sơ bán và thực hiện trên giao diện | Thực hiện 85% | Thực hiện 100%
|  |  | Test view up load file thông tin KH | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issues rq 1576, Tạo issues bug view HS 1576
|  |  | Test issues bug 1546 của chức năng KSV phê duyệt hồ sơ bán: Ngôn ngữ tiếng Anh | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass
2021-06-22 | Sáng | SHB - CBOND | Đọc tài liệu chức năng Yêu cầu bán lại và thực hiện trên giao diện | Thực hiện 10% | Thực hiện 100%
|  |  | Đọc tài liệu chức năng: Hủy yều cầu bán lại và thực hiện trên giao diện | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Đọc tài liệu mục 2.3 Khai báo biểu thuế phí, 2.4 Khai báo cơ chế tính hoa hồng trong tài liệu BRD | Thực hiện 0% | Thực hiện 50%
2021-06-22 | Chiều | SHB - CBOND | Đọc tài liệu mục 2.3 Khai báo biểu thuế phí, 2.4 Khai báo cơ chế tính hoa hồng trong tài liệu BRD | Thực hiện 50% | Thực hiện 100%
|  |  | Đọc tài liệu mục 3.3 Khai báo biểu thuế phí, 3.4 Khai báo cơ chế tính hoa hồng trong tài liệu BRD | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Test lại chức năng Xác nhận chỉ thị thanh toán | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issues bug 1581: Xác nhận chỉ thị thanh toán >> Insert ivtran của khách hàng: Chỉ insert dòng ghi nhận tăng phí & thuế, nếu như phí và thuế <>0
|  |  | Test issues 1575: View hồ sơ: zoom in hồ sơ không nhìn thấy hết nội dung file hồ sơ đã upload | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test past
2021-06-23 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues requirement 1576 Quản lý file upload thông tin TK: Bổ sung thêm preview zoom giống như bên hồ sơ | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Chuyển trạng thái Sitdone Tạo issues bug 1584, 1586 liên quan đến lỗi thông báo và giao diện tiếng Anh
|  |  | Test issues requirement 1527: Quản lý biểu phí: Bổ sung thêm chức năng Duyệt thêm mới giống như màn hình Hạn mức | Thực hiện 0% |  | Hiện tại dev vẫn đang làm issues requirement khác của biểu phí nên e không thêm mới được biểu phí để test ạ
|  |  | Test issues requirement 1528: Quản lý phí hoa hồng: Bổ sung thêm chức năng Duyêt thêm mới giống như màn hình Hạn mức | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Chuyển trạng thái Sitdone
|  |  | Tạo issues requirement 1587: Ghi sổ đại lý: Với tài khoản đại lý đã từng duyệt => Được thực hiện ghi sổ | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Bổ sung tài liệu HDSD và test case chức năng Quản lý phí hoa hồng do có thêm chức năng Duyệt thêm mới | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-06-23 | Chiều | SHB - CBOND | Test issues bug 1584, 1586 của chức năng Quản lý file upload thông tin TK | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass
|  |  | Test issues requirement 1587: Ghi sổ đại lý: Với tài khoản đại lý đã từng duyệt => Được thực hiện ghi sổ | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Chuyển trạng thái Sitdone
|  |  | Test issues requirement 1527: Quản lý biểu phí: Bổ sung thêm chức năng Duyệt thêm mới giống như màn hình Hạn mức | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Chuyển trạng thái Sitdone
|  |  | Test issues requirement 1554: Sửa quản lý biểu phí | Thực hiện 0% | Thực hiện 35% | Tạo issues bug 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1595, 1597
|  |  | Test issues requirement 1529: Bổ sung duyệt thêm mới các chức năng: Chính sách môi giới, Gán biểu phí hoa hồng, Quản lý môi giới, Quản lý CTV, Quản lý POS | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Chuyển trạng thái Sitdone
2021-06-24 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues requirement 1554: Sửa quản lý biểu phí | Thực hiện 35% | Thực hiện 80% | Tạo issues bug 1599, 1600, 1601
2021-06-24 | Chiều | SHB - CBOND | Test issues requirement 1554: Sửa quản lý biểu phí | Thực hiện 80% | Thực hiện 100%
|  |  | Test issues requirement 1566: Quản lý thông tin tài khoản >> sửa giao diện | Thực hiện 0% | Thực hiện 50% | Tạo issues bug 1607, 1608, 1609, 1610, 1611 Tạm thời e test issues này sau. Em chờ thêm yêu cầu mới chị viết ạ
|  |  | Test issues requirement 1556: Sửa chính sách môi giới | Thực hiện 0% | Thực hiện 30% | Tạo issues bug 1612, 1613, 1615,1616
2021-06-25 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues requirement 1556: Sửa chính sách môi giới | Thực hiện 30% | Thực hiện 70% | Tạo issues bug 1621, 1622, 1623
|  |  | Test các issues bug của chức năng Quản lý biểu phí | Thực hiện 0% | Thực hiện 50%
|  |  | Test các issues bug của chức năng Chính sách môi giới | Thực hiện 0% | Thực hiện 50%
2021-06-25 | Chiều | SHB - CBOND | Test issues requirement 1556: Sửa chính sách môi giới | Thực hiện 70% | Thực hiện 90%
|  |  | Test các issues bug của chức năng Quản lý biểu phí | Thực hiện 50% | Thực hiện 100% | Test past
|  |  | Test các issues bug của chức năng Chính sách môi giới | Thực hiện 50% | Thực hiện 95%
|  |  | Test các issues bủa của chức năng Quản lý thông tin tài khoản | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test past
|  |  | Test issues requirement 1603: Ghi sổ cho đại lý >> Thêm trường RefNo trên TRS | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Chuyển trạng thái Sitdone
2021-06-28 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues requirement 1556: Sửa chính sách môi giới | Thực hiện 90% | Thực hiện 100% | Reopen issues 1616
|  |  | Test issues requirement 1557: Sửa Gán biểu phí hoa hồng | Thực hiện 0% | Thực hiện 70% | Tạo các issues 1625, 1627, 1628, 1630, 1631, 1635, 1636
2021-06-28 | Chiều | SHB - CBOND | Test issues requirement 1557: Sửa Gán biểu phí hoa hồng | Thực hiện 70% | Thực hiện 100%
|  |  | Test issues requirement 1559: Bổ sung Quản lý CBQL | Thực hiện 0% | Thực hiện 80% | Tạo các issues bug 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642
2021-06-29 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues requirement 1559: Bổ sung Quản lý CBQL | Thực hiện 80% | Thực hiện 100%
|  |  | Test issues requirement 1558: Sửa Quản lý môi giới | Thực hiện 0% | Thực hiện 60% | Tạo issues bug 1644, 1645
2021-06-29 | Chiều | SHB - CBOND | Test issues requirement 1558: Sửa Quản lý môi giới | Thực hiện 60% | Thực hiện 100%
|  |  | Test issues requirement 1561: Sửa Quản lý POS | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issues bug 1646
|  |  | Test issues requirement 1560: Sửa Quản lý CTV | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issues bug 1647, 1648
2021-06-30 | Sáng | SHB - CBOND | Test các issues đã được fix: 1621, 1623, 1627, 1628, 1630, 1631 | Thực hiện 0% | Thực hiện 80% | Reopen issues 1631, 1628, 1623
|  |  | Test issues requirement 1566: Quản lý thông tin tài khoản >> sửa giao diện | Thực hiện 50% | Thực hiện 100% | Tạo issues bug 1652
|  |  | Test issues requirement 1568: Duyệt thông tin TK => Bổ sung gọi tích hợp yêu cầu mở TK sang Core CK | Thực hiện 0% | Thực hiện 15%
2021-06-30 | Chiều | SHB - CBOND | Test các issues đã được fix: 1621, 1623, 1627, 1630, 1631 | Thực hiện 80% | Thực hiện 100% | Test past
|  |  | Test issues requirement 1568: Duyệt thông tin TK => Bổ sung gọi tích hợp yêu cầu mở TK sang Core CK | Thực hiện 15% | Thực hiện 20%
|  |  | Test các issues bug khác: 1648, 1647, 1646, 1644, 1642, 1638, 1637, 1635 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test past Tạo issues bug 1660
|  | EVS | Test issues 189: Tạo luồng mua bán EVS -> KH -> PAC |  |  | Test yêu cầu 2- 4 do Danh bảo em test phần đó trước
2021-07-01 | Sáng | EVS | Test issues 189: Tạo luồng mua bán EVS -> KH -> PAC: Test mục 1 và 5 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test BM 16, BM17
2021-07-01 | Chiều | EVS | Test issues 189: Tạo luồng mua bán EVS -> KH -> PAC: Test mục 6 và 7 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test BM 04, BM13
|  |  | Test issues 190: TÀI SẢN GIAO DỊCH> ĐĂNG KÝ > TÀI SẢN GIAO DỊCH > THÊM MỤC NHẬP MỆNH GIÁ BÁN TRÁI PHIẾU(IN TRÊN BM05) | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  | SHB - CBOND | Test các issues bug 1660, 1641, 1628, 1622 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issues bug 1667. 1669
2021-07-02 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues requirement 1568: Duyệt thông tin TK => Bổ sung gọi tích hợp yêu cầu mở TK sang Core CK | Thực hiện 20% | Thực hiện 100%
|  |  | Test issues bug 1616, 1636 | Thực hiện 0% | Thực hiện 50% | Reopen issues 1636 Tạo issues bug 1670, 1671
2021-07-02 | Chiều | SHB - CBOND | Test issues requirement 1567: Bổ sung X/n kết quả mở TK CK | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issues bug và test past 1673, 1674, 1675, 1677
|  | SHB - CBOND | Test issues requirement 1569: Bổ sung Gửi yêu cầu x/n NĐT CN sang Core CK | Thực hiện 0% | Thực hiện 20% | Tạo issues 1679, 1680
2021-07-05 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues requirement 1569: Bổ sung Gửi yêu cầu x/n NĐT CN sang Core CK | Thực hiện 20%
|  |  | Test issues bug 1616, 1636, 1667, 1670 | Thực hiện 0%