## Sheet1
Ngày | Sáng/Chiều/Cả ngày | Dự án | Nội dung công việc | Trạng thái đầu buổi | Trạng thái cuối buổi
2021-05-10 | Sáng | SHBCBOND | Test giá mua SHB | 0 | 30%
2021-05-10 | Chiều | EVSCBOND | Test chạy luồng chạy batch EVS | 0 | 100%
|  | SHBCBOND | Test giá mua SHB | 30% | 50%
2021-05-11 | Sáng | SHBCBOND | Test giới hạn NĐT ở chấp thuận lệnh bán | 0 | 80%
| Chiều | SHBCBOND | Test giá mua SHB | 50% | 60% | Đang chạy qua ngày để check chờ Danh xem
|  | NCBFTP | Hướng dẫn khai báo hạn mức | 0 | 100%
|  | SHBCBOND | Test chính sách môi giới và gán biểu phí | 0 | 50%
2021-05-12 | Sáng | TPBFTP | Check mail up live - Các tài khoản upload ở màn hình "ĐC Doanh Thu Chi phí Nội Bộ" nếu được gắn giá trị cột "EARLY_WITHDRAW_ADJ" là Y khi TTTH sẽ tính giá trị thoái bao gồm cả số đã được ADJ - Chỉnh sửa hiện thị của 1 số trường thông tin trên báo cáo 1.1 và 1.2 | 0 | 100%
| Sáng | SHBCBOND | Test chính sách môi giới và gán biểu phí | 50% | 90%
| Chiều | SHBCBOND | Test giá mua SHB | 60% | 75% | Code thiếu case - Quá ngày đáo hạn của deal thì tính theo lãi suất sản phẩm k phải bán lại trước hạn. - Nếu qua ngày đáo hạn của TS thì chỉ lấy giá đến ngày đáo hạn của TS thôi
|  | SHBCBOND | Test chính sách môi giới và gán biểu phí | 90% | 100%
|  | EVSCBOND | Support EVS | 0 | 100%
2021-05-13 | Sáng | SHBCBOND | Test giá mua SHB | 75%
|  | EVSCBOND | Viết Tài liệu mô tả các mẫu biểu báo cáo đang có bên EVS | 0 | 15%
| Chiều | EVSCBOND | Viết Tài liệu mô tả các mẫu biểu báo cáo đang có bên EVS | 15% | 40%
|  | SHBCBOND | Test phân quyền | 0% | 10%
2021-05-14 | Sáng | EVSCBOND | Viết Tài liệu mô tả các mẫu biểu báo cáo đang có bên EVS | 40%
|  | SHBCBOND | Test phân quyền | 10% | 100% | test xong round 1 chờ fix lỗi
| Chiều | EVSCBOND | Viết Tài liệu mô tả các mẫu biểu báo cáo đang có bên EVS | 40% | 55%
|  | SHBCBOND | Test phân quyền | 0 |  | test round 2 nếu fix xong và nói qua cho Trang cách test phân quyền ==> Đã hướng dẫn Trang cách test