## Sheet1
Ngày | Sáng/Chiều | Dự án | Nội dung công việc | Ngày hoàn thành dự kiến | Trạng thái đầu buổi | Trạng thái cuối buổi
2021-05-07 | Sáng | SHB | fix bug thêm/ sửa của quản lý RM, POS,CTV,CBQL | sáng-5/7/2021 | thực hiện 0% | hoàn thành
|  | SHB | In bm RM001 | sáng-5/7/2021 | thực hiện 0% | thực hiện 60%
| Chiều | SHB | In bm RM001 |  | thực hiện 60% | hoàn thành ?
|  | SHB | sửa thêm sửa CSMG, quản lý RM,POS,CTV,CBQL | chiều-5/7/2021 | thực hiện 0% | hoàn thành
2021-06-07 | Sáng | SHB | bug 1636 gán biểu phí hoa hồng | sáng-6/7/2021 | thực hiện 0% | hoàn thành
|  | EVS | requirement EVERESTEXT-183 YÊU CẦU CẢNH BÁO VỚI CÁC GÓI TRÁI PHIẾU ĐẾN HẠN | chiều-6/7/2021 | thực hiện 0% | thực hiện 60%
| Chiều | EVS | requirement EVERESTEXT-183 YÊU CẦU CẢNH BÁO VỚI CÁC GÓI TRÁI PHIẾU ĐẾN HẠN | chiều-6/7/2021 | thực hiện 60% | hoàn thành
2021-07-07 | Sáng | SHB | Review code | sáng-7/7/2021 | thực hiện 0% | hoàn thành
| Chiều | SHB | Fix bug 1699 +1670 điều chuyển RM | chiều-7/7/2021 | thực hiện 0% | hoàn thành
2021-08-07 | Sáng | SHB | fix lỗi 1671->1677 |  | thực hiện 0% | hoàn thành
|  | SHB | ,design màn hình customer | 2021-09-07 | thực hiện 0%
| Chiều | SHB | design màn hình customer | 2021-09-07 |  | hoàn thành loading
2021-09-07 | Sáng | SHB | design màn hình customer | 2021-09-07 |  | hoàn thành logo menu bar
| Chiều | SHB | design màn hình customer | 2021-09-07 |  | hoàn thành layout
13/7/2021 | Sáng | SHB | design màn hình customer | 13/07/2021
| Chiều | SHB | design màn hình customer | 13/07/2021
14/07/2021 | Sáng | SHB | design màn hình customer | 14/07/2021 |  | hoàn thành menu sider
| Chiều | SHB | Fix lỗi phân quyền, fix lỗi bm RM 1703 + 1711 | 14/07/2021 | thực hiện 0% | hoàn thành
15/07/2021 | Sáng | SHB | Khai báo UDF | Sáng-15/07/2021 | thực hiện 0% | hoàn thành
| Chiều | SHB | sửa bug udf + bm0001 | Chiều-15/07/2021 | thực hiện 0% | hoàn thành
16/07/2021 | Sáng | SHB | sửa bug udf + requirement thêm log cho CSMG+Quản lý biểu phí hoa hồng | Sáng-15/07/2021 | thực hiện 0% | hoàn thành
| Chiều | SHB | ddesign demo màn hình home | Chiều-15/07/2021 |  | hoàn thành sử dụng ant design
19/07/2021 | Sáng | SHB | requirement chương trình thưởng | Chiều - 19/07/2021 | thực hiện 0% | thực hiện 30 %
| Chiều | SHB | requirement chương trình thưởng | Chiều - 19/07/2021 | thực hiện 30 % | thực hiện 60-70%
20/07/2021 | Sáng | EVS | requirement 756 evs | Sáng-20/07/2021 | thực hiện 0% | hoàn thành
| Chiều | EVSext | requirement 179 + 202 + fix lỗi ấn chỉ | Chiều - 20/07/2021 | thực hiện 0% | hoàn thành
21/07/2021 | Sáng | SHB | requirement chương trình thưởng | 21/07/2021 | thực hiện 60-70% | thực hiện 90%
| Chiều | SHB | requirement chương trình thưởng | 21/07/2021 | thực hiện 90% | Unit test
22/07/2021 | Sáng | SHB | requirement chương trình thưởng | 22/07/2021 | Unit test | Unit test
| Chiều | SHB | requirement chương trình thưởng | 22/07/2021 | Unit test | hoàn thành
|  | SHB | sửa chức năng CBQL | 23/07/2021 | thực hiện 0% | thực hiện 10%
23/07/2021 | Sáng | SHB | sửa chức năng CBQL | 23/07/2021 | thực hiện 10%
| Chiều | SHB | sửa chức năng CBQL | 23/07/2021 |  | hoàn thành
26/07/2021 | Sáng | SHB | design giao diện menu khách hàng | 27/07/2021 | thực hiện 0%
| Chiều | SHB | design giao diện menu khách hàng | 27/07/2021
27/07/2021 | Sáng | SHB | design giao diện menu khách hàng | 27/07/2021
| Chiều | SHB | design giao diện menu khách hàng | 27/07/2021 |  | hoàn thành
28/07/2021 | Sáng | SHB | fix giao diện front menu thông báo và back | 28/07/2021 | thực hiện 0% | hoàn thành
| Chiều | SHB | sửa bug chức năng phân quyền | 28/07/2021 | thực hiện 0% | hoàn thành
29/07/2021 | Sáng | SHB | fix bug chương trình thưởng | 29/07/2021 | thực hiện 0% | thực hiện 40%
| Chiều | SHB | nghỉ phép
2021-02-08 | Sáng | SHB | fix bug chương trình thưởng | 2021-02-08 | thực hiện 40% | thực hiện 60%
| Chiều | SHB | fix bug chương trình thưởng |  | thực hiện 60% | thực hiện 80%
|  | EVS | Sửa bm 0016 | 2021-02-08 | thực hiện 0% | hoàn thành
2021-03-08 | Sáng | SHB | fix bug chương trình thưởng | 2021-03-08 | thực hiện 80% | hoàn thành
| Chiều | SHB | bổ sung requirement chương trình thưởng | 2021-03-08 | thực hiện 0% | hoàn thành
2021-04-08 | Sáng | EVS | Bổ sung báo cáo | 2021-04-08 | thực hiện 0%
| Chiều | EVS |  |  |  | hoàn thành
2021-05-08 | Sáng | SHB | fix bug CBQL | 2021-05-08 | thực hiện 0% | hoàn thành
| chiều | SHB | fix bug CBQL ,sửa màn hình home cbql, rm, ctv,pó, chương trình thưởng | 2021-06-08 | thực hiện 0% | thực hiện 30-50%
2021-06-08 | Sáng | SHB | fix bug CBQL ,sửa màn hình home cbql, rm, ctv,pó, chương trình thưởng | 2021-06-08 | thực hiện 30-50% | hoàn thành
| chiều | SHB | requirement bổ sung POS, CTV, RM | 2021-06-08 | thực hiện 0% | hoàn thành
2021-09-08 | Sáng | SHB | requirement sửa RM và thay RM đặt lệnh | 2021-09-08 | thực hiện 0% | thực hiện 50%
| chiều | SHB | requirement sửa RM và thay RM đặt lệnh | 2021-09-08 | thực hiện 50% | hoàn thành
2021-10-08 | Sáng | EVS | requirement evs text 236 thêm chức năng mở tkck | 2021-10-08 | thực hiện 0% | thực hiện 80%
| chiều | EVS | requirement evs text 236 thêm chức năng mở tkck | 2021-10-08 | thực hiện 80% | hoàn thành
|  | EVS | fix bm16 rp53 | 2021-10-08 | thực hiện 0% | hoàn thành
2021-11-08 | Sáng | SHB | requirement ấn chỉ | 20/8/2021 | thực hiện 0% | xong giao diện table
| chiều | SHB | requirement ấn chỉ | 20/8/2021 |  | phân tích tài liệu
2021-12-08 | Sáng | SHB | requirement ấn chỉ | 20/8/2021 |  | sửa giao diện
| chiều | SHB | requirement ấn chỉ | 20/8/2021 |  | thiết lập giao dịch
13/8/2021 | Sáng | SHB | requirement ấn chỉ | 20/8/2021 | xử lý ho -> POS
| chiều | SHB | requirement ấn chỉ | 20/8/2021 | xử lý ho -> POS | hoàn thành
16/8/2021 | Sáng | SHB | requirement ấn chỉ | 20/8/2021 | xử lý POS -> RM
| chiều | SHB | requirement ấn chỉ | 20/8/2021 | xử lý POS -> RM | hoàn thành
16/8/2021 | Sáng | SHB | requirement ấn chỉ | 20/8/2021 | xử lý thu hồi RM-> POS
| chiều | SHB | requirement ấn chỉ | 20/8/2021 |  | hoàn thành
17/8/2021 | Sáng | SHB | requirement ấn chỉ | 20/8/2021 | xử lý thu hồi POS-> HO
| chiều | SHB | requirement ấn chỉ | 20/8/2021 |  | hoàn thành
18/8/2021 | Sáng | SHB | requirement ấn chỉ | 20/8/2021
| chiều | SHB | requirement ấn chỉ | 20/8/2021
19/8/2021 | Sáng | SHB | requirement ấn chỉ | 20/8/2021
| chiều | SHB | requirement ấn chỉ | 20/8/2021
20/8/2021 | Sáng | SHB | requirement ấn chỉ | 20/8/2021
| chiều | SHB | requirement ấn chỉ | 20/8/2021
23/8/2021 | Sáng | SHB | requirement ấn chỉ
| chiều | EVS | đọc tài liệu xử lý API
24/8/2021 | Sáng | SHB | requirement ấn chỉ
| chiều | EVS | đọc tài liệu EVS, fix bug biểu mẫu | 24/8/2021 | thực hiện 0% | hoàn thành
25/08/2021 | Sáng | EVS | requirement 244 bm18 thêm excel | 25/08/2021 | thực hiện 0%
| chiều | EVS