## Sheet1
Ngày | Sáng/Chiều | Mã dự án | Nội dung công việc | Ngày hoàn thành dự kiến | Trạng thái đầu buổi | Trạng thái cuối buổi
2021-07-05 | Sáng + chiều | SHB CBOND | Nghiên cứu menu theo shb.com | 2021-07-05 | 0% | 50%
|  |  | design Khai báo thông tin sản phẩm bán lẻ requierment | 2021-07-05 | 0% | 100%
2021-07-05 |  |  | Fix lịch thanh toán tài sản | 2021-07-05 | 0% | 100%
|  |  | Fix khung lãi suất tái đầu tư | 2021-07-05 | 0% | 100%
2021-07-06 | Sáng | SHB CBOND | Nghiên cứu menu theo shb.com | 2021-07-06 | 50% | 80%
|  |  | Đăng ký tài khoản đại lý requierment | 2021-07-06 | 0% | 100%
2021-07-06 | Chiều | SHB CBOND | Ghi sổ đại lý ( nhập/ xuất) requierment | 2021-07-06 | 0% | 100%
|  |  | Nghiên cứu menu theo shb.com | 2021-07-06 | 80% | 100%
|  |  | Sản phẩm bán lẻ requierment | 2021-07-07 | 0% | 40%
|  |  | Fix lịch thanh toán tài sản> check trùng | 2021-07-06 | 0% | 100%
2021-07-07 | Sáng | SHB CBOND | Sản phẩm bán lẻ requierment | 2021-07-07 | 40% | 90%
2021-07-07 | Chiều | SHB CBOND | Sản phẩm bán lẻ requierment | 2021-07-07 | 90% | 100%
|  |  | Khung lãi suất tái đầu tư | 2021-07-07 | 0% | 100%
2021-07-08 | Sáng | SHB CBOND | Nghiên cứu sửa giao diện thỏa thuận mua khách hàng | 2021-07-09 | 0% | 20%
2021-07-08 | Chiều | SHB CBOND | Nghiên cứu sửa giao diện thỏa thuận mua khách hàng | 2021-07-09 | 20% | 40%
2021-07-09 | Sáng | SHB CBOND | Nghiên cứu sửa giao diện thỏa thuận mua khách hàng | 2021-07-09 | 40% | 70%
2021-07-09 | Chiều | SHB CBOND | Nghiên cứu sửa giao diện thỏa thuận mua khách hàng | 2021-07-12 | 70% | 90%
2021-07-12 | Sáng | SHB CBOND | Nghiên cứu sửa giao diện thỏa thuận mua khách hàng | 2021-07-12 | 90% | 95%
|  |  | Fix issue 1715,1720,1722,1223,1724,1725 | 2021-07-12 | 0% | 100%
2021-07-12 | Chiều | SHB CBOND | Nghiên cứu sửa giao diện thỏa thuận mua khách hàng | 2021-07-12 | 95% | 96%
2021-07-13 | Sáng+ chiều | SHB CBOND | Nghiên cứu sửa giao diện thỏa thuận mua khách hàng | 2021-07-13 | 96% | 100%
|  |  | Fix cách tính thuế lịch tính lãi, lịch thanh toán tài sản | 2021-07-13 | 0% | 100%
|  |  | Fix sản phẩm bán lẻ | 2021-07-13 | 0% | 100%
2021-07-14 | Sáng | SHB CBOND | Nghiên cứu tài liệu phân tích hệ thống
|  |  | Fix sản phẩm bán lẻ | 2021-07-14 | 0% | 100%
| Chiều | SHB CBOND | Sửa giao diện tab chào bán+ chấp thuận | 2021-07-15 | 0% | 30%
2021-07-15 | Sáng | SHB CBOND | Sửa giao diện tab chào bán+ chấp thuận | 2021-07-15 | 30% | 40%
| Chiều | SHB CBOND | Sửa giao diện tab chào bán+ chấp thuận | 2021-07-16 | 40% | 50%
2021-07-16 | Sáng+ chiều | SHB CBOND | Sửa giao diện tab chào bán+ chấp thuận | 2021-07-16 | 50% | 60%
19/7/2021 | Sáng | SHB CBOND | Sửa giao diện tab chào bán+ chấp thuận | 20/07/2021 | 60% | 70%
|  |  | Fix issue 1733,1731,1737,1744 | 19/7/2021 | 0% | 100%
19/7/2021 | Chiều | SHB CBOND | Sửa giao diện tab chào bán+ chấp thuận | 20/07/2021 | 70% | 80%
20/07/2021 | Sáng | SHB CBOND | Sửa giao diện tab chào bán+ chấp thuận | 20/07/2021 | 80% | 85%
| Chiều | SHB CBOND | Sửa giao diện tab chào bán+ chấp thuận | 20/07/2021 | 85% | 95%
21/07/2021 | Sáng | SHB CBOND | Sửa giao diện tab chào bán+ chấp thuận | 21/7/2021 | 95% | 98%
|  |  | Fix issue sản phẩm bán lẻ 1730,1732,1735 | 21/7/2021 | 0% | 100%
| Chiều | SHB CBOND | Sửa giao diện tab chào bán+ chấp thuận | 21/7/2021 | 98% | 100%
|  |  | Fix issue 1736,1739,1741 | 21/7/2021 | 0% | 100%
22/7/2021 | Sáng | SHB CBOND | Fix issue 1737,1736,1781,1783 | 22/7/2021 | 0% | 100%
|  |  | Bổ sung chức năng điều chỉnh lãi suất requierment | 22/7/2021 | 0% | 50%
22/7/2021 | Chiều | SHB CBOND | Bổ sung chức năng điều chỉnh lãi suất requierment | 22/7/2021 | 50% | 100%
23/7/2021 | Sáng | SHB CBOND | Bổ sung chức năng Phê duyệt yêu cầu điều chỉnh LS | 23/7/2021 | 0% | 70%
|  |  | Fix issue 1784 | 23/7/2021 | 0% | 100%
23/7/2021 | Chiều | SHB CBOND | Bổ sung chức năng Phê duyệt yêu cầu điều chỉnh LS | 23/7/2021 | 70% | 95%
|  |  | Fix sản phẩm bán lẻ | 23/7/2021 | 0% | 100%
|  |  | Sửa giao diện đặt lệnh | 26/7/2021 | 0% | 50%
26/7/2021 | Sáng | SHB CBOND | Bổ sung chức năng Phê duyệt yêu cầu điều chỉnh LS | 26/7/2021 | 95% | 100%
|  |  | Sửa giao diện đặt lệnh |  | 50% | 100%
|  |  | Fix issue 1797,1798,1799 |  | 0% | 100%
26/7/2021 | Chiều | SHB CBOND | Sửa sản phẩm bán lẻ requierment | 26/7/2021 | 0% | 100%
|  |  | Sửa thêm đặt lệnh | 26/7/2021 | 0% | 100%
27/7/2021 | Sáng | SHB CBOND | Hiển thị thông tin OC vùng danh sách lệnh | 27/7/2021 | 0% | 10%
|  |  | Lệnh thỏa thuận >> Tab "HĐ chờ duyệt" requierment | 27/7/2021 | 0% | 100%
| Chiều | SHB CBOND | Hiển thị thông tin OC vùng danh sách lệnh | 27/7/2021 | 10% | 100%
|  |  | Lệnh thỏa thuận >> HĐ chờ duyệt => In hồ sơ | 27/7/2021 | 0% | 100%
|  |  | Fix đặt lệnh | 27/7/2021 | 0% | 100%
|  |  | Fix sản phẩm bán lẻ | 27/7/2021 | 0% | 100%
28/7/2021 | Sáng | SHB CBOND | Fix issue 1823,1827,1828,1830 | 28/7/2021 | 0% | 100%
|  |  | Upload hồ sơ requierment | 28/7/2021 | 0% | 100%
|  |  | Sản phẩm >> Mã sản phẩm >> Uppercase ngay khi nhập requierment | 28/7/2021 | 0% | 100%
|  |  | Fix chương trình thưởng đặt lệnh | 28/7/2021 | 0% | 100%
2021-07-28 | Chiều | SHB CBOND | Sửa đăng ký đại lý requierment | 28/7/2021 | 0% | 100%
|  |  | Sửa ghi sổ đại lý requierment | 2021-07-28 | 0% | 100%
|  |  | Fix issue 1830, 1856 | 2021-07-28 | 0% | 100%
|  |  | sửa KSV phê duyệt hồ sơ bán | 2021-07-29 | 0% | 50%
|  |  | Fix giao diện danh sách lệnh, view thông tin OC | 2021-07-28 | 0% | 100%
2021-07-29 | Sáng | SHB CBOND | sửa KSV phê duyệt hồ sơ bán requierment | 2021-07-29 | 50% | 80%
|  |  | Hủy HĐ requerment | 2021-07-29 | 0% | 100%
|  |  | Fix issue 1870, 1874,1875 | 2021-07-29 | 0% | 100%
2021-07-29 | Chiều | SHB CBOND | Fix issue 1850,1865 | 2021-07-29 | 0% | 100%
|  |  | sửa KSV phê duyệt hồ sơ bán requierment | 2021-07-29 | 80% | 100%
|  |  | Sửa Xác nhận chuyển nhượng HĐ bán requierment | 2021-07-30 | 0% | 25%
2021-07-30 | Sáng | SHB CBOND | Fix issue 1866 | 2021-07-30 | 0% | 20%
|  |  | Sửa Xác nhận chuyển nhượng HĐ bán requierment | 2021-07-30 | 25% | 90%
|  |  | Fix issue 1882 | 2021-07-30 | 0% | 100%
2021-07-30 | Chiều | SHB CBOND | Fix issue 1866 | 2021-07-30 | 20% | 50% | Có thêm yêu cầu
|  |  | Sửa Xác nhận chuyển nhượng HĐ bán requierment | 2021-07-30 | 90% | 100%
|  |  | Bổ sung Sổ lệnh - DS HĐ bán | 2021-07-30 | 0% | 100%
2021-08-02 | Sáng | SHB CBOND | Fix issue 1866 | 2021-08-02 | 50% | 100%
|  |  | In lại hồ sơ (Sổ lệnh - HĐ bán) requierment | 2021-08-02 | 0% | 100%
|  |  | Yêu cầu mua lại (Sổ lệnh- HĐ bán) requierment | 2021-08-03 | 0% | 50%
2021-08-02 | Chiều | Nghỉ phép
2021-08-03 | Sáng | SHB CBOND | Yêu cầu mua lại (Sổ lệnh- HĐ bán) requierment | 2021-08-03 | 50% | 100%
|  |  | Bổ sung sổ lệnh- HĐ mua lại | 2021-08-03 | 0% | 100%
2021-08-03 | Chiều | SHB CBOND | Bổ sung In hồ sơ mua lại TP | 2021-08-03 | 0% | 100%
|  |  | Bổ sung upload hồ sơ mua lại | 2021-08-03 | 0% | 100%
|  |  | Bổ sung Hủy HĐ mua lại | 2021-08-03 | 0% | 100%
|  |  | KSV phê duyệt hồ sơ mua lại | 2021-08-04 | 0% | 50%
|  |  | Fix issue 1932,1940 | 2021-08-03 | 0% | 100%
2021-08-04 | Sáng | SHB CBOND | KSV phê duyệt hồ sơ mua lại | 2021-08-04 | 50% | 100%
|  |  | Xác nhận chuyển nhượng HĐ mua lại | 2021-08-04 | 0% | 100%
2021-08-04 | Chiều | SHB CBOND | in hồ sơ | 2021-08-04 | 0% | 100%
|  |  | Fix issue 1877,1888,1953,1954,1956,1960,1962, | 2021-08-04 | 0% | 100%
|  |  | Sửa đại lý chào bán 242 | 2021-08-04 | 0% | 100%
2021-08-05 | Sáng | SHB CBOND | Sửa sản phẩm bán lẻ 242 | 2021-08-05 | 0% | 100%
|  |  | Sửa tài khoản đại lý 242 | 2021-08-05 | 0% | 100%
| Chiều |  | Sửa danh sách lệnh 242 | 2021-08-05 | 0% | 100%
|  |  | Sửa mã ưu đãi đặt lệnh 242 | 2021-08-06 | 0% | 80%
|  |  | Fix issue KSV phê duyệt hồ sơ bán, Upload hồ sơ mua, bán, Sổ lệnh SHB | 2021-08-05 | 0% | 100%
2021-08-06 | Sáng | SHB CBOND | Sửa mã ưu đãi đặt lệnh 242 | 2021-08-06 | 80% | 100%
|  |  | Fix issue upload hồ sơ mua | 2021-08-06 | 0% | 100%
2021-08-19 | Sáng | SHB CBOND | Fix issue 1973,1978,2022,2028,2033 | 2021-08-19 | 0% | 100%
|  |  | Sửa TTKD phê duyệt hồ sơ mua lại make requierment | 2021-08-19 | 0% | 100%
2021-08-19 | Chiều | SHB CBOND | Sửa TTKD phê duyệt hồ sơ mua lại check requierment | 2021-08-19 | 0% | 100%
|  |  | Sửa BKS phê duyệt hồ sơ mua lại (Make) requierment | 2021-08-19 | 0% | 100%
|  |  | Sửa BKS phê duyệt hồ sơ mua lại (Cheker) requierment | 2021-08-19 | 0% | 100%
2021-08-20 | Sáng | SHB CBOND | Fix giao diện tiếng anh | 2021-08-20 | 0%
|  |  | Thêm OTP đặt lệnh bên khách hàng | 2021-08-21 | 0%
|  |  | Thêm OTP tất toán bên KHách hàng | 2021-08-22 | 0%