## Sheet1
Ngày | Sáng/Chiều | Mã dự án | Nội dung công việc | Ngày hoàn thành dự kiến | Trạng thái đầu buổi | Trạng thái cuối buổi | Ghi chú
2021-07-06 | Sáng | SHBCBD | SHBCBOND-1535 Thêm chức năng Lịch tính lãi | 2021-07-06 | 0% | 100% | Test lần 2
2021-07-06 | Sáng | SHBCBD | SHBCBOND-1540 Sửa chức năng Lịch thanh toán tài sản | 2021-07-06 | 0% | 100% | Test lần 2
2021-07-06 | Cả ngày | TPBFTP | Sửa Universe báo cáo 1.11 | 2021-07-06 | 0% | 100% | Đã gửi cập nhật bản thật
2021-07-06 | Cả ngày | LPBFTP | Hỗ trợ chị Ninh sửa format báo cáo FTP24D | 2021-07-06 |  |  | Hỗ trợ 1 phần, còn chuyển Thái
2021-07-06 | Chiều | SHBCBD | SHBCBOND-1540 Sửa chức năng Lịch thanh toán tài sản | 2021-07-06 | 0% | 100% | Test lần 3
2021-07-06 | Chiều | SHBCBD | Tính giá bán | 2021-07-07 | 0% | 10%
2021-07-07 | Sáng | SHBCBD | Tính giá bán | 2021-07-07 | 10% | 90% | Lệch 3 đồng
2021-07-07 | Sáng | TPBFTP | Sửa báo cáo 1.1 và 1.2 thêm trường 3C_SEGMENT | 2021-07-07 | 0% | 100% | Đã gửi Thái, chưa gửi UAT TPBANK
2021-07-07 | Chiều | SHBCBD | Tính giá bán | 2021-07-07 | 90% | 90% | Chưa khớp giá bán khi thuế lợi tức thay đổi từng thời kỳ
2021-07-07 | Chiều | SHBCBD | Tính giá mua lại | 2021-07-08 | 0% | 30% | Do lệch giá bán nên giá mua đang lệch
2021-07-07 | Chiều | SHBCBD | SHBCBOND-1605 Đăng ký TSGD >> Sửa điều kiện hiển thị trường Giới hạn NĐT | 2021-07-07 | 0% | 100%
2021-07-07 | Chiều | SHBCBD | SHBCBOND-1572 Grid tab giao dịch => Bổ sung trường Trái phiếu NY | 2021-07-07 | 0% | 100%
2021-07-08 | Cả ngày | SHBCBD | Tính giá mua lại | 2021-07-08 | 30% | 80% | Lệch 9 đồng giá => Danh check lại sau
2021-07-08 | Sáng | TPBFTP | Bổ sung 2 trường tỷ giá M1 và M2 lên báo cáo 1.2 cho vay và thấu chi | 2021-07-08 | 0% | 100%
2021-07-08 | Chiều | LPBFTP | Hỗ trợ check dữ liệu thẻ | 2021-07-08 | 0% | 100%
2021-07-08 | Chiều | TPBFTP | Hỗ trợ check FD quy đổi thang kỳ hạn FTP = 24M <> maturity_date - value_date = 12M do actual_term_code đang để 24M để báo cáo ngân hàng nhà nước | 2021-07-08 | 0% | 100% | sửa bổ sung 2 rule:  Ngày đáo hạn thực: Nếu Ngày đáo hạn thực > Ngày hết hạn => Lấy giá trị là Ngày hết hạn  Ngày cuối kỳ định giá: Nếu Ngày cuối kỳ định giá > Ngày hết hạn => Lấy giá trị là Ngày hết hạn
2021-07-09 | Sáng | SHBCBD | SHBCBOND-1614 Bổ sung Điều chỉnh lãi suất | 2021-07-09 | 0% | 0% | Giao diện lỗi ko thực hiện đc
2021-07-09 | Sáng | SHBCBD | SHBCBOND-1618 Bổ sung KSV ĐVKD phê duyệt yêu cầu ĐCLS | 2021-07-09 | 0% | 0% | Giao diện lỗi ko thực hiện đc
2021-07-09 | Cả ngày | SHBCBD | Nghiên cứu BRD SHB | 2021-07-13 | 0% | 30%
2021-07-12 | Cả ngày | SHBCBD | Nghiên cứu BRD SHB | 2021-07-13 | 30% | 70%
2021-07-13 | Cả ngày | SHBCBD | Nghiên cứu BRD SHB | 2021-07-13 | 70% | 100%
2021-07-14 | Cả ngày | SHBCBD | Nghiên cứu BRD EVS: quy trình + online + test issue nếu có | 2021-07-19 |  |  | Test xong issue 204, 205,751
2021-07-15 | Cả ngày | SHBCBD | Nghiên cứu BRD EVS: quy trình + online + test issue nếu có | 2021-07-19
2021-07-16 | Cả ngày | SHBCBD | Nghiên cứu BRD EVS: quy trình + online + test issue nếu có | 2021-07-19
2021-07-19 | Sáng | SHBCBD | SHBCBOND-1614 Bổ sung Điều chỉnh lãi suất | 2021-07-19 | 0% | 30% | Lỗi biến truyền vào
2021-07-19 | Sáng | SHBCBD | SHBCBOND-1618 Bổ sung KSV ĐVKD phê duyệt yêu cầu ĐCLS | 2021-07-20 | 0% | 0% | Chưa test
2021-07-19 | Sáng | EVS | Test giao diện ứng lãi, phê duyệt ứng lãi, tra cứu ứng lãi | 2021-07-19 | 0% | 100% | Bổ sung cột Ngày ứng trên giao diện Tra cứu
2021-07-19 | Chiều | SHBCBD | Hướng dẫn tính gía bán | 2021-07-19
2021-07-19 | Chiều | SHBCBD | Test lại giao diện ứng lãi, phê duyệt ứng lãi, tra cứu ứng lãi | 2021-07-19 | 0% | 100%
2021-07-19 | Chiều | EVS | Tìm híểu môi giới | 2021-07-20 | 0% | 70%
2021-07-20 | Sáng | SHBCBD | SHBCBOND-1555 Sửa hàm tính thuế, phí mua bán | 2021-07-20 | 0% | 100%
2021-07-20 | Sáng | SHBCBD | Test các issue fix lỗi | 2021-07-20 | 0% | 100%
2021-07-20 | Sáng | EVS | Tìm híểu môi giới | 2021-07-20 | 70% | 80%
2021-07-20 | Chiều | LPBFTP | Check dữ liệu thẻ: LS cho vay, Lai qua hạn và dự thu đang = 0 | 2021-07-20 | 0% | 100%
2021-07-20 | Chiều | EVS | Issue 208: Thuế bán | 2021-07-21 | 0% | 80%
2021-07-21 | Sáng | EVS | Issue 208: Thuế bán | 2021-07-21 | 80% | 100%
2021-07-21 | Chiều | SHBCBD | SHBCBOND-1752 Sửa Tổ chức phát hành | 2021-07-21 | 0% | 100% | Test lần 1: Chưa đảm bảo dữ liệu cần khai báo
2021-07-22 | Sáng | SHBCBD | Viết tài liệu HDSD TCPH | 2021-07-22 | 0% | 100%
2021-07-22 | Sáng | EVS | Tìm hiểu hệ thống | 2021-07-22 | 0%
2021-07-22 | Chiều | SHBCBD | Tìm hiểm Design mới | 2021-07-31
2021-07-23 | Sáng | SHBCBD | Tìm hiểu Design mới | 2021-07-31
2021-07-23 | Sáng | LPBFTP | Check Lãi dự thu thẻ tín dụng | 2021-07-23 | 0% | 50% | Hiện dữ liệu đang lấyo theo đúng mapping và chưa lấy theo mong muốn là lấy theo từng dòng sao kê
2021-07-23 | Chiều | LPBFTP | Check Lãi dự thu thẻ tín dụng | 2021-07-23 | 50% | 100%
2021-07-23 | Chiều | SHBCBD | SHBCBOND-1763 Bổ sung chức năng Điều chỉnh lãi suất | 2021-07-23 | 0% | 40%
2021-07-26 | Sáng | SHBCBD | SHBCBOND-1763 Bổ sung chức năng Điều chỉnh lãi suất | 2021-07-26 | 40% | 100%
2021-07-26 | Chiều | SHBCBD | SHBCBOND-1729 Sửa chức năng Đặt lệnh bán | 2021-07-27 | 0% | 30% | Do test cùng lúc với DEV vì ít issue, nên 4h DEV update thì cần test lại lần nữa
2021-07-27 | Sáng | SHBCBD | SHBCBOND-1729 Sửa chức năng Đặt lệnh bán | 2021-07-27 | 30% | 40%
2021-07-27 | Chiều | SHBCBD | SHBCBOND-1729 Sửa chức năng Đặt lệnh bán | 2021-07-27 | 30% | 100% | Còn lỗi nhỏ, đã fix, chưa test lại
2021-07-28 | Sáng | SHBCBD | Test giaá sp phân chia tỷ lệ coupon | 2021-07-28 | 0% | 100% | Pass giá bán
2021-07-28 | Cả ngày | TPBFTP | Check lỗi báo cáo 4.19 | 2021-07-28 | 0% | 100% | Lỗi có thể do core cập nhật lại dữ liệu sau khi chạy batch xong và FTP đồng bộ dl xong => Giải pháp: chạy lại dl
2021-07-28 | Chiều | SHBCBD | SHBCBOND-1810 Lệnh thỏa thuận >> Tab "HĐ chờ duyệt" | 2021-07-28 | 0% | 100% | Chưa làm phần Hủy HĐ
2021-07-28 | Chiều | SHBCBD | SHBCBOND-1812 Lệnh thỏa thuận >> HĐ chờ duyệt => Upload hồ sơ | 2021-07-28 | 0% | 100%
2021-07-29 | Sáng | SHBCBD | SHBCBOND-1811 Lệnh thỏa thuận >> HĐ chờ duyệt => In hồ sơ | 2021-07-29 | 0% | 100%
2021-07-29 | Sáng | SHBCBD | Test issue fix lỗi TCPH | 2021-07-29 | 0% | 100%
2021-07-29 | Chiều | SHBCBD | SHBCBOND-1766 Bổ sung chức năng Phê duyệt yêu cầu điều chỉnh LS | 2021-07-29 | 0% | 100% | Chưa làm phần product
2021-07-30 | Sáng | SHBCBD | SHBCBOND-1853 Bổ sung hủy HĐ bán | 2021-07-30 | 0% | 100%
2021-07-30 | Cả ngày | SHBCBD | SHBCBOND-1753 Sửa Đăng ký TP gốc | 2021-07-30 | 0% | 100% | Test vòng 1.Rất nhiều lỗi: bao gồm lỗi đơn giản, lỗi phức tạp, lỗi giao diện nhỏ, lỗi đọc thiếu tài liệu design…
2021-08-02 | Sáng | SHBCBD | SHBCBOND-1766 Bổ sung chức năng Phê duyệt yêu cầu điều chỉnh LS | 2021-08-02 | 0% | 100%
2021-08-02 | Sáng | SHBCBD | SHBCBOND-1853 Bổ sung hủy HĐ bán | 2021-08-02 | 0% | 100%
2021-08-02 | Sáng | SHBCBD | Test fix lỗi TCPH | 2021-08-02 | 0% | 100% | Vẫn còn nhiều lỗi phát sinh
2021-08-02 | Chiều | SHBCBD | Sửa KSV phê duyệt hồ sơ bán | 2021-08-02 | 0% | 100% | Còn phần reqlog đợi Hân
2021-08-02 | Chiều | SHBCBD | SHBCBOND-1839 Truy vấn số dư trái phiếu | 2021-08-02 | 0% | 100%
2021-08-03 | Sáng | SHBCBD | SHBCBOND-1857 Bổ sung Sổ lệnh - DS HĐ bán | 2021-08-03 | 0% | 0% | Chuyển test xác nhận CN HHĐ bán
2021-08-03 | Sáng | SHBCBD | Test issue fix lỗi Trái phiếu gốc | 2021-08-03 | 0% | 100% | Xong các issue fix sáng
2021-08-03 | Sáng | SHBCBD | SHBCBOND-1852 Sửa Xác nhận chuyển nhượng HĐ bán | 2021-08-03 | 0% | 0% | Vừa test vừa fix lỗi
2021-08-03 | Chiều | SHBCBD | Test issue fix lỗi Trái phiếu gốc, TCPH | 2021-08-04 | 0% | 50%
2021-08-03 | Chiều | SHBCBD | SHBCBOND-1852 Sửa Xác nhận chuyển nhượng HĐ bán | 2021-08-03 | 30% | 100%
2021-08-04 | Chiều | SHBCBD | Test issue fix lỗi Trái phiếu gốc, TCPH | 2021-08-05 | 30% | 70%
2021-08-05 | Sáng | SHBCBD | Test issue fix lỗi Trái phiếu gốc, TCPH | 2021-08-05 | 70% | 75%
2021-08-05 | Sáng | SHBCBD | SHBCBOND-1857 Bổ sung Sổ lệnh - DS HĐ bán | 2021-08-05 | 0% | 100%
2021-08-05 | Chiều | SHBCBD | SHBCBOND-1858 In lại HĐ bán | 2021-08-05 | 0% | 100%
2021-08-05 | Chiều | SHBCBD | SHBCBOND-1841 Bổ sung Danh mục đầu tư | 2021-08-05 | 0% | 50%
2021-08-05 | Chiều | SHBCBD | Viết test case | 2021-08-13 | 0%
2021-08-05 | Chiều | TPBFTP | Check lỗi: 1. Kỳ điều chỉnh lãi suất 2. Lệch DTCP quy đổi giữa báo cáo 1.19 và 4.25 | 2021-08-13 | 0% | 50% | 1. Kỳ điều chỉnh lãi suất: hệ thống tính toán đúng
2021-08-06 | Sáng | SHBCBD | SHBCBOND-1841 Bổ sung Danh mục đầu tư | 2021-08-06 | 50% | 70% | Cần trao đổi lại với Danh về số liệu hiển thị chi tiết từng hợp đồng
2021-08-06 | Sáng | TPBFTP | Check lỗi: 1. Kỳ điều chỉnh lãi suất 2. Lệch DTCP quy đổi giữa báo cáo 1.19 và 4.25 | 2021-08-06 | 50% |  | Đợi phản hồi của Nghiêm
2021-08-06 | Chiều | SHBCBD | Viết test case | 2021-08-06 | 0%
2021-08-09 | Sáng | SHBCBD | Viết test case luồng đặt lệnh | 2021-08-09 | 0% | 100%
2021-08-09 | Chiều | SHBCBD | Test issue fix lỗi | 2021-08-09 | 0% | 100%
2021-08-10 | Sáng | SHBCBD | Test lại chức năng trên user backend | 2021-08-10 | 0%