## Sheet1
Ngày | Sáng/Chiều | Mã dự án | Nội dung công việc | Ngày hoàn thành dự kiến | Trạng thái đầu buổi | Trạng thái cuối buổi
2021-07-05 | Sáng | SHB CBD | Kết xuất excel 1504,1514 | 2021-07-05 | 80% | 100%
| Chiều | SHB CBD | Quản lý biểu phí (fix bug) 1682 | 2021-07-05 | 0% | 100%
|  | SHB CBD | Quản lý biểu phí (fix bug) 1683 | 2021-07-06 | 0% | 80%
2021-07-06 | Sáng | SHB CBD | Quản lý biểu phí (fix bug) 1683 | 2021-07-06 | 80% | 100%
|  | SHB CBD | Sửa hạn mức (Requirement) 1685 | 2021-07-07 | 0% | 40%
|  | SHB CBD | Quản lí biểu phí (fix bug) 1691 | 2021-07-06 | 0% | 100%
| Chiều | SHB CBD | Sửa hạn mức (Requirement) 1685 | 2021-07-07 | 40% | 80%
2021-07-07 | Sáng | SHB CBD | Sửa hạn mức (Requirement) 1685 | 2021-07-07 |  | 100%
|  | SHB CBD | Đại lí chào bán (fix bug) 1695 | 2021-07-07 |  | 60%
| Chiều | SHB CBD | Đại lí chào bán (fix bug) 1695 | 2021-07-07 | 60% | 100%
|  | SHB CBD | Đại lí chào bán (requirement) 1606 | 2021-07-07 | 0% | 60%
2021-07-08 | Sáng | SHB CBD | Design menu | 2021-07-12
| Chiều | SHB CBD | Design menu | 2021-07-12
2021-07-09 | Sáng | SHB CBD | Design menu | 2021-07-12
| Chiều | SHB CBD | Design menu | 2021-07-12
2021-07-12 | Sáng | SHB CBD | Design menu | 2021-07-12
| Chiều | SHB CBD | Design menu | 2021-07-12
2021-07-13 | Sáng | SHB CBD | Design menu | 2021-07-13
| Chiều | SHB CBD | Đại lí chào bán (requirement) 1606 | 2021-07-13 |  | 100%
2021-07-14 | Sáng | SHB CBD | Đại lí chào bán (fix bug) 1696 | 2021-07-14 |  | 100%
| Chiều | SHB CBD | Tài sản giao dịch (fix bug) 1727,1726 | 2021-07-15 |  | 80%
2021-07-15 | Sáng | SHB CBD | Tài sản giao dịch (fix bug) 1727,1726 | 2021-07-15 | 80% | 100%
|  | SHB CBD | Hạn mức (fix bug) | 2021-07-15 |  | 50%
| Chiều | SHB CBD | Hạn mức (fix bug) | 2021-07-15 |  | 100%
2021-07-16 | Sáng | SHB CBD | Khai báo mức thuế phí(requirement) | 2021-07-16 | 0% | 100%
|  | SHB CBD | Đại lí chào bán (fix bug) 1743 | 2021-07-16 | 0% | 100%
|  | SHB CBD | Sửa hạn mức | 2021-07-16 | 0% | 100%
| Chiều | SHB CBD | Tài sản giao dịch (fix bug) 1706,1707 | 2021-07-16 | 0% | 80%
|  | SHB CBD | Hạn mức (fix bug) 1754 1755 | 2021-07-16 | 0% | 100%
2021-07-19 | Sáng | SHB CBD | Tài sản GD 1707 | 2021-07-19 |  | 100%
|  | SHB CBD | Sửa TCPH(requirement) 1752 | 2021-07-19 |  | 50%
| Chiều | SHB CBD | Sửa TCPH(requirement) 1752 | 2021-07-19 | 50% | 80%
|  | SHB CBD | Hạn mức (fix bug) 1672 | 2021-07-19 |  | 100%
2021-07-20 | Sáng | SHB CBD | Sửa TCPH(requirement) 1752 | 2021-07-20 |  | 100%
|  | SHB CBD | Sửa đki TP gốc | 2021-07-21 |  | 30%
| Chiều | SHB CBD | Sửa đki TP gốc | 2021-07-21 |  | 60%
2021-07-21 | Sáng | SHB CBD | Sửa đki TP gốc | 2021-07-21 |  | 90%
|  | SHB CBD | Hạn mức(fix bug) 1764 | 2021-07-21 |  | 50%
| Chiều | SHB CBD | Hạn mức(fix bug) 1764 | 2021-07-21 |  | 100%
|  | SHB CBD | Sửa đki TP gốc | 2021-07-21 |  | 100%
2021-07-22 | Sáng | SHB CBD | TCPH (fix bug) 1769 1770 1773 | 2021-07-22 | 0% | 50%
| Chiều | SHB CBD | TCPH (fix bug) 1769 1773 | 2021-07-22 |  | 100%
2021-07-23 | Sáng | SHB CBD | TCPH (fix bug) 1770 | 2021-07-23 | 50% | 90%
|  | SHB CBD | TCPH (fix bug) 1775 | 2021-07-23 |  | 100%
| Chiều | SHB CBD | TCPH 1776 1770 | 2021-07-23 |  | 70%
2021-07-26 | Sáng | SHB CBD | ĐLCB (requirement) | 2021-07-27 | 0% | 30%
| Chiều | SHB CBD | TCPH 1776 1770 | 2021-07-27 | 70% | 90%
|  | SHB CBD | ĐLCB (requirement) | 2021-07-27 | 30% | 50%
2021-07-27 | Sáng | SHB CBD | Sửa lại đki TP gốc (OC TP ) | 2021-07-27 |  | 50%
| Chiều | SHB CBD | Sửa lại đki TP gốc (OC TP ) | 2021-07-27 | 50%
|  | SHB CBD | ĐLCB (requirement) 1789 | 2021-07-28 |  | 70%
2021-07-28 | Sáng | SHB CBD | Sửa lại UDF của TCPH( khoảng 1h) | 2021-07-28 |  | 100%
|  | SHB CBD | Sửa lại tab TP Gốc | 2021-07-28 |  | 70%
| Chiều | SHB CBD | Sửa lại tab TP Gốc(UDF) | 2021-07-28 |  | 90%
|  | SHB CBD | ĐLCB (requirement) 1789 | 2021-07-28 |  | 100%
2021-07-29 | Sáng | SHB CBD | Tab TP Gốc (OC TP) | 2021-07-29
|  | SHB CBD | Tổ chức phát hành(fix bug) 1860 1861 1862 | 2021-07-29 |  | 50%
| Chiều | SHB CBD | Tab TP Gốc (requirement) | 2021-07-29 |  | 100%
2021-07-30 | Sáng | SHB CBD | Tổ chức phát hành(fix bug) 1860 1861 1862 | 2021-07-30 |  | 100%
| Chiều | SHB CBD | Tổ chức phát hành(fix bug) 186 1868 1869 | 2021-07-30 |  | 100%
2021-08-02 | Nghỉ phép
2021-08-03 | Sáng | SHB CBD | Tổ chức phát hành (fix bug) | 2021-08-03 |  | 70%
| Chiều | SHB CBD | Tổ chức phát hành (fix bug) | 2021-08-03 |  | 100%
|  | SHB CBD | Lịch TT TS, Lịch tính lãi 1909 1926 1927 | 2021-08-03 |  | 100%
2021-08-04 | Sáng | SHB CBD | Chỉnh sửa KL bán tối đa (requirement) | 2021-08-04 |  | 80%
| Chiều | SHB CBD | Chỉnh sửa KL bán tối đa (requirement) | 2021-08-04 |  | 100%
|  | SHB CBD | Trái phiếu gốc (fix bug ) 1901 1917 1950 1949 | 2021-08-04 |  | 50%
2021-08-05 | Sáng | SHB CBD | Trái phiếu gốc (fix bug ) | 2021-08-05 |  | 100%
|  | SHB CBD | Sửa sinh lịch tính lãi | 2021-08-05 |  | 50%
| Chiều | SHB CBD | Sửa sinh lịch tính lãi 1967 | 2021-08-05 |  | 100%
|  | SHB CBD | Lịch tính lãi (fix bug) 1926 | 2021-08-05 |  | 100%
|  | SHB CBD | TP gốc fix bug 1974 | 2021-08-05 |  | 100%
2021-08-06 | Sáng | SHB CBD | Tham số phân nhóm KH requirement | 2021-08-06 |  | 100%
|  | SHB CBD | Tham số phân nhóm KH fix bug 1908 1913 | 2021-08-06 |  | 100%
| Chiều | SHB CBD | Chỉnh sửa KL bán tối đa (fix bug) 1765 | 2021-08-06 |  | 100%
|  | SHB CBD | Sửa chuyển phân nhóm KH requirement 1832 | 2021-08-06 |  | 100%
|  | SHB CBD | Sửa chuyển nhóm careby KH requirement 1833 | 2021-08-06 |  | 100%
2021-08-09 | Chiều | SHB CBD | Sửa phong tỏa KH requirement 1834 | 2021-08-09 |  | 100%
|  | SHB CBD | Sửa giải phong tỏa KH 1835 | 2021-08-09 |  | 100%
|  | SHB CBD | Sửa kích hoạt lại mã KH đã đóng 1837 | 2021-08-09 |  | 100%
2021-08-10 | Sáng | SHB CBD | Đóng mã KH fix bug 1928 1930 | 2021-08-10 |  | 100%
|  | SHB CBD | Sửa đóng mã KH requirement 1836 | 2021-08-10 |  | 100%
|  | SHB CBD | Kích hoạt lại mã KH đã đóng fix bug 1931 | 2021-08-10 |  | 100%
| Chiều | SHB CBD | Chuyển nhóm careby fix bug 1933 1934 1938 | 2021-08-10 |  | 100%
|  | SHB CBD | Chuyển phân nhóm KH fix bug 1997 2000 2004 | 2021-08-10 |  | 100%
2021-08-11 | Sáng | SHB CBD | Sửa lịch tính lãi fix bug | 2021-08-11 |  | 50%
|  | SHB CBD | Chuyển PNKH requirement 2006 | 2021-08-11 |  | 100%
|  | SHB CBD | Kích hoạt lại mã KH đã đóng requirement 2007 | 2021-08-11 |  | 100%
| Chiều | SHB CBD | Sửa lịch tính lãi fix bug | 2021-08-11 |  | 100%
|  | SHB CBD | Sửa ĐLCB requirement | 2021-08-12
|  | SHB CBD | Tổ chức phát hành (fix bug) | 2021-08-11 |  | 100%
2021-08-12 | Sáng | SHB CBD | Chuyển nhóm careby fix bug 2015 | 2021-08-12 |  | 100%
|  | SHB CBD | Chuyển PNKH fix bug 2017 | 2021-08-12 |  | 100%
|  | SHB CBD | Kích hoạt mã KH bị đóng fix bug 2018 | 2021-08-12 |  | 100%
|  | SHB CBD | Chỉnh sửa KL tối đa chào bán fix bug 2019 1995 | 2021-08-12 |  | 100%
| Chiều | SHB CBD | Trái phiếu gốc fix bug 2005 1980 | 2021-08-12 |  | 100%
|  | SHB CBD | TCPH fix bug 1949 | 2021-08-12 |  | 100%
2021-08-13 | Sáng | SHB CBD | Chuyển nhóm careby fix bug 1935 | 2021-08-13 |  | 100%
|  | SHB CBD | TCPH fix bug 1968 | 2021-08-13 |  | 100%
| Chiều | SHB CBD | Trái phiếu gốc fix bug trường đại lí lưu ký | 2021-08-13 |  | 100%
|  | SHB CBD | TCPH fix bug 1863 | 2021-08-13 |  | 100%
2021-08-16 | Sáng | SHB CBD | ĐLCB requirement 1789 | 2021-08-17 |  | 30%
|  | SHB CBD | TP gốc fix bug Tách trường view UDF trên Home | 2021-08-16 |  | 100%
| Chiều | SHB CBD | ĐLCB requirement 1789 | 2021-08-17 |  | 60%
2021-08-17 | Sáng | SHB CBD | ĐLCB requirement 1789 | 2021-08-17 |  | 90%
| Chiều | SHB CBD | ĐLCB requirement 1789 | 2021-08-17
|  | SHB CBD | TP gốc fix bug 1901 | 2021-08-17 |  | 100%
|  | SHB CBD | Gen lịch tính lãi fix bug | 2021-08-17 |  | 100%
2021-08-18 | Sáng | SHB CBD | ĐLCB requirement 1789 | 2021-08-18 |  | 100%
| Chiều | SHB CBD | TP gốc fix bug 2024 | 2021-08-18 |  | 100%
|  | SHB CBD | Sửa khai báo mức thuế phí requirement 1844 | 2021-08-19 |  | 50%
2021-08-19 | Sáng | SHB CBD | Sửa khai báo mức thuế phí requirement 1844 | 2021-08-19 |  | 80%
|  | SHB CBD | TCPH/TP gốc fix bug 2030 | 2021-08-19 |  | 80%
| Chiều | SHB CBD | Sửa khai báo mức thuế phí requirement 1844 | 2021-08-19 |  | 90%
|  | SHB CBD | TCPH/TP gốc fix bug 2030 | 2021-08-19 |  | 100%
2021-08-20 | Sáng | SHB CBD | TCPH/TP gốc fix bug 2031 | 2021-08-20 |  | 50%
|  | SHB CBD | TP gốc fix bug 2035 | 2021-08-20 |  | 50%
|  | SHB CBD | Sửa khai báo mức thuế phí requirement 1844 | 2021-08-20 |  | 100%
| Chiều | SHB CBD | TCPH fix bug 2025 | 2021-08-20 |  | 100%
|  | SHB CBD | TCPH/TP gốc fix bug 2031 | 2021-08-20 |  | 100%
|  | SHB CBD | TP gốc fix bug 2035 | 2021-08-20 |  | 100%
2021-08-23 | Sáng | SHB CBD | Thêm chức năng Mở khóa user requirement 1838 | 2021-08-23 |  | 60%
| Chiều | SHB CBD | Thêm chức năng Mở khóa user requirement 1838 | 2021-08-23 |  | 100%
|  | SHB CBD | ĐLCB fix bug 2046 2049 | 2021-08-23 |  | 50%
2021-08-24 | Sáng | SHB CBD | ĐLCB fix bug 2046 2049 | 2021-08-24 |  | 100%
| Chiều | SHB CBD | ĐLCB fix bug 2050 2051 2052 2053 | 2021-08-24 |  | 100%
2021-08-25 | Sáng | SHB CBD | Mở khóa user fix bug 2062 | 2021-08-25 |  | 100%
|  | SHB CBD | Hủy lệnh chào bán requirement 1845 | 2021-08-25 |  | 50%
| Chiều | SHB CBD | Hủy lệnh chào bán requirement 1845 | 2021-08-25 |  | 100%
2021-08-26 | Sáng | SHB CBD | Cấp lại mk fix bug 1916 | 2021-08-26 |  | 100%
|  | SHB CBD | Cấp lại mk cho NĐT fix bug 1920 | 2021-08-26 |  | 100%
|  | SHB CBD | Phong tỏa, giải tỏa,đóng,KH TK fix bug 1922 | 2021-08-26 |  | 50%
| Chiều | SHB CBD | Phong tỏa, giải tỏa,đóng,KH TK fix bug 1922 | 2021-08-26 |  | 100%
|  | SHB CBD | Tham số loại biểu phí, Khai báo mức thuế phí requirement 1957 | 2021-08-26 |  | 100%
|  | SHB CBD | Chuyển phân nhóm KH fix bug 1997 | 2021-08-26 |  | 100%
2021-08-27 | Sáng | SHB CBD | Xác nhận mở TK CK fix bug 1999 | 2021-08-27 |  | 100%
|  | SHB CBD | Tham số phân nhóm KH bug 2001 | 2021-08-27 |  | 50%
|  | SHB CBD | Quản lý biểu phí bug 2048 | 2021-08-27 |  | 100%
| Chiều | SHB CBD | Tham số phân nhóm KH bug 2001 | 2021-08-27 |  | 100%
|  | SHB CBD | Lịch tính lãi (fix bug) 2027 | 2021-08-27 |  | 100%
|  | SHB CBD | TP Gốc bug 1900 | 2021-08-27 |  | 100%
2021-08-30 | Sáng | SHB CBD | Chuyển nhóm careby bug 2020 | 2021-08-30 |  | 100%
|  | SHB CBD | Quản lý biểu phí bug 2061 | 2021-08-30 |  | 100%
|  | SHB CBD | Trái phiếu bug 2058 | 2021-08-30 |  | 50%
| Chiều | SHB CBD | Đại lí chào bán bug 2067 | 2021-08-30 |  | 50%
|  | SHB CBD | Quản trị Tk fix bug 2068 | 2021-08-30 |  | 100%
|  | SHB CBD | Hạn mức bug 2070 | 2021-08-30 |  | 100%
|  | SHB CBD | Fix bug 2084 2086 | 2021-08-30 |  | 100%
2021-08-31 | Sáng | SHB CBD | Trái phiếu bug 2058 | 2021-08-31 |  | 100%
|  | SHB CBD | Đại lí chào bán bug 2067 | 2021-08-31 |  | 100%
|  | SHB CBD | Hủy chào bán bug 2090 | 2021-08-31 |  | 100%
| Chiều | SHB CBD | Chỉnh sửa KLCBTD 2081 | 2021-08-31 |  | 100%
|  | SHB CBD | Đại lí chào bán 2093 | 2021-08-31 |  | 100%
2021-09-01 | Sáng | SHB CBD | Sửa mở khóa user requirement 2114 | 2021-09-01 |  | 100%
| Chiều | SHB CBD | Bổ sung Thiết lập hạn mức cho KH | 2021-09-06 |  | 30%
|  | SHB CBD | Mở khóa user fix bug 2123 | 2021-09-01 |  | 100%
2021-09-06 | Sáng | SHB CBD | Bổ sung Thiết lập hạn mức cho KH | 2021-09-06 |  | 100%
|  | SHB CBD | Khai báo mức thuế phí 1704 | 2021-09-06 |  | 100%
2021-09-07 | Chiều | SHB CBD | Đại lí chào bán requirement 2136 | 2021-09-07 |  | 100%
|  | SHB CBD | Khai báo hạn mức 2137 | 2021-09-07 |  | 100%
2021-09-08 | Sáng | SHB CBD | Sửa cấp lại mật khẩu cho KH 2144 | 2021-09-08 |  | 100%
| Chiều | SHB CBD | Sửa khai báo tham số PNKH 2145 | 2021-09-08 |  | 100%
|  | SHB CBD | Thiết lập HM cho KH fix bug 2149, 2151 | 2021-09-08 |  | 100%
2021-09-09 | Sáng | VPB CBD | Sửa lịch thanh toán lãi 23 | 2021-09-09 |  | 80%
| Chiều | VPB CBD | Phong tỏa KH 52 | 2021-09-09 |  | 100%
|  | VPB CBD | Tổ chức phát hành 71 | 2021-09-09 |  | 100%
2021-09-10 | Sáng | VPB CBD | Đại lí chào bán fix bug | 2021-09-10 |  | 50%
| Chiều | VPB CBD | Đại lí chào bán fix bug | 2021-09-10 |  | 100%
2021-09-11 | Sáng | VPB CBD | Lịch thanh toán tài sản 123,125,117,129,132, 147,148 | 2021-09-11 |  | 100%
|  | VPB CBD | Chỉnh sửa KLCBTD 118 | 2021-09-11 |  | 100%
2021-09-13 | Sáng | VPB CBD | Huỷ chào bán fix bug | 2021-09-13 |  | 100%
| Chiều | VPB CBD | Đại lí chào bán 146 | 2021-09-13 |  | 100%
2021-09-14 | Sáng | VPB CBD | Chức năng gửi lưu kí | 2021-09-14 |  | 70%
|  | VPB CBD | Đại lí chào bán 145 | 2021-09-14 |  | 100%
| Chiều | VPB CBD | Chức năng gửi lưu kí | 2021-09-14 |  | 100%
|  | VPB CBD | Chức năng rút lưu lý | 2021-09-15
|  | VPB CBD | Sửa lịch tính lãi,lịch TT lãi 208 | 2021-09-14 |  | 100%
2021-09-15 | Sáng | VPB CBD | Chức năng rút lưu lý | 2021-09-15 |  | 100%
|  | VPB CBD | Chức năng chuyển nhượng TP | 2021-09-15 |  | 100%
2021-09-16 | Sáng | VPB CBD | Chức năng phong tỏa HĐ | 2021-09-16 |  | 100%
| Chiều | VPB CBD | Hủy lệnh chào fix bug | 2021-09-16 |  | 100%
2021-09-17 | Sáng | VPB CBD | Issue 160,124,279,322 | 2021-09-17 |  | 50%
| Chiều | VPB CBD | Issue 160,124,279,322 | 2021-09-17 |  | 100%
2021-09-18 | Sáng | VPB CBD | Chức năng mã ưu đãi | 2021-09-18 |  | 100%
|  | VPB CBD | Sửa ĐLCB 363 | 2021-09-18 |  | 100%
| Chiều | VPB CBD | Chuyển TT giao dịch TP 360 | 2021-09-18 |  | 100%
|  | VPB CBD | Lịch thanh toán gốc lãi 376 | 2021-09-18 |  | 100%
2021-09-19 | Sáng | VPB CBD | Fix bug chuyển TKTPNB 284,281,178,277 | 2021-09-19 |  | 100%
|  | VPB CBD | Sửa lịch TT 164 | 2021-09-19 |  | 100%
2021-09-20 | Sáng | VPB CBD | Chuyển nhóm careby KK fix bug 44 47 48 49 | 2021-09-20 |  | 100%
|  | VPB CBD | Chỉnh sửa KLCBTĐ 171 | 2021-09-20 |  | 100%
| Chiều | VPB CBD | Fix bug 126,128,374, 242 247 248 250 | 2021-09-20 |  | 100%
2021-09-21 | Sáng | VPB CBD | Fix bug 226 228 120 121 | 2021-09-21 |  | 100%
|  | VPB CBD | Fix bug 312 311 291 | 2021-09-21 |  | 50%
| Chiều | VPB CBD | Fix bug 312 311 291 377 375 346 349 381 345 312 311 …. | 2021-09-21 |  | 100%
2021-09-22 | Sáng | VPB CBD | Fix bug 364 365 372 401 402 | 2021-09-22 |  | 100%
| Chiều | VPB CBD | Fix bug mã ưu đãi 383 385 386 388 … | 2021-09-22 |  | 100%
2021-09-23 | Sáng | VPB CBD | Fic bug 373 389 391 392 395 | 2021-09-23 |  | 100%
| Chiều | VPB CBD | Fix bug 413 416 418 429 433 373 44 | 2021-09-23 |  | 100%
2021-09-24 | Sáng | VPB CBD | Fix bug 250 394 | 2021-09-24 |  | 100%
| Chiều | VPB CBD | Fix bug | 2021-09-24 |  | 100%
2021-09-27 | Sáng | VPB CBD | Api FO | 2021-09-27 |  | 100%
|  | VPB CBD | Api FO | 2021-09-27 |  | 100%
2021-09-28 | Sáng | VPB CBD | Đại lí chào bán 493 | 2021-09-28 |  | 100%
| Chiều | VPB CBD | Lịch thanh toán gốc lãi 465 | 2021-09-28 |  | 100%
2021-09-29 | Sáng | VPB CBD | Issue 505, fix bug 498 365 476 477 479 507 | 2021-09-29 |  | 50%
| Chiều | VPB CBD | Issue 505, fix bug 498 365 476 477 479 507 | 2021-09-29 |  | 100%
2021-09-30 | Sáng | VPB CBD | Fix bug | 2021-09-30 |  | 100%
| Chiều | VPB CBD | Sửa chuyển PNKH, CNTPNB, Phong tỏa requirement | 2021-09-30 |  | 100%
2021-10-01 | Sáng | VPB CBD | Tạo hợp đồng bán,HĐ mua lại | 2021-10-01 |  | 30%
| Chiều | VPB CBD | Tạo hợp đồng bán,HĐ mua lại | 2021-10-01 |  | 70%
2021-10-02 | Chiều | VPB CBD | Tạo hợp đồng bán,HĐ mua lại | 2021-10-02 |  | 100%
2021-10-04 | Sáng | VPB CBD | Tạo HĐ bán , mua lại excel | 2021-10-04 |  | 40%
| Chiều | VPB CBD | Tạo HĐ bán , mua lại excel | 2021-10-04 |  | 100%
2021-10-05 | Sáng | VPB CBD | Fix bug HĐ bán ,mua lại | 2021-10-05 |  | 100%
| Chiều | VPB CBD | Biểu mẫu Cn số dư TP | 2021-10-05 |  | 80%
2021-10-06 | Sáng | VPB CBD | Báo cáo CNTP 584 | 2021-10-06 |  | 100%
| Chiều | VPB CBD | Fix bug issue | 2021-10-06 |  | 100%
2021-10-07 | Sáng | VPB CBD | Báo cáo lệnh thành công cuối ngày | 2021-10-07 |  | 100%
| Chiều | VPB CBD | Báo cáo cuối ngày Hợp đồng Hủy | 2021-10-07 |  | 100%
2021-10-08 | Sáng | VPB CBD | Báo cáo công nợ | 2021-10-08 |  | 100%
|  | VPB CBD | Fix bug báo cáo 607 | 2021-10-08 |  | 80%
2021-10-09 | Sáng | VPB CBD | Fix bug báo cáo SE0040 41 41 43 44 45 | 2021-10-09 |  | 100%
| Chiều | VPB CBD | Fix bug báo cáo SE0040 41 41 43 44 45 | 2021-10-09 |  | 100%
2021-10-11 | Sáng | VPB CBD | Fix bug báo cáo SE0040-> SE0047 | 2021-10-11 |  | 100%
| Chiều | VPB CBD | Báo cáo dùng nguồn cuối ngày 608 (ĐỂ LẠI SAU) | 2021-10-11 |  | 50%
2021-10-12 | Sáng | VPB CBD | Fix + requirement mã ưu đãi | 2021-10-12 |  | 100%
| Chiều | VPB CBD | HĐ outright 658 | 2021-10-12 |  | 60%
2021-10-13 | Sáng | VPB CBD | HĐ outright 658 | 2021-10-13 |  | 100%
|  | VPB CBD | Fix bug báo cáo lệnh cuối ngày 667 | 2021-10-13 |  | 100%
| Chiều | VPB CBD | Fix bug các báo cáo +cấp mã ƯĐ | 2021-10-13 |  | 100%
2021-10-14 | Sáng | VPB CBD | Fix bug mã ưu đãi | 2021-10-14 |  | 100%
| Chiều | VPB CBD | Sửa báo cáo SE0041,43,46 + fix bug | 2021-10-14 |  | 100%
2021-10-15 | Sáng | VPB CBD | Fix bug | 2021-10-15 |  | 100%
| Chiều | VPB CBD | Fix bug | 2021-10-15 |  | 100%
2021-10-16 | Sáng | VPB CBD | Fix bug | 2021-10-16 |  | 100%
| Chiều | VPB CBD | Fix bug | 2021-10-16 |  | 100%
17/10/2021 | Sáng | VPB CBD | Fix báo cáo công nợ+ mã ưu đãi | 17/10/2021 |  | 100%