## Sheet1
Ngày | Sáng/Chiều | Mã dự án | Nội dung công việc | Ngày hoàn thành dự kiến | Trạng thái đầu buổi | Trạng thái cuối buổi | Ghi chú
2021-07-05 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues bug 1616, 1636, 1667, 1670 | 2021-07-05 | Thực hiện 0% | Thực hiện 20% | Đây là những issues liên quan đến case check trùng nên em mất hơi nhiều thời gian để test các case ạ
|  |  | Test issues requirement 1569: Bổ sung Gửi yêu cầu x/n NĐT CN sang Core CK | 2021-07-05 | Thực hiện 20% | Thực hiện 20%
2021-07-05 | Chiều | SHB - CBOND | Test issues bug 1616, 1636, 1667, 1670 | 2021-07-05 | Thực hiện 20% | Thực hiện 100% | Reopen issues 1636. Test pass các issues còn lại
2021-07-06 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues requirement 1569: Bổ sung Gửi yêu cầu x/n NĐT CN sang Core CK | 2021-07-06 | Thực hiện 20% | Thực hiện 100% | Tạo issues 1686, 1687, 1689, 1690 và test pass
2021-07-06 | Chiều | SHB - CBOND | Test issues requirement 1570: Bổ sung Xác nhận NĐT CN | 2021-07-06 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issues 1692, 1693 và test pass
|  |  | Test issues bug 1636: Gán biểu phí hoa hồng: Quy tắc thêm mới/Sửa | 2021-07-06 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass
|  |  | Test issues requirement 1606: Đại lý chào bán >> Thêm trường Trái phiếu NY | 2021-07-06 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issues 1695, 1696
2021-07-07 | Sáng | SHB - CBOND | Đọc tài liệu BRD và Design phần Hạn mức bán ra | 2021-07-07 | Thực hiện 0% | Thực hiện 50% | Em test nốt các issus built của chức năng thay RM đặt lệnh nên phần này em đọc sau ạ
| Chiều | SHB - CBOND | Test issues requirement 1562: Sửa Thay RM đặt lệnh | 2021-07-08 | Thực hiện 0% | Thực hiện 80% | Tạo issues bug 1702, 1708, 1709, 1710, 1712, 1705
2021-07-08 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues requirement 1562: Sửa Thay RM đặt lệnh | 2021-07-08 | Thực hiện 80% | Thực hiện 100% | Chuyển trạng thái Sitdone
|  |  | Test các issues bug 1702, 1708, 1707, 1710, 1712, 1705 | 2021-07-08 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass
|  |  | Test issues 1695 của Đại lý chào bán | 2021-07-08 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass
2021-07-08 | Chiều | SHB - CBOND | Test issues requirement 1563: Bổ sung chức năng Upload phiếu yêu cầu điều chuyển RM | 2021-07-08 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issues 1720
|  |  | Test issues requirement 1564: Bổ sung chức năng TTKD duyệt yêu cầu điều chuyển RM (Make) | 2021-07-09 | Thực hiện 0% | Thực hiện 60% | Tạo issues 1722
2021-07-09 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues requirement 1564: Bổ sung chức năng TTKD duyệt yêu cầu điều chuyển RM (Make) | 2021-07-09 | Thực hiện 60% | Thực hiện 100%
|  |  | Test issues requirement 1565: Bổ sung chức năng TTKD duyệt yêu cầu điều chuyển RM (Check) | 2021-07-09 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issues 1725
2021-07-09 | Chiều | SHB - CBOND | Đọc tài liệu BRD: Công thức tính giá bán: Sản phẩm chiết khấu dòng tiền tới đáo hạn | 2021-07-09 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-07-12 | Sáng | SHB - CBOND | Đọc tài liệu BRD: Công thức tính giá bán: Sản phẩm chiết khấu margin trực tiếp cho đại lý | 2021-07-12 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Đọc tài liệu BRD: Mục 2.4 Khai báo cơ chế tính hoa hồng | 2021-07-12 | Thực hiện 50%
2021-07-12 | Chiều | SHB - CBOND | Test các issues bug của chức năng thay Điều chuyển RM 1720, 1722, 1723, 1724, 1725 | 2021-07-12 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass
|  |  | Đọc tài liệu BRD: Mục 2.4 Khai báo cơ chế tính hoa hồng | 2021-07-12 | Thực hiện 50% | Thực hiện 100%
|  |  | Đọc tài liệu BRD: Mục 2.5 Quản lý thông tin khách hàng | 2021-07-12 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-07-13 | Sáng | SHB - CBOND | Đọc tài liệu BRD: Mục 2.6 Bán trái phiếu cho khách hàng | 2021-07-13 | Thực hiện 0% | thực hiện 0%
|  |  | Tìm hiểu ví dụ tính giá bán sản phẩm chiết khấu dòng tiền tới đáo hạn trên file excel của chị Huyền | 2021-07-13 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Tìm hiểu ví dụ tính giá sản phẩm chiết khấu margin trực tiếp cho đại lý trên file excel của chị Huyền | 2021-07-13 | Thực hiện 0% | Thực hiện 50%
2021-07-13 | Chiều | SHB - CBOND | Tìm hiểu ví dụ tính giá sản phẩm chiết khấu margin trực tiếp cho đại lý trên file excel của chị Huyền | 2021-07-13 | Thực hiện 50% | Thực hiện 100%
|  |  | Đọc tài liệu BRD công thức tính giá mua lại: Sản phẩm chiết khấu dòng tiền tới đáo hạn | 2021-07-13 | Thực hiện 0% | Thực hiện 70%
|  |  | Họp: học nghiệp vụ SHB | 2021-07-13 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-07-14 | Sáng | SHB - CBOND | Đọc tài liệu BRD công thức tính giá mua lại: Sản phẩm chiết khấu dòng tiền tới đáo hạn | 2021-07-14 | Thực hiện 70% | Thực hiện 100%
|  |  | Đọc tài liệu BRD công thức tính giá mua lại: Sản phẩm chiết khấu margin trực tiếp cho đại lý | 2021-07-14 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-07-14 | Chiều | SHB - CBOND | Test issues requirement 1606: Đại lý chào bán >> Thêm trường Trái phiếu NY | 2021-07-14 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Chuyển trạng thái Sitdone
|  |  | Tìm hiểu các ví dụ tính giá mua lại của sản phẩm chiết khấu dòng tiền tới đáo hạn trên file excel của chị Huyền | 2021-07-14 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Đọc tài liệu BRD mục 2.6 Bán trái phiếu cho KH | 2021-07-14 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-07-15 | Sáng | SHB - CBOND | Đọc tài liệu BRD mục 2.7 Mua lại trái phiếu của KH | 2021-07-14 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Đọc tài liệu mục 2.8 Chức năng đại lý lưu ký | 2021-07-14 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Test issues bug 1696, 1694 | 2021-07-14 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass. Tạo issues 1734, 1738, 1743
2021-07-15 | Chiều | SHB - CBOND | Đọc tài liệu BRD mục 2.9: TRẢ GỐC, LÃI CHO KHÁCH HÀNG | 2021-07-14 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Đọc tài liệu BRD mục 2.10: QUY TRÌNH MUA/BÁN VỐN NỘI BỘ | 2021-07-15 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Đọc tài liệu BRD mục 2.11: GHI NHẬN LỢI NHUẬN | 2021-07-15 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Test issues requirement 1728: Bổ sung Khai báo UDF | 2021-07-16 | Thực hiện 0% | Thực hiện 60% | Tạo issues 1747, 1748, 1750 Test pass issues 1748, 1750, 1738
2021-07-16 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues requirement 1728: Bổ sung Khai báo UDF | 2021-07-16 | Thực hiện 60% | Thực hiện 100% | Tạo issues 1757 và test pass
|  |  | Test issues bug 1747, 1734 | 2021-07-16 | Thực hiện 0% | Thưc hiện 100% | Test pass
|  |  | Tạo issues 1756, 1758 | 2021-07-16 | Thực hiện 0% | Thưc hiện 100% | Test pass
2021-07-16 | Chiều | SHB - CBOND | Test issues requirement 1740: Bổ sung ghi log cho chức năng Chính sách hoa hồng | 2021-07-16 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issues 1759 và test pass Chuyển trạng thái Sitdone
|  |  | Test issues requirement 1742: Sửa Quản lý biểu phí hoa hồng => Bổ sung tính năng Clone | 2021-07-16 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issues 1760, 1761
|  |  | Đọc file desgin Tài khoản KH | 2021-07-16 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-07-19 | Sáng | SHB - CBOND | Đọc tài liệu desgin 1.11.1 Đặt lệnh | 2021-07-19 | Thực hiện 0% | Thực hiện 75%
2021-07-19 | Chiều | SHB - CBOND | Đọc tài liệu desgin 1.11.1 Đặt lệnh | 2021-07-19 | Thực hiện 75% | Thực hiện 100%
|  |  | Đọc tài liệu BRD mục 3.6. NGHIỆP VỤ BÁN TRÁI PHIẾU CHO KHÁCH HÀNG | 2021-07-19 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Test issues bug 1760 | 2021-07-19 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass
2021-07-20 | Sáng | SHB - CBOND | Đọc tài liệu BRD 3.7. NGHIỆP VỤ MUA LẠI TRÁI PHIẾU | 2021-07-20 | Thực hiện 0% | Thực hiện 80%
2021-07-20 | Chiều | SHB - CBOND | Đọc tài liệu BRD 3.7. NGHIỆP VỤ MUA LẠI TRÁI PHIẾU | 2021-07-20 | Thực hiện 80% | Thực hiện 100%
|  |  | Đọc tài liệu BRD mục 2.4.2.3. Khai báo chương trình thưởng hoa hồng | 2021-07-20 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Đọc tài liệu Design 1.3.3 KHAI BÁO CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG | 2021-07-20 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Đọc tài liệu Design 1.6.2. UPLOAD HỒ SƠ | 2021-07-20 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-07-21 | Sáng | SHB - CBOND | Đọc tài liệu BRD mục 3.5. QUẢN LÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG | 2021-07-21 | Thực hiện 0% | Thưc hiện 100%
2021-07-21 | Chiều | SHB - CBOND | Đọc tài liệu design 1.1.1. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH và BRD | 2021-07-21 | Thực hiện 0% | Thưc hiện 100%
|  |  | Đọc tài liệu desgin 1.1.2. TRÁI PHIẾU GỐC và BRD | 2021-07-21 | Thực hiện 0% | Thưc hiện 100%
|  |  | Test issues requirement 1751 Sửa Quản lý thông tin KH | 2021-07-23 | Thực hiện 0% | Thực hiện 20% | Tạo issues 1771, 1772, 1774, 1777, 1778
2021-07-22 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues requirement 1751 Sửa Quản lý thông tin KH | 2021-07-23 | Thực hiện 20% | Thực hiện 50% | Tạo issues 1779, 1780, 1782
2021-07-22 | Chiều | SHB - CBOND | Test issues requirement 1751 Sửa Quản lý thông tin KH | 2021-07-23 | Thực hiện 50% | Thực hiện 65% | Tạo issues 1785
|  |  | Test các issues 1771, 1772, 1780, 1779, 1782 | 2021-07-22 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass
|  |  | Họp team | 2021-07-22 | Thực hiện 0% | Thưc hiện 100%
2021-07-23 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues requirement 1751 Sửa Quản lý thông tin KH | 2021-07-23 | Thực hiện 65% | Thực hiện 85% | Tạo issues 1788, 1790
2021-07-23 | Chiều | SHB - CBOND | Test issues requirement 1751 Sửa Quản lý thông tin KH | 2021-07-23 | Thực hiện 85% | Thực hiện 95% | Tạo issues 1792, 1796 Danh đang sửa phần liên quan đến TK nên em tạo TK lỗi không xác định và em chưa test được nốt các case còn lại
|  | SHB - CBOND | Test issues requirement 1767: Sửa quy tắc xử lý Upload hồ sơ KH |  | Thực hiện 0% | Thưc hiện 45% | Tạo issues 1794 Còn case liên quan đến status = 'A' em chưa test được do liên quan đến Duyệt thông tin TK đang chờ dev làm ạ
|  | SHB - CBOND | Test issues requirement 1746: Bổ sung chức năng Chương trình thưởng | 2021-07-27 | Thực hiện 0% | Thực hiện 10% | Tạo issues 1800, 1795
2021-07-26 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues requirement 1746: Bổ sung chức năng Chương trình thưởng | 2021-07-27 | Thực hiện 10% | Thực hiện 30% | Tạo issues bug 1802, 1803, 1804, 1805, 1806
2021-07-26 | Chiều | SHB - CBOND | Test issues requirement 1746: Bổ sung chức năng Chương trình thưởng | 2021-07-27 | Thực hiện 30% | Thực hiện 65% | Tạo issues 1808, 1809
2021-07-27 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues requirement 1746: Bổ sung chức năng Chương trình thưởng | 2021-07-27 | Thực hiện 65% | Thực hiện 70%
|  | SHB - CBOND | Đọc tài liệu design 1.3.6. QUẢN LÝ CBQL | 2021-07-27 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Trong lúc 39 không lên thì em ngồi đọc tài liệu ạ
Đọc tài liệu BRD 3.4.6. QUẢN LÝ CHÍNH SÁCH HOA HỒNG CHO CBQL
Đọc tài liệu BRD 2.4.2.5. Quản lý chính sách hoa hồng cho CBQL và RM
2021-07-27 | Chiều | SHB - CBOND | Test issues requirement 1746: Bổ sung chức năng Chương trình thưởng | 2021-07-27 | Thực hiện 70% | Thực hiện 90% | Phần này có nhiều loại chương trình thưởng nên em mất nhiều thời gian để test các case Tạo issues 1817, 1818, 1825
2021-07-28 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues requirement 1746: Bổ sung chức năng Chương trình thưởng | 2021-07-28 | Thực hiện 90% | Thực hiện 100% | Tạo issues 1842
|  |  | Test issues requirement 1768: Sửa chức năng Quản lý CBQL | 2021-07-29 | Thực hiện 0% | Thực hiện 10%
2021-07-28 | Chiều | SHB - CBOND | Test issues requirement 1768: Sửa chức năng Quản lý CBQL | 2021-07-29 | Thực hiện 10% | Thực hiện 80% | Tạo issues 1848, 1849, 1851, 1854, 1855
2021-07-29 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues requirement 1768: Sửa chức năng Quản lý CBQL | 2021-07-29 | Thực hiện 80% | Thực hiện 100% | Tạo issues 1864, 1867, 1872
2021-07-29 | Chiều | SHB - CBOND | Test issues requirement 1767: Sửa quy tắc xử lý Upload hồ sơ KH | 2021-07-29 | Thực hiện 45% | Thực hiện 100% | Tạo issues 1885, 1881
|  |  | Test các issues bug đã được fix của Tài khoản | 2021-07-29 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass Tạo issues 1883
2021-07-30 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues requirement 1751 Sửa Quản lý thông tin KH | 2021-07-30 | Thực hiện 95% | Thực hiện 100% | Tạo issues bug 1889, issues requirement 1914
|  |  | Test issues requirement Sửa 1787 Duyệt thông tin tài khoản | 2021-08-03 | Thực hiện 0% | Thực hiện 15%
2021-07-30 | Chiều | SHB - CBOND | Test issues requirement Sửa 1787 Duyệt thông tin tài khoản | 2021-08-03 | Thực hiện 15% | Thực hiện 60% | Tạo issues 1892, 1893
2021-08-02 | Cả ngày | SHB - CBOND | Nghỉ có phép
2021-08-03 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues requirement Sửa 1787 Duyệt thông tin tài khoản | 2021-08-03 | Thực hiện 60% | Thực hiện 100%
2021-08-03 | Chiều | SHB - CBOND | Test issues requirement 1816: Đăng ký mở TK online | 2021-08-04 | Thực hiện 0% | Thực hiện 50% | Tạo issues bug 1942, 1943, 1946, 1947
2021-08-04 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues requirement 1816: Đăng ký mở TK online | 2021-08-04 | Thực hiện 50% | Thực hiện 85% | Tạo issues bug 1952, 1955
2021-08-04 | Chiều | SHB - CBOND | Test issues requirement 1816: Đăng ký mở TK online | 2021-08-04 | Thực hiện 85% | Thực hiện 100% | Tạo issues 1965 Test pass issues 1889, 1892, 1883
|  |  | Viết testcase Quản lý CBQL | 2021-08-04 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Chỉnh sửa testcase chức năng: Quản lý RM, POS, CTV, Chính sách hoa hồng | 2021-08-04 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-08-05 | Sáng | SHB - CBOND | Chỉnh sửa testcase chức năng: Gán biểu phí hoa hồng, Quản lý phí hoa hồng | 2021-08-05 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Viết testcase Chương trình thưởng | 2021-08-05 | Thực hiện 0% | Thực hiện 50%
2021-08-05 | Chiều | SHB - CBOND | Viết testcase Chương trình thưởng | 2021-08-05 | Thực hiện 50% | Thực hiện 100%
|  |  | Chỉnh sửa testcase chức năng: Duyệt thông tin TK KH, Upload hồ sơ KH | 2021-08-05 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Chỉnh sửa và bổ sung testcase chức năng: Tài khoản KH | 2021-08-06 | Thực hiện 0% | Thực hiện 10%
2021-08-06 | Sáng | SHB - CBOND | Chỉnh sửa và bổ sung testcase chức năng: Tài khoản KH | 2021-08-06 | Thực hiện 10% | Thực hiện 65%
2021-08-06 | Chiều | SHB - CBOND | Chỉnh sửa và bổ sung testcase chức năng: Tài khoản KH | 2021-08-06 | Thực hiện 65% | Thực hiện 100%
|  |  | Viết testcase chức năng: Xác nhận mở TK CK, Gửi y/c xn NĐT CN sang Core CK, Xác nhận NĐT Chuyên nghiệp | 2021-08-06 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Test issues bug 1805, 1806, 1817, 1849, 1851, 1966 | 2021-08-06 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass Reopen issues 1941, 1955
2021-08-09 | Sáng | SHB - CBOND | Test bổ sung issues requirement 1746: Bổ sung chức năng Chương trình thưởng | 2021-08-09 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Chuyển trạng thái Sitdone
|  |  | Test issues bug 1808, 1818, 1842 của chức năng Chương trình thưởng | 2021-08-09 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass
|  |  | Test issues requirement 1826: Bổ sung log sửa xóa Quản lý CTV | 2021-08-09 | Thực hiện 0% | Thực hiện 30%
2021-08-09 | Chiều | SHB - CBOND | Test issues requirement 1826: Bổ sung log sửa xóa Quản lý CTV | 2021-08-09 | Thực hiện 30% | Thực hiện 100% | Chuyển trạng thái Sitdone
|  |  | Test issues requirement 1822: Bổ sung log sửa xóa Quản lý POS | 2021-08-09 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Chuyển trạng thái Sitdone Tạo issues bug 1996
|  |  | Test issues requirement 1821: Bổ sung ghi log sửa xóa Gán biểu phí hoa hồng | 2021-08-09 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Chuyển trạng thái Sitdone Tạo issues bug 1998
|  |  | Test issues requiremetn 1831: Sửa xác nhận mở TK CK | 2021-08-10 | Thực hiện 0% | Thực hiện 40% | Tạo issues bug 1999
2021-08-10 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues requiremetn 1831: Sửa xác nhận mở TK CK | 2021-08-10 | Thực hiện 40% | Thực hiện 100%
|  |  | Test issues bug 1998, 1996 | 2021-08-10 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass
|  |  | Test issues requirement 1824: Sửa Quản lý RM | 2021-08-10 | Thực hiện 0% | Thực hiện 50% | Tạo issues bug 2002, 2003
2021-08-10 | Chiều | SHB - CBOND | Test issues requirement 1824: Sửa Quản lý RM | 2021-08-10 | Thực hiện 50% | Thực hiện 100%
|  |  | Test issues requirement 1813: Sửa Quên mật khẩu | 2021-08-10 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issues bug 2009, 2010
|  |  | Test issues requirement 1814: Sửa thay đổi mật khẩu | 2021-08-10 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issues bug 2008
|  |  | Test issues requirement 1786: Sửa Login | 2021-08-11 | Thực hiện 0% | Thực hiện 40% | Tạo issues bug 2011, 2012, 2013
2021-08-11 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues requirement 1786: Sửa Login | 2021-08-11 | Thực hiện 40% | Thực hiện 100%
2021-08-11 | Chiều | SHB - CBOND | Test lại một lượt chức năng: Xác nhận kết quả mở TK CK, Gửi yêu cầu xác nhận NĐT CN sang SHS | 2021-08-11 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Đọc file test case mẫu của chị Huyền | 2021-08-11 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Họp trao đổi kịch bản test | 2021-08-11 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-08-12 | Sáng | SHB - CBOND | Họp trao đổi kịch bản test | 2021-08-12 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Đọc tài liệu chiến lược test và file testcase mẫu mới | 2021-08-12 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Vẽ quy trình tạo tài khoản KH trên Visio | 2021-08-12 | Thực hiện 0% | Thực hiện 80%
2021-08-12 | Chiều | SHB - CBOND | Viết testcase quy trình tạo TK KH tại quầy | 2021-08-13 | Thực hiện 0% | Thực hiện 70%
|  |  | Vẽ quy trình tạo tài khoản KH tại quầy trên Visio | 2021-08-12 | Thực hiện 80% | Thực hiện 100%
2021-08-13 | Sáng | SHB - CBOND | Viết testcase quy trình tạo TK KH tại quầy | 2021-08-13 | Thực hiện 70% | Thực hiện 100%
|  |  | Vẽ quy trình tạo TK Online trên Visio | 2021-08-13 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Viết test case quy trình tạo TK Online | 2021-08-13 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Viết test case quy trình Sửa TK tại quầy, Sửa TK online | 2021-08-13 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2011-08-13 | Chiều | SHB - CBOND | Viết testcase quy trình Cơ chế tính hoa hồng | 2021-08-13 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Viết testcase quy trình Xác nhận NĐT CN | 2021-08-13 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Viết testcase quy trình Quản lý giấy XNSH | 2021-08-13 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-08-16 | Sáng | SHB - CBOND | Đọc tài liệu BRD, desin quy trình bán trái phiếu NY | 2021-08-16 | Thực hiện 0% | Thực hiện 65%
2021-08-16 | Chiều | SHB - CBOND | Đọc tài liệu BRD, design quy trình bán trái phiếu NY | 2021-08-16 | Thực hiện 65% | Thực hiện 100%
|  |  | Đọc tài liệu BRD, desgin quy trình bán trái phiếu chưa NY | 2021-08-16 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issues bug 2023, 2024, 2025
2021-08-17 | Sáng | SHB - CBOND | Đọc tài liệu BRD, desgin phần Điều chỉnh lãi suất cho deal bán trái phiếu cho KH VIP | 2021-08-17 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-08-17 | Chiều | SHB - CBOND | Đọc tài liệu BRD, desgin phần RM upload hồ sơ, KSV tại ĐVKD phê duyệt hồ sơ, SHS xác nhận khớp lệnh thành công thủ công | 2021-08-17 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-08-18 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues đã được fix | 2021-08-18 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test past
|  |  | Đọc tài liệu BRD, desgin phần Lịch tính lãi | 2021-08-18 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issues 2027
2021-08-18 | Chiều | SHB - CBOND | Đọc tài liệu BRD, desgin phần Lịch thanh toán tài sản | 2021-08-18 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Đọc tài liệu BRD, desgin phần Đăng ký đại lý | 2021-08-18 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Đọc tài liệu BRD, desgin mới phần Ghi sổ phát hành | 2021-08-18 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-08-19 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues đã được fix | 2021-08-19 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass
|  |  | Test lại chức năng Chương trình thưởng với user BO | 2021-08-19 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-08-19 | Chiều | SHB - CBOND | Test lại chức năng Quản lý RM, Quản lý CBQL với user BO | 2021-08-19 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Chỉnh sửa file testcase theo bản rút gọn | 2021-08-19 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-08-20 | Sáng | SHB - CBOND | Test các issues đã được fix | 2021-08-20 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass issues 2024, 1941, 2013
|  |  | Chỉnh sửa file testcase theo bản rút gọn | 2021-08-20 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Test lại một lượt chức năng: Upload hồ sơ với user BO | 2021-08-20 | Thực hiện 0% | Thực hiện 70%
2021-08-20 | Chiều | SHB - CBOND | Test lại một lượt chức năng: Upload hồ sơ với user BO | 2021-08-20 | Thực hiện 70% | Thực hiện 100%
|  |  | Test lại một lượt chức năng: Thay đổi Mật khẩu | 2021-08-20 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Chuyển trạng thái Sitdone
|  |  | Test các issues đã được fix | 2021-08-20 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass issues: 2038, 2041, 1947, 2035 Reopen 2010
2021-08-23 | Sáng | SHB - CBOND | Test lại một lượt chức năng Quên mật khẩu | 2021-08-23 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issues 2047
|  |  | Test các issues đã được fix | 2021-08-23 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass issues 2043, 1943, 1893
2021-08-23 | Chiều | SHB - CBOND | Test các issues đã được fix | 2021-08-23 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test issues 2047, reopen issues 2045
|  |  | Test lại một lượt chức năng Mở TK Online | 2021-08-23 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issues 2056, 2059
2021-08-24 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues đã được fix | 2021-08-24 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test issues 2056
|  |  | Test lại một lượt chức năng Login | 2021-08-24 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issues 2060
2021-08-24 | Chiều | SHB - CBOND | Test issues đã được fix: 2060, 2045 | 2021-08-24 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass
|  |  | Đọc tài liệu BRD và Design phần Mua lại trái phiếu NY | 2021-08-24 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-08-25 | Sáng | SHB - CBOND | Đọc tài liệu BRD và Desgin phần Mua lại trái phiếu chưa NY tại quầy: Yêu cầu mua lại, Upload hồ sơ mua lại, KSV phê duyệt hồ sơ mua lại | 2021-08-25 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Test issues đã được fix | 2021-08-25 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass issues 2023, 2014
2021-08-25 | Chiều | SHB - CBOND | Đọc tài liệu BRD và Desgin phần Mua lại trái phiếu chưa NY tại quầy: Xác nhận chuyển nhượng HĐ mua lại, TTKD phê duyệt hồ sơ mua lại (Make) và (Check) | 2021-08-25 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-08-26 | Sáng | SHB - CBOND | Tham gia buổi họp của dự án SHB | 2021-08-26 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Test issues requirement: 2064 Chỉnh sửa thông tin KH (BO) | 2021-08-26 | Thực hiện 0% | Thực hiện 30% | Tạo issues 2073, 2076, 2077
2021-08-26 | Chiều | SHB - CBOND | Test issues requirement: 2064 Chỉnh sửa thông tin KH (BO) | 2021-08-26 | Thực hiện 30% | Thực hiện 100% | Tạo issues 2985, 2080
|  |  | Viết file thông kê chức năng phân quyền | 2021-08-26 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Test issues requirement 2065: Sửa chức năng đăng ký mở TK online (FO) | 2021-08-27 | Thực hiện 0% | Thực hiện 10% | Tạo issues 2082
2021-08-27 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues requirement 2065: Sửa chức năng đăng ký mở TK online (FO) | 2021-08-27 | Thực hiện 10% | Thực hiện 100%
|  |  | Test issues requirement 2066: Sửa chức năng sửa thông tin KH (FO) | 2021-08-27 | Thực hiện 0% | Thực hiện 20% | Tạo issues 2094, 2095
2021-08-27 | Chiều | SHB - CBOND | Test issues requirement 2066: Sửa chức năng sửa thông tin KH (FO) | 2021-08-27 | Thực hiện 20% | Thực hiện 100% | Tạo issues 2099
|  |  | Test các issues đã được fix | 2021-08-27 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass issues 2025, 1999, 2027
|  |  | Test issues requirement 2071: Sửa chức năng Upload hồ sơ (BO) | 2021-08-30 | Thực hiện 0% | Thực hiện 30% | Tạo issues 2101. 2102. 2103
2021-08-30 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues requirement 2071: Sửa chức năng Upload hồ sơ (BO) | 2021-08-30 | Thực hiện 30% | Thực hiện 100%
2021-08-30 | Chiều | SHB - CBOND | Test issues requirement 2072: Sửa duyệt thông tin TK | 2021-08-31 | Thực hiện 0% | Thực hiện 70%
|  |  | Test các issues đã được fix: 2103, 2076, 2080, 2094, 2099, 2082, 2095, 2104, 2077, 2102 | 2021-08-30 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass
|  |  | Test issues requirement 2088: Xác nhận kết quả mở TK CK => Sửa label một số trường | 2021-08-30 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Chuyển trạng thái Sitdone
2021-08-31 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues requirement 2072: Sửa duyệt thông tin TK | 2021-08-31 | Thực hiện 70% | Thực hiện 100%
|  |  | Test issues requirement 2087: Bổ sung chức năng Gửi yêu cầu mở TK CK | 2021-08-31 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issues bug 2109, 2110, 2111
2021-08-31 | Chiều | SHB - CBOND | Test issues requirement 2089: Sửa Gửi yêu cầu xác nhận NĐT CN | 2021-08-31 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issues 2113
|  |  | Test các issues đã được fix | 2021-08-31 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass issues 2109, 2111, 2073
|  |  | Test chức năng login của server mới SHB | 2021-08-31 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Test issues reuirement 2091: Sửa Xác nhận NĐT chuyên nghiệp | 2021-09-01 | Thực hiện 0% | Thực hiện 30% | Tạo issues 2115
2021-09-01 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues reuirement 2091: Sửa Xác nhận NĐT chuyên nghiệp | 2021-09-01 | Thực hiện 30% | Thực hiện 100% | Tạo issues 2122
|  |  | Test các issues đã được fix | 2021-09-01 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass 2113, 2110, 2112
|  |  | Test issues requirement 2114: Sửa Mở khóa user | 2021-09-01 | Thực hiện 0% | Thực hiện 10%
2021-09-01 | Chiều | SHB - CBOND | Test issues requirement 2114: Sửa Mở khóa user | 2021-09-01 | Thực hiện 10% | Thực hiện 100% | Tạo issues 2123, 2125
|  |  | Sửa tài liệu HDSD chức năng: Quản lý phí hoa hồng, Chính sách hoa hồng, Gán biểu phí hoa hồng, Quản lý RM | 2021-09-01 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
|  |  | Viết tài liệu HDSD chức năng Quản lý CBQL | 2021-09-01 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-09-06 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues reuirement 2107: Bổ sung Sửa giấy tờ định danh | 2021-09-06 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issues 2132, 2133, 2134, 2135
|  |  | Test các issues đã được fix | 2021-09-06 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass issues 2134, 2133, 2117, 2135
2021-09-06 | Chiều | SHB - CBOND | Test các issues đã được fix | 2021-09-06 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass issues 2123, 2122, 2119, 2118
|  |  | Viết tài liệu HDSD chức năng: Gửi yêu cầu mở TK CK, Xác nhận mở TK CK, Gửi yêu cầu xác nhận NĐT CN sang Core CK, Xác nhận NĐT CN | 2021-09-06 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100%
2021-09-07 | Sáng | SHB - CBOND | Sửa tài liệu HDSD chức năng: Tài khoản KH, Duyệt thông tin TK | 2021-09-07 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Hoàn thành
|  |  | Viết tài liệu HDSD chức năng: Sửa giấy tờ định danh | 2021-09-07 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Hoàn thành
|  |  | Test lại một lượt chức năng Login | 2021-09-07 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issues bug 2138
2021-09-07 | Chiều | SHB - CBOND | Test lại một lượt chức năng: Quên mật khẩu, Thay đổi mật khẩu | 2021-09-07 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issues bug 2141
|  |  | Test các issues đã được fix | 2021-09-07 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass các issues 2115, 2121, 2132
2021-09-08 | Sáng | SHB - CBOND | Test issues requirement 2130: ĐVKD gửi yêu cầu điều chuyển RM => Sửa và bổ sung In biểu mẫu | 2021-09-08 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Chuyển trạng thái Sitdone
|  |  | Test issues requirement 2120: Bổ sung Thiết lập hạn mức cho KH | 2021-09-08 | Thực hiện 0% | Thực hiện 40% | Tạo issues bug 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2155, 2156
2021-09-08 | Chiều | SHB - CBOND | Test issues requirement 2120: Bổ sung Thiết lập hạn mức cho KH | 2021-09-08 | Thực hiện 40% | Thực hiện 100% | Tạo issues bug 2158, 2157
|  |  | Chỉnh sửa file tài liệu HDSD. Thực hiện copy vào file chung | 2021-09-08 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Hoàn thành
2021-09-09 | Sáng | SHB - CBOND | Test các issues đã được fix | 2021-09-09 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass issues 2150
|  | VPB | Test issues requirement 31: Sửa ghi sổ cho đại lý | 2021-09-09 | Thực hiện 0% | Thực hiện 60% | Tạo issues bug 80, 82, 83, 88
2021-09-09 | Chiều | VPB | Test issues requirement 31: Sửa ghi sổ cho đại lý | 2021-09-09 | Thực hiện 60% | Thực hiện 100% | Tạo issues bug 91
|  | SHB - CBOND | Test issues requirement 2144: Sửa cấp lại mật khẩu cho KH | 2021-09-09 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issues bug 2167, 2168
|  |  | Test issues requirement 2145: Sửa khai báo tham số PNKH | 2021-09-09 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issues bug 2169, 2170, 2171, 2172
2021-09-10 | Sáng | VPB | Test issues requirement 27: Khai báo các vai trò môi giới | 2021-09-10 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Tạo issues bug 110
|  |  | Test issues requirement 23: Sửa lịch thanh toán lãi | 2021-09-10 | Thực hiện 0% | Thực hiện 20% | Tạo issues bug 117, 122
2021-09-10 | Chiều | VPB | Test issues requirement 23: Sửa lịch thanh toán lãi | 2021-09-10 | Thực hiện 20% | Thực hiện 100% | Tạo issues bug 123, 125, 129, 132, 147, 148, 164
|  |  | Test các issues đã được fix | 2021-09-10 | Thực hiện 0% | Thực hiện 100% | Test pass các issues 123, 125, 129, 132, 147, 148,
2021-09-13 | Sáng | VPB | Test issues requirement 119,138: Sửa Khai báo mức thuế phí | 2021-09-13 | Thực hiện 0%